**Исполнение мероприятий муниципальных программ за 1 квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **1.Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе»**  | **723 582 778,90** | **153 371 561,82** | **570 211 217,08** | **21,2%** |

В рамках реализации мероприятий программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" за 1 квартал 2025г. произведена оплата расходов на выполнение муниципального задания муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Псковского района, в том числе оплата коммунальных услуг и связи, содержание имущества, произведены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений, а также работникам дополнительного образования в сумме 123 607,24 тыс. руб.

 Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ в сумме 2 765,55 тыс. руб.

Производились расходы по обеспечению питанием в образовательных учреждениях дошкольного и общего образования Псковского района в сумме
8 314,86 тыс. руб.

Произведены расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной инфекции, детьми граждан РФ призванных на воинскую службу по мобилизации и участников СВО в ДОУ в
сумме 843,4 тыс. руб., а также произведены расходы на воспитание и обучение детей инвалидов в сумме 157,3 тыс. руб.

Произведены расходы на выплату именных стипендий учащимся образовательных учреждений в сумме 45,0 тыс. руб.

Произведены расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в сумме 7 755,79 тыс. руб.

Выплачена компенсация коммунальных услуг, работникам проживающим и работающим в сельской местности в сумме 1 229,54 тыс. руб.

Произведены расходы по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 603,74 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Содержание и безопасность образовательных учреждений» произведен текущий ремонт кабинетов и закуплено оборудование для образовательных учреждений на сумму 3817,6 тыс. руб., а также произведена оплата земельного, имущественного, транспортного налога в сумме 2 462,4 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» произведены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов работникам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 87,88 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта» произведены расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта на сумму 893,69 тыс. руб.

Производились расходы на поощрение победителей конкурса молодых проектов «Есть идея» в Псковском районе в сумме 358,16 тыс. руб.

Производились расходы на мероприятия по работе патриотической направленности и мероприятия в области молодежной политике и мероприятия в области физической культуры и спорта в сумме 429,35 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **2. Муниципальная программа "Развитие культуры в Псковском районе"** | **103 254 712,39** | **20 761 268,05** | **82 493 444,34** | **20,11%** |

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие культуры в Псковском районе" в 1 кв.2025 года произведена оплата коммунальных услуг и связи, заработной платы и страховых взносов работникам учреждений культуры на общую сумму 19 065,3 тыс. руб.

Выплачена компенсация расходов коммунальных услуг работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах в сумме 184,8 тыс. руб.

В рамках модернизации (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры произведены следующие работы:

- замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в Спасовщинском ДК на сумму 298,9 тыс. руб.;

- замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Карамышевского КИЦ на сумму 250,7 тыс. руб;

- произведена оплата за текущ. работы по прокл. силового кабеля, монтажу распред. щита и подк. к прибору учета в Задорожской библиотеке на сумму 62,3 тыс. руб;

- произведена оплата за текущ. раб. по обустройству метал. навеса над лестницей аварийной эвакуации в Карамышевском ДК на сумму 39,0 тыс. руб.;

- произведена оплата за текущ. работы по обустройству вх. группы и демонтаж авар. лестн.в Стремуткинской библиотеке на сумму 38,0 тыс. руб.;

- произведена оплата за текущ. работы по замене светильников в Соловьевском ДК на сумму 18,2 тыс. руб.

- произведена оплата за текущ. работы по ремонту электропроводки в муз. студии Нееловского ДК на сумму 57,9 тыс. руб.;

- произведена оплата за текущ. работы по ремонту электропроводки в Писковичском ДК на сумму 21,2 тыс. руб.;

- произведена оплата за текущ. раб. по ремонту освещения в Соловьевском ДК на сумму 68,7 тыс. руб.;

- произведена оплата за текущие работы по ремонту электропроводки в Спасовщинском ДК на сумму 38,3 тыс. руб.;

- произведена оплата за работы по изготовлению металлических раздвижных решеток на сумму 132,7 тыс. руб.;

- произведена оплата за дополнительные работы по текущему ремонту в Тямшанском ДК на сумму 194,8 тыс. руб.;

- произведена оплата работы по текущему ремонту помещений № 22,5,6,7 в Тямшанском ДК на сумму 99,9 тыс. руб.;

- произведена оплата за текущ. работы по демонтажу и устройству кирпичной перегородки в Нееловском ДК на сумму 32,5 тыс. руб.;

- произведена оплата за текущ. работы по демонтажу и устройству кирпичной перегородки в Нееловском ДК на сумму 27,1 тыс. руб.;

- выплачен Аванс 30% за текущ. монтажные работы по дооборудованию СПС и СОУЭ в Соловьевском ДК в сумме 12,8 тыс. руб.;

- выплачен Аванс 30% за текущ. монтажные работы по дооборудованию СПС и СОУЭ в Рюжском ДК в сумме 23,9 тыс. руб.;

- выплачен Аванс 30 % за текущий ремонт помещений Середкиского ДК в сумме 94,2 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
| **3.Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района"** | **6 984 200,0** | **193 842,38** | **6 790 357,62** | **2,78%** |

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в 1 кв. 2025 года произведены расходы на покупку подарков для сельскохозяйственной ярмарки (смартфоны) на сумму 100,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» Приобретены подарки (чайники) для работника сельского на сумму 20,0 тыс. руб.

Произведены расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 73,8 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
| **4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района"** | **3 776 172,85** | **1 274 179,90** | **2 501 992,95** | **33,74%** |

В рамках муниципальной программы Псковского района «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района» в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности гидротехнических сооружений, гражданская оборона района» произведена оплата за выполнение работ, по разработке декларации безопасности включая государственную экспертизу по объекту гидротехнического сооружения «Плотина бывшей Торошинской ГЭС на реке Пскова» в сумме 1030,4 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Обеспечение мер по гражданской обороне» произведена оплата за еврокуб объемом 1000 литров в сумме 9,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования" в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений»:

- произведена оплата за поставку и монтаж двери с доводчиком МБОУ Москвинская СОШ» в сумме 74,3 тыс. руб.;

-приобретение электрооборудования и ремонт уличного освещения Остинская СОШ в сумме 99,8 тыс. руб.;

-система видеонаблюдения дооборудования внутри в ОУ Родинская СОШ в сумме 60,6 тыс. руб.;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **5. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района"** | **203 747 810,8** | **2 648 077,74** | **201 065 863,88** | **1,32%** |

В рамках муниципальной программы Псковского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района» производились расходы по оплате взносов на капитальный ремонт и осуществление расходов на содержание имущества в сумме 779,9 тыс. руб.

Выплачена субсидия муниципальному унитарному предприятию "Колхоз имени Залита" Псковского района на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по водоснабжению населения Псковского района и водоотведения в сумме 590,3 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Благоустройство района» по мероприятию «Прочие благоустройство» произведены расходы на выполнение работ по ремонту и замене светильников наружного электроосвещения о. им. Залита на сумму 38,7 тыс. руб. В рамках мероприятия «Софинансирование расходов на проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования» изготовлено и установлено 2 мемориальные плиты (1 - плита Юзееву А.В, 2 - плита Спиридонову А.В) на общую сумму 132,0 тыс. руб. Произведена оплата за проектно-сметную документацию по объекту «Благоустройство воинского мемориала «Жидилов бор» на сумму 413,0 тыс. руб.

Переданы полномочия по мероприятиям в области охраны окружающей среды по ликвидации несанкционированных свалок в СП «Тямшанская волость» - 200,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Жилище» произведена оплата по Муниципальному Контракту на выполнение текущего ремонта муниципальной квартиры в дер. Торошино, ул. Захарова д.22 кв. 10 в размере 419,3 тыс. руб. Выплачен аванс в размере 30 % на выполнение ремонтных работ в жилом помещении по адресу: Псковский район д. Писковичи д. 12 в сумме 74,8 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **6. Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района"** | **127 543 084,81** | **11 036 802,79** | **116 506 282,02** | **8,65%** |

В рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности» произведены работы по содержанию дорог МО «Псковский район» на сумму 6 265,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района» выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат по перевозке пассажиров катерами в сумме 1 030,2 тыс. руб.

Осуществлены расходы на создание условий для осуществления организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, между поселениями до образовательной организации и обратно в сумме 3 741,2 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **7. Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района"** | **96 193 220,07** | **23 212 735,89** | **72 287 919,58** | **24,85 %** |

В рамках мероприятия «Обеспечение функционирования администрации района» за 1 квартал 2025 года произведена оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации района, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования, обеспечения функций Администрации района в сумме 14 454,1 тыс. руб.

Произведены расходы на информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития в сумме 163,7 тыс. руб.

Произведены доплаты к пенсиям муниципальным служащим в сумме 617,0 тыс. руб.

Произведены расходы по оценке недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности на сумму 5,6 тыс. руб.

Выплачена субсидия газете «Псковская провинция» в сумме 512,9 тыс. руб.

Произведены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» составили 1 762,7 тыс. руб.

Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года в сумме 18,6 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Совершенствование развития бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» произведены расходы на внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления в сфере информационно-коммуникационных технологий в сумме 270,9 тыс. руб.

Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в сумме 1 413,0 тыс. руб. (СП «Краснопрудская волость» - 723,0 тыс. руб., СП «Торошинская волость» - 690, тыс. руб.)

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики».

В рамках мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены объекты недвижимого имущества на сумму 3216,7 тыс. руб.

Предоставлены субвенции сельским поселениям и межселенной территории –территории Залитских островов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в сумме 777,5 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **8. Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Псковский район"** | **5 025 000,00** | **2 500,00** | **5 022 500,00** | **0,05%** |

В рамках программы "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Псковский район" проведены следующие мероприятия:

-Приобретение свинцово-кислотного аккумулятора для системы оповещения при пожарах МБОУ «Торошинская СОШ» на сумму 2,5 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **9. Программа "Формирование современной городской среды на территории Псковского района"** | **16 592 628,63** | **0** | **16 592 628,63** | **0%** |