**Исполнение мероприятий муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **1.Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе»**  | **646 953 799,28** | **340 365 801,98** | **306 587 997,30** | **52,61%** |

В рамках реализации мероприятий программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" за 1 полугодие 2024г. произведена оплата расходов на выполнение муниципального задания муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Псковского района, в том числе оплата коммунальных услуг и связи, содержание имущества, произведены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений, а также работникам дополнительного образования в сумме 273 018,3 тыс. руб.

 Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ в сумме 5 505,6 тыс. руб.

Производились расходы по обеспечению питанием в образовательных учреждениях дошкольного и общего образования Псковского района в сумме
14 830,5 тыс. руб.

Произведены расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной инфекции, детьми граждан РФ призванных на воинскую службу по мобилизации и участников СВО в ДОУ в сумме 1 366,6 тыс. руб., а также произведены расходы на воспитание и обучение детей инвалидов в сумме 344,3 тыс. руб.

Произведены расходы на выплату именных стипендий учащимся образовательных учреждений в сумме 42,0 тыс. руб.

Произведены расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в сумме 15 304,3 тыс. руб.

Выплачена компенсация коммунальных услуг, работникам проживающим и работающим в сельской местности в сумме 2 345,7 тыс. руб.

Выплачены социальные гарантии, предоставляемые молодым педагогическим работникам 2 060,0 тыс. руб.

Произведены расходы по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 1 244,3 тыс.руб.

Произведены расходы на обеспечение и организацию оздоровления и отдыха детей в каникулярное время в сумме 518,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Содержание и безопасность образовательных учреждений» произведен текущий ремонт и закуплено оборудование для образовательных учреждений на сумму 11 799,7 тыс. руб., а также произведена оплата земельного, имущественного, транспортного налога в сумме 8 454,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» произведены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов работникам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 168,8 тыс. руб. и напечатаны и распространены плакаты по профилактике безнадзорности на 16,1 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту» проведено мероприятие - «Проведение районных соревнований по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных учреждений района» -9,8 тыс. руб. и соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений района по спортивному ориентированию под девизом «Спорт против наркотиков» -15,0 тыс. руб., проведен конкурс рисунков «Скажем наркотикам нет» - 40,0 тыс. руб. и турнир по футболу, посвященный Дню России - 36,9 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта» произведены расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта на сумму 2 413,7 тыс. руб.

Производились расходы на поощрение победителей конкурса молодых проектов «Есть идея» в Псковском районе в сумме 294,5 тыс. руб.

Производились расходы на мероприятия по работе патриотической направленности и мероприятия в области молодежной политике и мероприятия в области физической культуры и спорта в сумме 536,8 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **2. Муниципальная программа "Развитие культуры в Псковском районе"** | **96 652 045,44** | **43 292 313,80** | **53 359 731,64** | **44,79%** |

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие культуры в Псковском районе" в первом полугодии 2024 года произведена оплата коммунальных услуг и связи, заработной платы и страховых взносов работникам учреждений культуры на общую сумму 35 350,1 тыс. руб.

Выплачена компенсация расходов коммунальных услуг работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах в сумме 305,4 тыс. руб.

Произведены ремонтные работы помещения в Ершовском культурно-досуговый центре на сумму 459,7 тыс. руб.

Произведена оплата за замену оконных блоков в Кировском ДК в сумме 186,3 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт помещения в Соловьевском ДК в сумме 599,9 тыс. руб.

Произведена оплата за составление сметной документации на ремонт Большезагорской библиотеки в сумме 18,5 тыс. руб.

Оплачены работы за ремонт коридора в Быстрецовском ДК в сумме 429,6 тыс. руб.

Произведена оплата за текущий ремонт электропроводки в Логозовском ДК в д. Дуброво в сумме 50,2 тыс. руб.

Произведена оплата за текущие работы по изготовлению и монтажу навеса над входом в Тямшанский ДК – 104,1 тыс. руб.

Произведена оплата за текущий ремонт (замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в Нееловском ДК) в сумме 88,9 тыс. руб.

Произведена оплата за текущий ремонт электропроводки в Тямшанском ДК в сумме 69,9 тыс. руб.

Произведена оплата за капитальный ремонт (работы по устройству санузла в Адворицком ДК) - 711,6 тыс. руб.

Оплата за текущие ремонтные работы по установке и наладке системы кондиционирования воздука в Середкинском ДК в сумме 142,0 тыс. руб.

Произведена оплата за текущий ремонт, изготовление и монтаж декоративных зеркал в Соловьевском ДК в сумме 42,2 тыс. руб.

Произведена оплата за текущие работы по ремонту входа в подвал в Карамышевском ДК – 135,2 тыс. руб.

Выплачен аванс за текущие ремонт помещений в Большезагорской библиотеке в сумме 156,8 тыс. руб.

Произведена оплата за текущий ремонт по замене вводного кабеля и ЩУР в Ершовском ДК в сумме 54,9 тыс. руб.

Выплачен Аванс 40% за текущий ремонт (замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в Быстрецовском ДК) – 132,9 тыс. руб.

Выплачен Аванс 30 % за текущий ремонт (замена оконных блоков в Спасовщинском ДК) в сумме 64,7 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» Приобретено звуковое оборудование в Адворицкий ДК на сумму 349,1 тыс. руб. Приобретена мебель для Адвирицкого ДК (кресла и пуфы) на сумму 499,5 тыс. руб. Произведена оплата за комплектующие для звукового оборудования в сумме 8,5 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» произведена выплата части работ за капитальный ремонт Адворицкого ДК в сумме 3 332,3 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
| **3.Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района"** | **6 521 647,80** | **1 893 937,81** | **4 627 709,99** | **29,04%** |

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в 1 полугодии 2024 года произведены расходы на покупку подарков для сельскохозяйственной ярмарки (микроволновые печи, радиаторы, вентиляторы, утюги, чайники) на сумму 100,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» произведена выплата премии дояркам в сумме 50,0 тыс. руб. Приобретены подарки (термопоты) для работника сельского на сумму 19,9 тыс. руб.

Проведены мероприятия по ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского на землях населенных пунктах находящихся в муниципальной собственности на сумму 1 539,6 тыс. руб.

Произведены расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 184,4 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
| **4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района"** | **4 525 470,14** | **585 809,43** | **3 939 660,71** | **12,94%** |

В рамках муниципальной программы Псковского района «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования" в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» произведена оплата работ по установке дополнительных камер видеонаблюдения в МБОУ «Писковская СОШ» (перенос монитора камер видеонаблюдения из отдельно стоящего одноэтажного здания на пост основной школы) с приобретение комплектующих в сумме 10,0 тыс. руб.

Произведена оплата за установку домофона в здании Родинской СОШ (на калитку к установке автобуса) в здании МБОУ в сумме 100,0 тыс. руб.

Произведена оплата работ по дооснащению системы видеонаблюдения монитором и серверным шкафом с заменой видеокамер в здании МБОУ»Середкинская СОШ» в сумме 40,7 тыс. руб.

Произведена оплата за частичный демонтаж забора, установка калитки с видеодомофоном на территории МБОУ «Середкинская СОШ» в сумме 137,0 тыс. руб.

Произведена оплата работ по замене части ограждения в д/с Улыбка МБОУ «Моглинская СОШ» в сумме 298,1 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **5. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района"** | **71 828 154,73** | **8 799 700,59** | **63 028 454,14** | **12,25%** |

В рамках муниципальной программы Псковского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района» производились расходы по оплате взносов на капитальный ремонт и осуществление расходов на содержание имущества в сумме 3 457,4 тыс. руб.

Выплачена субсидия муниципальному унитарному предприятию "Колхоз имени Залита" Псковского района на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в сумме 65,6 тыс. руб. и в связи с оказанием услуг по водоснабжению населения Псковского района и водоотведения в сумме 3 165,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Организация в границах района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снижения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ приобретена водоразборная колонка стоимостью 16,0 тыс. руб.

В соответствии с Соглашениями переданы средства на мероприятия по вывозу несанкционированных свалок в СП «Завеличенская волость» - 137,8 тыс. руб., в СП «Торошинская волость» - 100,0 тыс. руб., в СП «Ядровская волость» - 100,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры Псковского района произведен капитальный ремонт дворовой канализации в дер. Череха на сумму 599,6 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Благоустройство района» по мероприятию «Прочие благоустройство» произведены расходы по ремонту и замене светильников, щита управления, наружного электроосвещения о. им. Залита» на сумму 21,5 тыс. руб. Произведена оплата за ГСМ (ИА-92) для выполнения работ по покосу территории о. им. Залита в сумме 6,7 тыс. руб. Приобретена краска для покраски детской игровой площадки на о. им. Залита в сумме 2,6 тыс. руб.

Переданы полномочия по мероприятиям в области охраны окружающей среды по ликвидации несанкционированных свалок в СП «Тямшанская волость» - 230 тыс. руб.

В соответствии с Соглашениями переданы средства на развитие институтов ТОС и поддержку проектов местных инициатив за счет средств местного бюджета сельским поселениям на выполнение проектов ТОС в рамках районного конкурса проектов ТОС, СП «Ядровская волость» - 200,0 тыс. руб. СП «Логозовская волость» -73,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Расходы на развитие институтов ТОС и поддержку проектов местных инициатив за счет средств местного бюджета» в рамках проекта «Своими руками» ТОС Александровский посад произведена оплата за приобретение инструментов для благоустройства о. им. Залита в сумме 100,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Софинансирование расходов на проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования» изготовлено и установлено 3 мемориальные плиты (1 - плита установлена на жилом дом Балтийская д.6, 2 - плиты установлены МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа») на общую сумму 41,5 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Жилище» произведена оплата за выполненные работы в рамках Муниципального Контракта на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры в дер. Репки, д.1 в размере 381,8 тыс. руб.

Осуществлена оплата за проведение экспертизы для признания аварийным дом в с. Карамышево по ул. Псковская д. 25 в размере 100,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **6. Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района"** | **133 845 082,19** | **32 567 959,39** | **101 277 122,8** | **24 33%** |

В рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности» произведены работы по содержанию дорог МО «Псковский район» на сумму 8 642,0 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Строительство, капитальный ремонт автомобильных работ местного значения в МО» произведена оплата за ремонт автомобильной дороги общего пользования «От а/д Псков-Кислово-Палкино до д. Бабаево через Выбуты» в сумме 18 573,1 тыс. руб.

В рамках мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения" приобретены фликеры для муниципальных образований Псковского района на сумму 50,0 руб.

В рамках мероприятия «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района» выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат по перевозке пассажиров катерами в сумме 5 302,8 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **7. Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района"** | **74 678 264,31** | **38 807 120,8** | **35 871 143,51** | **51,97 %** |

В рамках мероприятия «Обеспечение функционирования администрации района» за 1 полугодии 2024 года произведена оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации района, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования, обеспечения функций Администрации района в сумме 24 994,2 тыс. руб.

Произведены расходы на информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития в сумме 318,9 тыс. руб.

Произведены доплаты к пенсиям муниципальным служащим в сумме 1 260,6 тыс. руб.

Произведены расходы по оценке недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности на сумму 99,4 тыс. руб.

Выплачена субсидия газете «Псковская провинция» в сумме 1 443,4 тыс. руб.

Произведены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» составили 3 820,18 тыс. руб.

Выплачены гранты лучшим медицинским работникам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Псковский район» в сумме 86,2 тыс. руб.

Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года в сумме 37,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Совершенствование развития бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» произведены расходы на внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления в сфере информационно-коммуникационных технологий в сумме 724,3 тыс. руб.

Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в сумме 1 246,0 тыс. руб. (СП «Краснопрудская волость»)

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики».

Осуществлена единовременная выплата гражданам РФ, постоянно проживающим на территории МО «Псковский район» в связи с празднованием очередной годовщины Победы в сумме 612,5 тыс. руб.

В рамках мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены объекты недвижимого имущества на сумму 2677,7 тыс. руб.

Предоставлены субвенции сельским поселениям и межселенной территории –территории Залитских островов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в сумме 1 486,6 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **8. Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Псковский район"** | **5 464 000,00** | **2 587 218,14** | **2 876 781,86** | **47,35%** |

В рамках программы "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Псковский район" проведены следующие мероприятия:

- произведена оплата работ по замене (поставка, монтаж) двери эвакуационного входа в МБОУ «Москвинская СОШ» в сумме 64,0 тыс. руб.

-произведена оплата работ по ремонту системы контроля доступа на территорию детского сада «Золотой петушок» МБОУ «Тямшанская гимназия» в сумме 6,2 тыс. руб.

- произведена оплата по разработке проектной документации АПС и системы оповещения о пожаре в д/с «Золотой петушок» МБОУ «Тямшанская гимназия» в сумме 20,0 тыс. руб.

- произведена установка металлических дверей в Быстрецовском ДК и Карамышевском ДК на сумму 140,9 тыс. руб.

- произведена установка ворот с калиткой на территории Остенккой СОШ МБОУ «Писковская СОШ» в сумме 91,6 тыс. руб.

- произведена установка домофона на калитку Остенккой СОШ МБОУ «Писковская СОШ» в сумме 55,5 тыс. руб.

- произведена оплата работ по изготовлению и монтажу двери в столовом зале в МБОУ «Родинская СОШ» в сумме 44,6 тыс. руб.

- произведена оплата работ за установку домофона в группу при школе МБОУ «Родинская СОШ» в сумме 93,4 тыс.

- произведена оплата за установку системы видеонаблюдения в здании поставку и установку с последующей пуско-наладкой двух видеокамер в систему видеонаблюдения МБОУ «Родинская СОШ» в сумме 22,8 тыс. руб.

- произведена оплата за монтаж системы речевого оповещения при ЧС в Родинском, Тямшанском и Писковичском ДК в сумме 396,0 тыс. руб.

- выплачен аванс за ремонт ограждения МБОУ Торошинской СОШ в сумме 258,8 тыс. руб.

- выплачен аванс в размере 45 % за изготовление и монтаж калитки с комплексом видеодомафона и монтаж тротуарных поребриков в сумме 80,9 тыс. руб.

- выплачен аванс в размере 20% за установку ограждения на объекте д/с «Ладушки» МБОУ «Родинская СОШ» в размере 177,7 тыс. руб.

- приобретены комплектующие для видеонаблюдения в МБОУ «Москвинская СОШ» в сумме 7,8 тыс. руб.

- оплата за установку системы контроля управления доступом в школе (1-е) классы в МБОУ «Моглинская СОШ» в сумме 30,5 тыс. руб.

- произведена оплата за установку системы оповещения в школе (1-е классы) в МБОУ «Моглинская СОШ» в сумме 62,8 тыс. руб.

- произведена оплата за установку системы контроля управления доступом в школе в МБОУ «Моглинская СОШ» в сумме 65,8 тыс. руб.

- приобретены стенды «Антитеррор» на сумму 47,5 тыс. руб.

- произведен ремонт наружных дверных поемов в Соловьевском ДК в сумме 210,0 тыс. руб.

- произведена оплата работ по установке ограждения на объекте д/с Ладушки МБОУ «Родинская СОШ» в сумме 710,4 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **9. Программа "Формирование современной городской среды на территории Псковского района"** | **10 597 460,46** | **8 125 430,49** | **2 472 029,97** | **76,67%** |

В рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования" произведена оплата за выполнение работ: - благоустройство общественной территории в д. Тямша «Мамин Парк» в сумме 4 383,5 тыс. руб.

- благоустройство общественной территории в д. Родина напротив домов 1-50 ул. Набережная в сумме 3 023,7 тыс. руб.

- произведена частичная оплата на благоустройство общественной территории в д. Соловьи между домами 8 и 9 в сумме 718,2 тыс. руб.