**Исполнение мероприятий муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **1.Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе»**  | **660 254 917,92** | **446 103 678,70** | **214 135 264,62** | **67,57%** |

В рамках реализации мероприятий программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" за 9 месяцев 2023г. произведена оплата коммунальных услуг и связи, содержание имущества, произведены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений, а также работникам дополнительного образования в сумме 300 421,6 тыс. руб.

 Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ в сумме 6 846,6 тыс. руб.

Производились расходы по обеспечению питанием в образовательных учреждениях дошкольного и общего образования Псковского района в сумме 13 924,6 тыс. руб.

Произведены расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной инфекции, детьми граждан РФ призванных на воинскую службу по мобилизации в ДОУ в сумме 1628,3 тыс. руб., а также произведены расходы на воспитание и обучение детей инвалидов в сумме 609,5 тыс. руб.

Произведены расходы на капитальный ремонт нежилого помещения в д. Писковичи для организации дополнительных групп детского сада «Рябинушка» в сумме 2 261,5 тыс. руб.

Произведены выплаты молодым педагогам общеобразовательных, дошкольных, а также работникам дополнительного образования в сумме 1 620,0 тыс. руб.

Произведены расходы на выплату именных стипендий учащимся образовательных учреждений в сумме 34,0 тыс. руб.

Произведены расходы в рамках капитального ремонта Родинской СОШ в сумме 7 414,9 тыс. руб.

Произведены расходы на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительной поддержки на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий в сумме 33,8 тыс. руб.

Произведены расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в сумме 12 001,1 тыс. руб.

Произведены расходы по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в сумме 655,9 тыс. руб.

Произведены расходы на капитальный ремонт Тямшанской гимназии в сумме 36 849,5 тыс. руб.

Выплачена компенсация коммунальных услуг, работникам проживающим и работающим в сельской местности в сумме 1 691,0 тыс. руб.

Произведены расходы на обеспечение и организацию оздоровления и отдыха детей в каникулярное время в сумме 499,9 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Содержание и безопасность образовательных учреждений» произведен текущий ремонт образовательных учреждений на сумму 22 314,3 тыс. руб., а также произведена оплата земельного и имущественного налога за 9 месяцев 2023 г. в сумме 8 192,5 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» произведена оплата за ремонт спортивного зала МБОУ «Торошинская СОШ» в сумме 631,42 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» произведены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов работникам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 387,6 тыс. руб.

Проведены мероприятия по профилактике и безопасности (выездной семинар «Соротъ») на 136,0 тыс. руб.

Произведены расходы на организацию кофе-паузы для выпускников в сумме 8,0 тыс. руб.

Произведены расходы на покупку наборов для первоклассников в сумме 200,0 тыс. руб.

Произведены расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы времени в сумме 70,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту» оплачены транспортные услуги для выездного семинара «Соротъ» на сумму 36,0 тыс. руб. Приобретена сувенирная продукция и канцелярские товары на сумму 37,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта» произведены расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта на сумму 2 270,1 тыс. руб.

Произведена оплата за проектно-изыскательные работы по разработке проектной документации, включая сметную документацию по объекту ФОКОТ «Умная площадка» в дер. Соловьи на сумму 599,0 тыс. руб.

Произведена оплата за гос. экспертизу, а также оплата аванса и части работ за строительство ФОКОТ «Умная площадка» в дер. Соловьи 17 013,6 тыс. руб.

Производились расходы на поощрение победителей конкурса молодых проектов «Есть идея» в Псковском районе в сумме 449,1 тыс. руб.

Производились расходы на мероприятия по работе патриотической направленности и мероприятия в области молодежной политике и мероприятия в области физической культуры и спорта в сумме 439,5 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Спорт норма жизни» произведена оплата за работы по строительству ФОКОТа на территории МБОУ «Родинская СОШ» в сумме 6 827,3 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **2. Муниципальная программа "Развитие культуры в Псковском районе"** | **96 962 394,01** | **57 499 864,47** | **39 462 529,54** | **59,30%** |

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие культуры в Псковском районе" за 9 месяцев 2023 года произведена оплата коммунальных услуг и связи, заработной платы и страховых взносов работникам учреждений культуры на общую сумму 43 077,6 тыс. руб.

Выплачена компенсация расходов коммунальных услуг работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах в сумме 447,93 тыс. руб.

В рамках модернизации сети муниципальных учреждений культуры произведены следующие работы:

Произведены ремонтные работы водопроводной трубы в Неёловском культурно-досуговый центре на сумму 96,7 тыс. руб.

Произведена оплата за текущий ремонт танцевального класса в Писковичском ДК в сумме 450,5 тыс. руб.

Произведена оплата за ПСД на установку санузла в Ершовском ДК на сумму 90,0 тыс. руб.

Произведена оплата за замену оконных блоков в Гверздонском ДК на сумму 79,0 тыс. руб.

Произведена оплата за устройство ограждения двух входов в подвальное помещение Логозовского ДК на сумму 147,8 тыс. руб.

Оплата за изготовление и установку пандусов в Ершовском, Кировском, Середкинском, Рюжском ДК на общую сумму 250,1 тыс. руб.

Произведены расходы на текущий ремонт крыши в Спасовщинском ДК в сумме 65,0 тыс. руб.

Расходы на изготовление ПСД – капитальный ремонт Карамышевского ДК в сумме 598,3 тыс. руб.

Произведена выплата аванса 40 % за строительно-монтажные работы по устройству сан. узла в Торошинском ДК в сумме 162,0 тыс. руб.

Произведена оплата за текущий ремонт цоколя в Родинском ДК на сумму 70,8 тыс. руб.

Произведена оплата за работы по устройству входной группы Задорожской библиотеки в сумме 157,3 тыс. руб.

Оплата аванса 40 % за строительно-монтажные работы по устройству сан. узла в Ершовском ДК в сумме 642,1 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт помещений, кровли, крыльца Стремуткинской библиотеки в сумме 598,0 тыс. руб.

Выплачен аванс 40 % за ремонт кровли в Соловьевском ДК на сумму 238,7 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт печных труб в Карамашевском КИЦ в сумме 83,7 тыс. руб.

Произведены ремонтные работы по монтажу узла учета холодного водоснабжения в Торошинском ДК на сумму 102,0 тыс. руб.

Произведена оплата за текущие работы по устройству пандуса в Торошинском ДК на сумму 542,3 тыс. руб.

Оплата за установку пандуса в Задорожской библиотеке в сумме 59,5 тыс. руб.

Оплата аванса в размере 40 % за ремонт кровли в кузнице Нееловского ДК 134,2 тыс. руб.

Оплата аванса в размере 40 % за ремонт крыльца и изготовление пандуса в Большезагорской библиотеке в сумме 53,0 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт фасада Стремутскинской библиотеки на сумму 124,0 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт э/освещения в Тямшанском ДК в сумме 22,0 тыс. руб.

Оплата аванса в размере 40 % за работы по замене оконных блоков в Выставском ДК на сумму 61,2 тыс. руб.

Произведена оплата за строительные материалы (ремонт кровли) в сумме 77,0 тыс. руб.

Произведены расходы на обеспечение и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 1530,5 (Передвижная сценическая конструкция, кресла, световое и звуковое оборудование, ноутбук, МФУ для Торошинского ДК)

В рамках реализации инициативных проектов произведена выплата аванса за «Капитальный ремонт здания для размещения Туристическо-краеведческого центра на о. Залита» в сумме 227,9 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» произведена выплата аванса и части работ за капитальный ремонт Торошинского ДК в сумме 7 157,72

В рамках регионального проекта «Творческие люди» выплачена премия «Лучшему работнику учреждения культуры» в размере 51,0 тыс. руб. Лучшим работником учреждения культуры стал директор Родинского ДК.

В рамках поддержки лучших сельских учреждений культуры, выделены денежные средства на приобретение компьютерного оборудования для Родинского ДК в сумме 102,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
| **3.Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района"** | **5 204 355,80** | **3 798 847,77** | **1 405 508,03** | **72,99%** |

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 9 месяцев 2023 года произведены расходы на покупку подарков для сельскохозяйственной ярмарки (микроволновые печи, радиаторы) на сумму 74,4 тыс. руб.

Произведены расходы по проведению и организации ярмарки «Весенний калейдоскоп» в рамках проекта «От увлечения к бизнесу» на сумму 57,3 тыс. руб. (реклама в автобусах, установка био-туалета, изготовление афиш и банера, покупка торговых палаток).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» произведена выплата премии дояркам и мастерам машинного доения коров в сумме 60,0 тыс. руб. Приобретены подарки утюги и чайники на сумму 6,4 тыс. руб.

Произведены расходы в сумме 27,4 на изготовление печатной продукции на «Осеннюю сельскохозяйственную ярмарку 23».

Произведены расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 251,8 тыс. руб.

Проведены мероприятия по ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского на землях населенных пунктах находящихся в муниципальной собственности на сумму 3 321,5 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
| **4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района"** | **2 024 106,99** | **1 331 326,30** | **692 780,69** | **65,77%** |

В рамках муниципальной программы Псковского района «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования" проведены следующие мероприятия:

- Произведена выплата аванса в размере 45 % за работы по ремонту ангара для стоянки (хранения) пожарной машины на острове им. Залита в размере 191,3 тыс. руб.

- Произведен текущий ремонт уличного освещения по периметру здания детского сада «Огонек» и текущий ремонт видеонаблюдения на сумму 133,5 тыс. руб.

- Произведена установка светодиодных прожекторов в дет. саду «Березка» на сумму 43,0 тыс. руб.

- Оплачены работы за техническое переоборудование системы видеонаблюдения в МБОУ «Москвинская общеобразовательная школа» на сумму 51,3 тыс. руб.

- Произведена установка наружного освещения в МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа» на сумму 15,0 тыс. руб.

- Произведен монтаж освещения в МОУ «Быстрецовская общеобразовательная школа», филиал МБОУ «Карамышевская средняя образовательная школа» на сумму 15,4 тыс. руб.

- Произведен ремонт видеонаблюдения в МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа» на сумму 10,0 тыс. руб.

- Оплата за работы по переносу домофона в МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа» на сумму 3,0 тыс. руб.

- Произведены расходы на ремонт системы видеонаблюдения МБОУ «Середкинской общеобразовательной школы» в сумме 37,0 тыс. руб.

- Произведены расходы на ремонт и восстановление видеонаблюдения Карамышевской СОШ в сумме 80,0 тыс. руб.

- Расходы на приобретение и установку видеонаблюдения в Торошинскую СОШ в сумме 8,0 тыс. руб.

- Произведены расходы на э/монтаж системы контроля управления доступа в здание детского сада «Улыбка» МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа» в сумме 40,6 тыс. руб.

Произведены расходы на обязательное страхование членов народной дружины Псковского района в сумме 4,2 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мер по гражданской обороне» произведена оплата за составление сметного расчета по ремонту отмостки в Быстрецовской школе, филиал МБОУ «Карамышевская средняя образовательная школа» на сумму 1,1 тыс. руб.

Произведен текущий ремонт отмостки здания в МОУ «Быстрецовская общеобразовательная школа», филиал МБОУ «Карамышевская средняя образовательная школа» на сумму 597,9 тыс. руб.

Приобретена мебель, постельное белье для обеспечении готовности к развертыванию и функционированию ПВР Псковского района в сумме 100,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **5. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района"** | **212 686 098,33** | **90 027 158,35** | **122 613 642,50** | **42,35%** |

В рамках муниципальной программы Псковского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района» производились расходы по оплате взносов на капитальный ремонт и осуществление расходов на содержание имущества в сумме 3 592,4 тыс. руб.

Произведены расходы на разработку ПСД по прокладке кабельной сети электроснабжения в дер. Паклино в котедж. п. Борисов ручей в сумме 80,0 тыс. руб.

Выплачен аванс по строительству сетей электроснабжения в дер. Паклино в сумме 152,7 тыс. руб.

Выплачена субсидия муниципальному унитарному предприятию "Колхоз имени Залита" Псковского района на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в сумме 117,0 тыс. руб. и в связи с оказанием услуг по водоснабжению населения Псковского района и водоотведения в сумме 3685,2 тыс. руб.

Произведена оплата за услуги по прочистке дворовой канализационной сети в дер. Федоровщина в сумме 16,9 тыс. руб. (дог. № 205 от 29.04.2023) в дер. Борисовичи, ул. Венская д. 8 в сумме 11,5 тыс. руб. (дог. № 194 от 26.04.2023) в дер. Борисовичи, ул. Пражская д.8/12 в сумме 4,1 тыс. руб. (дог. № 224 от 11.05.2023).

Произведена оплата за услуги автотранспорта по доставке воды в дер. Псковичи в результате аварийной ситуации в сумме 8,6 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт системы холодного водоснабжения о. Белов, дер. Знаменка (дог. б/н от 28.07.2023 ИП Евдокимов Д.Б.) в сумме 59,2 тыс. руб.

Приобретены материалы для восстановления водоснабжения на о. им. Белова на сумму 7,8 тыс. руб.

Произведена оплата за осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств электроустановки объектов жилищно-коммунального хозяйства по адресу СП «Завеличенская волость» д. Родина на сумму 1 005,9 тыс. руб. (дог. ПСК-06210-Э-С/22 от 15.02.2023)

Произведена оплата за санитарно-гигиеническую экспертизу организации зон санитарной охраны модульной станции очистки питьевой воды с. Середка Псковского района на сумму 15,3 тыс. руб. (Дог. № 01 от 14.03.2023)

Произведена оплата за экспертное заключение по возможности добавления жидкости в систему подвалов многоквартирных домов дер. Родина в сумме 50,0 тыс. руб. (дог. 07/04/23/1 от 07.04.2023)

Произведена оплата по ведению авторского надзора по объекту «Строительство станции очистки воды в дер. Родина» в сумме 16,2 тыс. руб. (дог. №10 от 15.05.2023).

Произведена оплата за строительно-монтажные работы по строительству водопровода в дер. Ершово в сумме 1 639,4 тыс. руб.

Переданы полномочия по организации водоснабжения в границах населенного пункта СП «Торошинская волость» в сумме 220,0 тыс. руб.

В рамках развития институтов ТОС и поддержку проектов местных инициатив в рамках проекта «Светлая страна» ТОС «Борисов ручей» выплачен аванс в размере 40 % за работы по прокладке сети электроснабжения в пос. Борисов ручей в сумме 272,0 тыс. руб.

Произведены расходы на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства: - работы по строительству магистральных сетей, водопровода, ливневой канализации, газопровода в дер. Борисовичи на сумму 33 140,4 тыс. руб.

 - работы по строительству магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации в дер. Борисовичи на сумму 22 412,3 тыс. руб.

Произведены расходы на строительство станции очистки питьевой воды, пуско-наладочные работы и работы по благоустройству в рамках реализации мероприятий международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера-2» в сумме 3 457,3 тыс. руб.

В рамках проекта «Чистая вода» произведена оплата за работы по строительству модульной станции питьевой воды в дер. Родина на сумму 11 293,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Благоустройство района» по мероприятию «Расходы на строительство причала в д. Толбица, приобретение трех плавучих понтонных причалов (д. Толбица, о. Залита, о. Белов) понижающего понтонного причала и ангара для хранения в рамках реализации мероприятий международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудское озеро-2», произведена выплата по исполнительному листу ФС 037114029 от 13.12.2022, по д. А 52-5433/2021 от 09.09.2022 (работы по организации, реализации и возмещении затрат, связанных с компенсацией рыбного ущерба) в сумму 2929,6 тыс. руб.

Произведена оплата за корректировку ПСД по объекту строительство причала в дер. Толба в сумме 98,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» произведена закупка цемента для установки ограждения на воинском захоронении о. им. Залита в сумме 5,8 тыс. руб., произведена закупка эмали для покраски ограждения на воинском захоронении на сумму 3,5 тыс. руб. Для организации субботника на острове Залита приобретены мешки для мусора на сумму 13,3 тыс. руб., а также строительные и отделочные товары и хозяйственные материалы на сумму 8,7 тыс. руб.

 Оплачены работы по демонтажу и установке ограждения на воинском захоронении на о. им. Залита в сумме 19,5 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт и замену светильников, щита управления, замену ламп наружного электроосвещения на о. им. Залита, о. им. Белова на сумму 54,3 тыс. руб.

Переданы полномочия по мероприятиям в области охраны окружающей среды по ликвидации несанкционированных свалок в СП «Ядровская волость» в сумме 125,7 тыс. руб., СП «Завеличенская волость» в сумме 125,7 тыс. руб., СП «Середкинская волость» в сумме 81,6 тыс. руб., СП «Ершовская волость» в сумме 125,7 тыс. руб., СП «Карамышевская волость» в сумме 125,7 тыс. руб., СП «Писковичская волость» в сумме 95,1 тыс. руб., СП «Торошинская волость» в сумме 46,6 тыс. руб., СП «Тямшанская волость» в сумме 125,7 тыс. руб.

В соответствии с Соглашениями переданы средства на развитие институтов ТОС и поддержку проектов местных инициатив за счет средств местного бюджета сельским поселениям на выполнение проектов ТОС в рамках районного конкурса проектов ТОС, СП «Карамышевская волость» в сумме 100,0 тыс. руб., СП «Краснопрудская волость» в сумме 173,0 тыс. руб., СП «Торошинская волость» в сумме 160,0 тыс. руб., СП «Тямшанская волость» 400,0 тыс. руб. СП «Ядровская волость» в сумме 548,8 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Расходы на развитие институтов ТОС и поддержку проектов местных инициатив за счет средств местного бюджета» в рамках проекта «Чистый остров» ТОС Александровский посад произведена оплата за изготовление 5-ти местной контейнерной площадки в сумме 129,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования»:

- произведена оплата за поставку и установку мемориальной плиты и подставки под плиту на воинском захоронении в дер. Череха на сумму 165,1 тыс. руб.;

- произведена оплата за поставку и установку мемориальных плит на воинских захоронениях в дер. Торошино в дер. Черняковицы в сумме 343,8 тыс. руб.;

- произведена оплата за поставку и установку мемориальных плит на воинских захоронениях в дер. Ланева Гора, дер. Люботеж в сумме 848,2 тыс. руб.

Осуществлены расходы по перезахоронению (эксгумацию) останков погибших в ВОВ, увековечивание их памяти на мемориале «Жидилов бор» в сумме 70,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» произведены расходы по оплате основного долга по договору технологического присоединения объекта капитального строительства по ул. Анашкинская, ул. Восточная, ул. Рабочая, ул. Новоселов в с. Середка в сумме 181,4 тыс. руб.

Произведена оплата за строительно-монтажные работы по выносу подземного газопровода подземного газопровода за пределы земельного участка в дер. Котова в сумме 270,1 тыс. руб.

Произведена оплата за врезку и пуск газа в подземный газопровод в дер. Котово в сумме 204,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Жилище» произведен капитальный ремонт муниципальной квартиры в дер. Гверздонь ул. Центральная д. 27 кв.5, в дер. Гверздонь ул. Центральная д. 28 кв. 24, произведен ремонт муниципальной квартиры в дер. Родина ул. Владимирская д. 11В кв. 1, с. Карамышево ул. Советская д. 17 на сумму 969,9 тыс. руб.

Выплачен аванс за работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в дер. Быстрецово д. 13 в сумме 210,0 тыс. руб.

Произведена оплата за разработку ПСД на ремонт муниципальной квартиры в в дер. Карамышево, ул. Советская д.17 сумме 10.0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **6. Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района"** | **108 343 206,67** | **41 087 763,90** | **67 255 442,77** | **37,92%** |

В рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности», произведены работы по содержанию дорог
МО «Псковский район» на сумму 11 121,0 тыс. руб.

Администрацией Псковского района переданы средства межбюджетного трансферга на осуществление дорожной деятельности сельскому поселению «Торошинская волость» в сумме 700 тыс. руб.

Произведена оплата за разработку проектно-сметной документации и технологическое присоединение к электросетям по объектам: «Работы по устройству освещения автобусной остановки на автомобильной дороге общего пользования «Подъезд к. д. Луни», «Работы по устройству освещения автобусной остановки на автодороге «Псков-Клишово» в сумме 147,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Дорожная деятельность, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области» произведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в сумме 25 736,53 тыс. руб.

Выполнены работы по устройству освещения автобусной остановки на автомобильной дороге общего пользования «Подъезд к деревне Луни» в сумме 194,2 тыс. руб.

Выполнены работы по устройству элементов освещение на автобусной остановке на автомобильной дороги общего пользования д. Клишово (а/д Псков-Клишово) в сумме 591,2 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района» выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат по перевозке пассажиров катерами в сумме 2 347,63 тыс. руб.

В рамках мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения" был заключен прямой договор на установку дорожных знаков и искусственных неровностей на сумму 249,9 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **7. Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района"** | **87 892 768,71** | **53 521 414,87** | **34 053 074,84** | **61,26%** |

В рамках мероприятия «Обеспечение функционирования администрации района» за 9 месяцев 2023 года произведена оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации района, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования, обеспечения функций Администрации района в сумме 33 398,78 тыс. руб.

Произведены расходы на информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития в сумме 564,98 тыс. руб.

Произведены доплаты к пенсиям муниципальным служащим в сумме 1 872,02 тыс. руб.

Произведены расходы по оценке недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности на сумму 342,5 тыс. руб.

Выплачена субсидия газете «Псковская провинция» в сумме 2 197,97 тыс. руб.

Произведены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» составили 3 636,15 тыс. руб.

Выплачены гранты лучшим медицинским работникам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Псковский район» в сумме 68,96 тыс. руб.

Выплачены поощрение молодым специалистам образовательных учреждений Псковского района в сумме 91,95 тыс. руб.

Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года в сумме 66,6 тыс. руб.

Произведены расходы на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 150,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Совершенствование развития бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» произведены расходы на внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления в сфере информационно-коммуникационных технологий в сумме 166,98 тыс. руб.

Расходы на эффективное управление муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета муниципального района (закупка оборудования и программ) в сумме 640,23 тыс. руб.

Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в сумме 2 723,46 тыс. руб. (СП «Краснопрудская волость», СП «Карамышевская волость»).

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики».

Осуществлена единовременная выплата гражданам РФ, постоянно проживающим на территории МО «Псковский район» в связи с празднованием очередной годовщины Победы в сумме 292,0 тыс. руб.

Произведены выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального района» в сумме 60,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены объекты недвижимого имущества на сумму 5 346,1 тыс. руб.

Реализованы мероприятия в сфере занятости населения в сумме 2,9 тыс. руб.

Предоставлены субвенции сельским поселениям и межселенной территории –территории Залитских островов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в сумме 1 899,83 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **8. Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Псковский район"** | **4 526 000,00** | **4 438 786,31** | **87 213,69** | **98,07%** |

В рамках программы "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Псковский район" проведены следующие мероприятия:

- Произведена замена системы наблюдения в МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа» в помещении квартирного дома для 1 классов на сумму 50,0 тыс. руб.

- Произведена установка противопожарных дверей в помещении МБОУ «Стремуткинская общеобразовательная школа» и в детском садике «Огонек» на сумму 134,9 тыс. руб.

- Произведена установка в МБОУ «Москвинская общеобразовательная школа» двух дверей на пути эвакуационных выходов на сумму 80,0 тыс. руб.

- Произведена установка системы «Стрелец-Мониторинг» в здании МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа» (1 классы) на сумму 77,0 тыс. руб.

- Произведена установка системы домофонов в детском саду «Ладушки» на сумму 99,8 руб.

- Произведена установка домофона в Быстрецовской школе, филиал МБОУ «Карамышевская средняя образовательная школа» на сумму 130,0 тыс. руб.

- Произведена установка абонентского устройство в дет. саду «Ладушка» на сумму 3,2 тыс. руб.

- Произведена замена распашных ворот и калитки в дет. саду «Улыбка» на сумму 78,7 тыс. руб.

- Произведено дооснащение системы видеонаблюдения в МБОУ «Торошинская общеобразовательная школа» на сумму 6,1 тыс. руб.

- Произведена установка двух металлических дверей с доводчиками в МБОУ «Карамышевская общеобразовательная школа» на сумму 87,4 тыс. руб.

- Произведена установка домофона и приобретен самоспасатель в МБОУ «Остенская общеобразовательная школа» на сумму 58,4 тыс. руб.

- Произведен ремонт ограждение в МБОУ «Торошинская общеобразовательная школа» на сумму 120,0 тыс. руб.

- Произведена установка противопожарной двери складского помещения пищеблока в детском саду «Улыбка» на сумму 35,4 тыс. руб.

- Произведена установка домофона в Тямшанской гимназии дет. сад «Золотой петушок» на сумму 240,0 тыс. руб.

- Произведено выравнивание территории вдоль ограждения детского сада «Рябинушка», произведен вывоз крупногабаритного мусора в сумме 60,8 тыс. руб.

- Произведен монтаж системы оповещения о ЧС в Ершовском ДК в сумме 101,9 тыс. руб.

- Произведен монтаж системы оповещения о ЧС в Нееловском ДК в сумме 168,2 тыс. руб.

- Э/монтажные работы по установке СКУД на ворота и центральную входную дверь в Родинской школе в сумме 110,9 тыс. руб.

- Произведен монтаж оборудования по подключению тревожной сигнализации в сумме 29,0 тыс. руб.

- Произведены расходы на изготовление, установку и покраску забора в детском саду «Рябинушка» в сумме 30,0 тыс. руб.

- Установка системы речевого оповещения об угрозе террористического акта и ЧС в сумме 65,0 тыс. руб.

- Установка домофона, калитки с домофоном, ограждения, ворот в детский сад «Огонек» на сумму 479,0 тыс. руб.

- Ремонт локальной вычислительной сети в МБОУ «Середкинская общеобразовательная школа» на сумму 115,1 тыс. руб.

- Установка забора в МБОУ «Родинская общеобразовательная школа» на сумму 27,5 тыс. руб.

- Установка домофона в здании МБОУ «Верхолинская общеобразовательная школа» в сумме 60,0 тыс. руб.

- Устройство ограждения в МБОУ «Родинская общеобразовательная школа» в сумме 1030,6 тыс. руб.

- Устройство домофона в МБОУ «Торошинская общеобразовательная школа»и в д/с «Радость» в сумме 53,8 тыс. руб.

- Устройство домофона на калитке в д/с «Рябинушка» в сумме 90,0 тыс. руб.

- Э/монтажные работы системы видеонаблюдения в д/с «Радуга» на сумму 22,8 тыс. руб.

- Установка ограждения д/с «Рябинушка» на сумму 650,0 тыс. руб.

- Установка домофона в МБОУ «Москвинская общеобразовательная школа» в сумме 35,0 тыс. руб.

- Ремонт входной калитки, установка домофона на территории МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа», на сумму 108,2 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана |
|  **9. Программа "Формирование современной городской среды на территории Псковского района"** | **11 393 859,00** | **11 393 859,00** | **0** | **100%** |

В рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования" произведена оплата за выполнение работ:

- благоустройство общественной территории у д. 11 Б на ул. Балтийской в дер. Борисовичи (устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и автостоянки) в сумме 1 763,3 тыс. руб.

- благоустройство общественной территории между ул. Каменской и р. Каменкой в дер. Неелово-1 (устройство тротуаров и автостоянки из асфальтобетона, монтаж бортовых камней, установка ограждений, урн и детской площадки) в сумме 7 397,5 тыс. руб.

- благоустройству общественной территории в д. Черехе между д. 106, д. 145, д. 148, д. 150 (устройство детской игровой площадки, устройство волейбольной площадки) в сумме 2 233 тыс. руб.