

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  «19» мая 2023г. |  85 № |

г. Псков

**Об утверждении Порядка разработки, утверждения, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Псковский район**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Псковский район»:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Псковский район» прилагается.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Псковская провинция» и размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Псковский район», а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации Псковского района Колинко С.Л.

**Глава Псковского района Н.А. Федорова**

Утвержден

Постановлением Администрации

Псковского района

от 19.05.2023 № 85

**Порядок** **разработки, утверждения, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Псковский район**

1. Настоящий порядок регулирует отношения по разработке, утверждению, корректировке, осуществлению мониторинга и контролю реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Псковский район» (далее – План мероприятий).
2. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Псковский район» (далее – Стратегия) на период реализации Стратегии с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, Правительства Псковской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Псковский район».
3. 3. План мероприятий разрабатывается (корректируется) комитетом по межмуниципальному сотрудничеству и экономическому развитию Администрации Псковского района на основе предложений структурных подразделений Администрации Псковского района.
4. 4. В целях разработки и корректировки Плана мероприятий Координатор взаимодействует с органами исполнительной власти Псковской области, органами местного самоуправления муниципального образования «Псковский район», структурными подразделениями Администрации Псковского района, сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования «Псковский район», территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (далее – Участники разработки плана мероприятий).
5. Структура плана мероприятий формируется с учетом структуры направлений, стратегических целей и задач Стратегии и включает в себя:
6. цели, задачи и этапы реализации стратегии;
7. комплексы мероприятий муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей и задач социально-экономического развития Псковского района;
8. иные положения, установленные муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования «Псковский район».
9. В целях разработки проекта Плана мероприятий Координатор:
10. организует и координирует деятельность участников разработки Плана мероприятий;
11. запрашивает с учетом требований, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, сведения для разработки Плана мероприятий у Участников разработки Плана мероприятий;
12. вправе инициировать заседание рабочей группы по разработке и корректировке Стратегии с привлечением к ее работе по согласованию представителей территориальных органов федеральных и региональных органов исполнительной власти и иных организаций.
13. Участники разработки Плана мероприятий представляют Координатору сведения для разработки проекта Плана мероприятий в течение 10 календарных дней с даты получения запроса, указанного в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка.
14. Координатор на основе сведений, представленных Участниками разработки Плана мероприятий, разрабатывает проект Плана мероприятий.
15. Проект Плана мероприятий выносится на общественное обсуждение в порядке, предусмотренном для общественных обсуждений Стратегии.
16. После проведения общественного обсуждения проект Плана мероприятий согласовывается Координатором с Участниками разработки Плана мероприятий и в установленном порядке утверждается постановлением Администрации Псковского района.
17. Координатор обеспечивает регистрацию Плана мероприятий в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 г. № 631 « О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».
18. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляются Координатором на основе сведений, представленных Участниками разработки Плана мероприятий.
19. Участники разработки Плана мероприятий ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, направляют Координатору сведения о ходе реализации Плана мероприятий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
20. Документом, в котором отражаются результаты мониторинга реализации Плана мероприятий, является ежегодный отчет Главы Псковского района о результатах своей деятельности и о результатах деятельности Администрации Псковского района.
21. Координатор на основании сведений, представленных Участниками разработки Плана мероприятий, не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, подготавливает проект ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий и направляет его в Администрацию Псковского района на согласование и утверждение.
22. Корректировка Плана мероприятий осуществляется Координатором во взаимодействии с участниками разработки Плана мероприятий в соответствии с решением Администрации Псковского района в следующих случаях:
23. принятия Администрацией Псковского района постановления о внесении изменений в Стратегию;
24. на основании рассмотрения отчета о ходе исполнения Плана мероприятий, содержащего выводы о необходимости корректировки Плана мероприятий.
25. Корректировка Плана мероприятий осуществляется путем подготовки Координатором проекта постановления Администрации Псковского района о внесении изменений в План мероприятий

Приложение

К Порядку разработки,

утверждения, корректировки,

осуществления мониторинга и

контроля реализации Плана

мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития

 муниципального образования

«Псковский район»

**Сведения**

**о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Псковский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Плановое значение целевого показателя на отчетный год | Фактичес кое значение целевого показателя за отчетный год | Причины отклоне-ния фактического значения от плано-вого  | Плановое значение целевого показа-теля на конец текущего этапа | Риск надостижения планового значения целевого показателя к концу текущего этапа\* | Прини-маемые меры по минимизации риска |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*Указывается степень риска недостижения, выраженная в баллах

(0 – риск отсутствует, 1- средняя вероятность недостижения, 2- высокая вероятность недостижения.)