0ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы при Администрации Псковского района по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и национальных проектов на территории МО «Псковский район»

| 02.05.2023 года | Администрация Псковского района г. Псков, ул. О. Кошевого, д.4, Малый зал Начало 16:00 час. |
| --- | --- |
| Председательствовал: Федорова Наталья Анатольевна | Глава Псковского района |

Присутствовали:

- Первый заместитель Главы Администрации Псковского района – Колинко Святослав Любомирович;

- Заместитель Главы Администрации Псковского района – Жгут Елена Николаевна;

- Заместитель Главы Администрации Псковского района – Васильева Татьяна Васильевна;

- Руководитель аппарата Администрации района – Кириллова Татьяна Николаевна;

- Начальник отдела по дорожному хозяйству – Афанасьев Дмитрий Геннадьевич;

- Председатель комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре – Алексеев Станислав Евгеньевич;

- И.о. начальника отдела по организации муниципальных заказов и закупок – Васильев Дмитрий Николаевич;

- Директор МБУ «Псковский районный центр культуры» – Кремнев Юрий Николаевич;

- И.о. начальника управления образования псковского района – Бобрышева Полина Александровна;

- Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета – Егоренко Валентина Григорьевна;

- Начальник финансового управления – Малькова Юлия Геннадьевна;

- И.о. Председателя комитета по межмуниципальному сотрудничеству и экономическому развитию – Федосеева Мария Александровна;

Повестка совещания

Открытие совещания Федорова Наталья Анатольевна – Глава Псковского района. - О реализации национальных проектов на территории Псковского района в 2023 году. - О предоставлении материалов по национальным проектам, реализуемым на территории Псковского района, для размещения на сайте «СРК»; Колинко Святослав Любомирович, Жгут Елена Николаевна; Васильева Татьяна Васильевна; Алексеев Станислав Евгеньевич, Афанасьев Дмитрий Геннадьевич, Кремнев Юрий Николаевич, Кириллова Татьяна Николаевна; Малькова Юлия Геннадьевна; Егоренко Валентина Григорьевна.. Разное. Завершение совещания. Постановка задач Федорова Наталья Анатольевна – Глава Псковского района.

Выступили:

1. Открытие совещания

Федорова Н.А.

____________________________________________________________

2. О реализации национальных проектов на территории

Псковского района в 2023 году

Колинко С.Л., Васильева Т.В., Жгут Е.Н., Алексеев С.Е., Бобрышева П.А. , Кремнев Ю.Н.

___________________________________________________________

2.1. Информацию Колинко С.Л., Жгут Е.Н. Васильевой Т.В., Жгут Е.Н., Бобрышевой П.А., Алексеева С.Е., Кремнева Ю.Н. принять к сведению.

2.2. Определить свободный земельный участок, подходящий по всем условиям под строительство нового Дома культуры. Подготовить необходимые документы для вступления в федеральную программу по строительству Дома культуры в дер. Череха.

Ответственный: Кремнев Ю.Н., Кудрявцева В.С.

Срок исполнения: до 31.05.2023.

2.3. Проработать вопрос о создании условий по ведению непрерывного образовательного процесса в МБОУ «Тямшанская гимназия» в связи с ремонтом помещений.

Ответственные: Васильева Т.В.

Срок исполнения: до 03.05.2023.

2.4. Предоставить сведения о лимитах возможных для финансирования по реестру малых закупок. Провести анализ и предоставить информацию по прямым договорам на 01.05.2023 год.

Ответственный: Егоренко В.Г., Васильев Д.Н.

Срок исполнения: до 03.05.2023

2.5. Продолжить контроль проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирование современной городской среды.

Ответственный: Жгут Е.Н. Афанасьев. Д.Г.

Срок исполнения: ежедневно.

2.6. Разработать дорожную карту по эксплуатации станции очистки воды дер. Череха с учетом финансовых затрат на данную эксплуатацию. Представить варианты передачи станции очистки воды в ресурсоснабжающую организацию

Ответственный: Колинко С.Л., Алексеев С.Е.

Срок исполнения: до 31.05.2023.

2.7. По станции очистки воды в дер. Родина поставить фундаментную плиту на баланс Администрации Псковского района. Уточнить вопрос по графику производства работ.

Ответственный: Егоренко В.Г., Алексеев С.Е.

Срок исполнения: до 11.05.2023.

2.8. Организовать выезд на ФОКОТ в дер. Родина по вопросу использования зеленых зон (газон).

Ответственный: Васильева Т.В., МБОУ «ЦРТДМ»

Срок исполнения: до 11.05.2023.

2.9. Включить в совещание рабочей группы вопрос по воинским захоронениям. Организовать совещание по дальнейшему расходованию финансовых средств на ремонт воинских захоронений расположенных на территории района.

Ответственный: Колинко С.Л. Федосеева М.А. Кремнев Ю.Н.

Срок исполнения: до 15.05.2023.

2.10. Направить письмо в УФСИН ИК №4 по уточнению сроков установки металлических конструкций на воинское захоронение о. им. Залита.

Ответственный: Федосеева М.А.

Срок исполнения: до 03.05.2023

3. О предоставлении материалов по национальным проектам, реализуемым на территории Псковского района,

для размещения на сайте «СРК»

Кириллова Т.Н.

___________________________________________________________

3.1. Информацию Кирилловой Т.Н. принять к сведению.

3.2. Обеспечить своевременное размещение материалов по национальным проектам в системе «СРК».

Ответственные: Кириллова Т.Н, руководители структурных подразделений.

Срок исполнения: еженедельно.

4. Разное

Федорова Н.А. ____________________________________________________________

4.1. Информацию Федоровой Н.А принять к сведению.

Председательствующий						      Н.А. Федорова