ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы при Администрации Псковского района по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и национальных проектов на территории МО «Псковский район»

| 11.10.2023 года | Администрация Псковского района г. Псков, ул. О. Кошевого, д.4, Малый зал Начало 11:00 час. |
| --- | --- |
| Председательствовал: Федорова Наталья Анатольевна | Глава Псковского района |

Присутствовали:

- Первый заместитель Главы Администрации Псковского района – Колинко Святослав Любомирович;

- Заместитель Главы Администрации Псковского района – Васильева Татьяна Васильевна;

- Руководитель Аппарата Администрации Псковского района – Кириллова Татьяна Николаевна;

- Директор МБУ «Псковский районный Центр культуры» - Кремнев Юрий Николаевич;

- Начальник отдела по дорожному хозяйству – Афанасьев Дмитрий Геннадьевич;

- Председатель комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре – Иванова Анна Александровна;

- Начальник управления образования псковского района –  Федорова Татьяна Алексеевна;

- Начальник отдела бухгалтерского учета –Троякова Ирина Николаевна;

- Начальник финансового управления – Малькова Юлия Геннадьевна;

- Председатель комитета по межмуниципальному сотрудничеству и экономическому развитию – Соргина Елена Михайловна;

- И.о. директора МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи» - Емельянова Наталья Владимировна;

- Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом – Кудрявцева Вера Семеновна.

Повестка совещания

Открытие совещания Федорова Наталья Анатольевна – Глава Псковского района. - О предоставлении материалов по национальным проектам, реализуемым на территории Псковского района, для размещения на сайте «СРК» Кириллова Татьяна Николаевна - О реализации национальных проектов на территории Псковского района в 2023 году Колинко Святослав Любомирович; Васильева Татьяна Васильевна; Кремнев Юрий Николаевич, Федорова Татьяна Алексеевна, Иванова Анна Александровна, Афанасьев Дмитрий Геннадьевич, Кудрявцева Вера Семеновна; Соргина Елена Михайловна; Емельянова Татьяна Владимировна. Разное. Завершение совещания. Постановка задач Федорова Наталья Анатольевна – Глава Псковского района.

Выступили:

1. Открытие совещания

Федорова Н.А.

____________________________________________________________

2. О реализации национальных проектов на территории

Псковского района в 2023 году

Колинко С.Л., Васильева Т.В., Кремнев Ю.Н., Федорова Т.А.,                                      Афанасьев Д.Г., Иванова А.А., Кудрявцева В.С., Емельянова Т.В.

___________________________________________________________

2.1. Информацию Колинко С.Л., Васильевой Т.В., Кремнева Ю.Н., Федоровой Т.А., Емельяновой Т.В., Афанасьева Д.Г., Ивановой А.А.,                                     принять к сведению.

2.2. Организовать выезд в дер. Соловьи по вопросу выполнения ямочного ремонта между домами № 8, № 9 д. Соловьи. Предоставить фотографии выполненных работ.

Ответственные: Отдел по дорожному хозяйству, Глава сельского поселения «Ядровская волость»

Срок исполнения: 16.10.2023.

2.3. Направить письмо в ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» по вопросу безопасности эксплуатации трибун  на ФОКОТ дер. Родина.

Ответственные: Васильева Т.В.

Срок исполнения: до 01.11.2023.

2.4. Подготовить письмо в Управление образования Псковской области о предоставлении разъяснений по перечню и объему поставленного оборудования в образовательные учреждения Псковского района.

Ответственный: Емельянова Т.В., Васильева Т.В.

Срок исполнения: до 18.10.2023.

2.5. Осуществлять контроль за работой в региональной программе закупок Администраций сельских поселений района и подведомственных учреждений.

Ответственные: Отдел по организации муниципальных заказов и закупок.

Срок исполнения: по мере необходимости.

2.6. Осуществить комиссионный выезд на ФОКОТ дер. Писковичи для последующей передачи данного объекта в сельское поселение «Писковичская волость»

Ответственный: Колинко С.Л., Кудрявцева В.С.

Срок исполнения: до 13.10.2023.

2.7. Подготовить распоряжение о передаче ФОКОТ дер. Родина в МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа».

Ответственные: Кудрявцева В.С., Комитет по ЖКХ, строительству и архитектуре.

Срок исполнения: до 20.10.2023.

3. О предоставлении материалов по национальным проектам, реализуемым на территории Псковского района,

для размещения на сайте «СРК»

Кириллова Т.Н.

___________________________________________________________

3.1. Информацию Кирилловой Т.Н. принять к сведению.

3.2. Предоставить информацию об объектах для размещения на сайте «СРК» в октябре месяце.

Ответственные: руководители структурных подразделений.

Срок исполнения: 11.10.2023.

3.2. Разместить информацию об объектах на сайте «СРК» в соответствии с планом в октябре месяце.

Ответственные: Кириллова Т.Н, руководители структурных подразделений.

Срок исполнения: 31.10.2023.

4. Разное

Федорова Н.А. ____________________________________________________________

4.1. Информацию Федоровой Н.А принять к сведению.

Председательствующий						         Н.А. Федорова