|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»Глава Псковского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Федорова «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. | «СОГЛАСОВАНО»Первый заместитель Главы Администрации Псковского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Колинко «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Псковского района**

**за 2023 год**

В 2023 году деятельность Администрации Псковского района была направлена на решение вопросов местного значения, исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», исполнение переданных государственных полномочий и Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы. Они позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных задач экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Псковского района в 2023 году подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Псковского района от 08.02.2016 № 12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Псковского района».

На основе сведений ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и окончательной информации о кассовом исполнении бюджета за 2023 год, представленной Финансовым управлением Администрации Псковского района, сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Псковского района от 28.12.2022 № 426-р, в 2023 году на территории Псковского района осуществлялась реализация 11-ти муниципальных программ:

1. Муниципальная программа Псковского района «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском районе»;

2. Муниципальная программа Псковского района «Развитие культуры в Псковском районе»;

3. Муниципальная программа Псковского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»;

4. Муниципальная программа Псковского района «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района»;

5. Муниципальная программа Псковского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района»;

6. Муниципальная программа Псковского района «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района»;

7. Муниципальная программа Псковского района «Управление и обеспечение деятельности Администрации Псковского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района»;

8.Муниципальная программа Псковского района «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский района»;

9. Муниципальная программа Псковского района «Формирование современной городской среды на территории Псковского района».

10. Муниципальная программа Псковского района «Здоровье».

11. Муниципальная программа Псковского района «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковского района»

Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ на 2023 год определен решением Собрания депутатов Псковского района от 27.12.2022 № 23 «О бюджете муниципального образования «Псковский район», и составил 1 167 620,0 тыс. руб., это составляет 94,4% от всего бюджета.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего расходов по муниципальным программам: | 94,4 % | 1 167 620 |
| Всего расходов по не программным направлениям деятельности | 5,6 % | 69 003 |
| Всего расходов: | 100 % | 1 236 623  |

**Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов на 2023 год**

тыс. рублей

| **Наименование** | **Ц.ст.** | **ВР** | **Сумма на 2023 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | 0100000000 |  | 651 618 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 0200000000 |  | 96 506 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | 0300000000 |  | 4 996 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» | 0400000000 |  | 2 024 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | 0500000000 |  | 200 317 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | 0600000000 |  | 108 714 |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 0700000000 |  | 87 525 |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район» | 0800000000 |  | 4 526 |
| Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования» | 1000000000 |  | 11 394 |
| Программа «Здоровье» |  |  | 0 |
| Программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковского района» |  |  | 0 |
| Всего расходов: | 1 167 620 |
|  |  |

Бюджетные ассигнования по направлениям распределились в следующем порядке: основная доля приходится на мероприятия, обеспечивающие развитие непроизводственной сферы (образование и культура, физическая культура и спорт) – 64,1% от общего объема. На мероприятия, обеспечивающие развитие жилищного и коммунального хозяйства направлено – 17,1 %. На развитие транспорта направлено – 9,3% финансовых средств. Затраты на прочие направления (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, противодействие коррупции, повышение эффективности бюджетных расходов, профилактика безнадзорности, профилактика правонарушений) сложились в размере 9,5 %.

Всего выделено бюджетных ассигнований, утвержденных сводной росписью на реализацию муниципальных программ 1 167 620 тыс. руб., кассовое исполнение за 2023 год составило 1 137 573 тыс. руб., фактический уровень финансирования программ составил – 97,42%.

В соответствии с пунктом 9 Порядка Комитетом по территориальному развитию Администрации Псковского района обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года проводилась в соответствии с Порядком и основана на оценке степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Псковского района за 2023 год в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной экономической оценки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненная роспись(тыс. руб.) | Касс. расход(тыс. руб.) | Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, % |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | 651 618 | 638 262 | 97,9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 96 506 | 96 418 | 99,9 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | 4 996 | 4 698 | 94,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» | 2 024 | 1 882 | 92,9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | 200 317 | 191 520 | 95,6 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | 108 714 | 102 123 | 93,9 |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 87 525 | 86 758 | 99,1 |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район» | 4 526 | 4 518 | 99,8 |
| Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования» | 11 394 | 11 394 | 100 |
| Программа «Здоровье» | 0 | 0 | 0 |
| Программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковского района» | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по программам** | 1 167 620 | 1 137 573 | 97,42 |

**Результаты проведенной оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы, % |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | 90,0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 80,0 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | 81,2 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» | 68,75 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | 70,1 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | 71,42 |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 87,0 |
| Муниципальная программа Псковского района «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район»» | 88,8 |
| Муниципальная программа Псковского района «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования» | 100 |
| Муниципальная программа «Здоровье» | 100 |
| Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковского района» | 0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по 3-м муниципальным программам признана высокой («Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании», «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования», «Здоровье»), по 7-ми муниципальным программам признана – удовлетворительной («Развитие культуры в муниципальном образовании», «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом», «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования», «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования», «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район» «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»).

В ходе реализации за 2023 год кассовое исполнение по муниципальным программам составило:

- от 90% до 100% - 9 программ;

- менее 90% - 0 программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2023 году:

1. **Информация о реализации муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» за 2023 год.**

Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» утверждена постановлением Администрации Псковского района 28.02.2017 №20**(с изм.)**.

В течение 2023 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования.

**В рамках Программы предусмотрена реализация 6 подпрограмм:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план(тыс. руб.) | Касс. расход(тыс. руб.) | Исполнение росписи/плана |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | 0100000000 | 651 618,4 | 638 261,5 | 97,9% |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие общего и дошкольного образования» | 0110000000 | 518 312,7 | 506 353,3 | 97,6% |
| Подпрограмма муниципальной программы «Содержание и безопасность образовательных учреждений» | 0120000000 | 59 671,1 | 59 671,1 | 100% |
| Подпрограмма муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | 0130000000 | 1 007,0 | 995,3 | 98,8% |
| Подпрограмма муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» | 0140000000 | 150,0 | 150,0 | 100% |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дополнительного образования» | 0150000000 | 34 876,9 | 33 515,9 | 96,1% |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | 0160000000 | 37 600,7 | 37 575,9 | 99,9% |

Кассовое исполнение за 2023 год составило – 638 261,5 тыс. руб.- 97,9%. Ответственным исполнителем программы является Управление образования Администрации Псковского района.

Целью программы является обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

**Основные задачи муниципальной программы**:

1. Повышение доступности и качества общего, дошкольного и дополнительного образования, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечить условия для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков.

2. Совершенствование действующей структуры комплексной безопасности общеобразовательных учреждений

3. Организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых ими противоправных действий, обеспечение защиты их прав и законных интересов.

4. Создание межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и положительной информационной и культурной тенденции по формированию антинаркотического мировоззрения

5. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей.

6. Повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

**В рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:**

1. Подпрограмма «Развитие общего и дошкольного образования»

2. Подпрограмма Содержание и безопасность образовательных учреждений»

3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»

4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту»

5 Подпрограмма « Развитие дополнительного образования»

6 Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

**1. Подпрограмма «Развитие общего и дошкольного образования»**

Подпрограмма направлена на повышение доступности и качества общего, дошкольного и дополнительного образования, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков. Данная подпрограмма включает в себя следующие задачи:

1.Обеспечение доступности услуг дошкольного образования, развитие способностей детей дошкольного возраста.

2.Развитие материально-технической базы и инфраструктуры МБОУ общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья обучающихся.

3.Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования детей в интересах детей, семей, общества.

4.Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей.

5.Обеспечение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков.

Решению задач указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты:

- повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования, соответствующего требованиям ФГОС, в интересах инновационного социально ориентированного развития Псковского района;

- обеспечение во всех образовательных учреждениях, включая малокомплектные школы, уровня инфраструктуры в соответствии с ФГОС и СанПиН;

- предоставление услуг качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечено развитие способностей каждого ребенка как основы его успешного обучения в общеобразовательном учреждении и полноценной будущей жизни;

- муниципальные услуги оказаны в полном объеме;

-положительное развитие материально-технической базы и инфраструктуры МБОУ общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

- реализация организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

 На реализацию мероприятий запланированных данной подпрограммой в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 551462,8 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 52768/2,4 тыс. руб., что составляет 95,7 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**2. Подпрограмма Содержание и безопасность образовательных учреждений**

Подпрограмма направлена на совершенствование действующей структуры комплексной безопасности общеобразовательных учреждений

Данная подпрограмма включала в себя следующие задачи:

- Создание условий, исключающих возникновение электро- и пожароопасной ситуации.

- Совершенствование действующей структуры антитеррористической безопасности обучающихся, воспитанников и сотрудников ОУ.

- Обеспечение санитарно-гигиенического состояния общеобразовательных учреждений. Решению задач указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты:

- Увеличение доли общеобразовательных учреждений соответствующих нормам технической- пожарной и электробезопасности.

- Увеличение доли общеобразовательных учреждений соответствующих антитеррористической безопасности

На реализацию мероприятий запланированных данной подпрограммой в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 59671.1 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 59671.1 тыс. руб., что составляет 100% от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»**

Подпрограмма направлена на организацию профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых ими противоправных действий, межведомственного взаимодействия в защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Данная подпрограмма включала в себя следующие задачи:

1.Организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых ими противоправных действий, обеспечение защиты их прав и законных интересов;

2. Создание условий для организации отдыха, оздоровления, летней занятости несовершеннолетних на территории Псковского района

3. Организация профилактической работы по детскому дорожному травматизму

Реализация мероприятий подпрограммы позволило:

- эффективнее проводить работу по раннему выявлению семейного неблагополучия;

- снизить рост правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними

- снизить долю учащихся ОУ, стоящих на учете в КПДН, ОМВД;

 Итоговое финансирование подпрограммы в 2023 году составило 1007,00

тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 995,3 тыс. руб., что составляет
98,8 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту»**

Целью подпрограммы является создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

1.Организация профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту

 2.Организация и обеспечения проведения мероприятий, способствующих активному вовлечению населения в занятия физической культурой, спортом, развитие спортивных секций и кружков, развитие массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия физкультурой и спортом

3. Организация и проведение пропагандистской работы антинаркотической направленности в муниципальных образовательных учреждениях.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать у подростков и молодежи культуру здоровья, мотивацию к ведению здорового образа жизни, негативного от ношения к употреблению психоактивных веществ.

 Изменение масштаба незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ по отношению к уровню 2022 года.

сформировать у подростков и молодежи культуры здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни, негативного отношения к употреблению психотропных веществ:

Увеличить количества мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления психотропных веществ.

увеличить долю несовершеннолетних, вовлеченных в антинаркотическую пропаганду в Псковском районе.

 Итоговое финансирование подпрограммы в 2023 году составило 150 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 150 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**5 Подпрограмма « Развитие дополнительного образования»**

Целью подпрограммы является создании условий для модернизации и устойчивого развития дополнительного образования, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирование у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

1. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования детей в интересах детей, семей, общества.

2. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей.

3. Выявление и поддержка талантливой молодежи.

4. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей.

5. Совершенствование нормативного правового обеспечения, финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования детей.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить охват детей и молодежи дополнительным образованием, довести уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования по сравнению со средней заработной платой учителей в районе в соответствии с «дорожной картой», увеличить удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах регионального и федерального уровней, и результативность их участия , увеличить долю педагогов дополнительного образования, которые повысят уровень своей квалификации

Итоговое финансирование подпрограммы в 2023 году составило 35226,9 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 33710,1 тыс. руб., что составляет 95,7% от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме .

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования содержатся в таблице 2.

**6 . Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»**

Целью подпрограммы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

- повышение интереса различных категорий жителей Псковского района к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры плоскостных сооружений для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений на территории района;

- ремонт, модернизация и содержание спортивных сооружений;

- создание условий для духовного, физического, интеллектуального и творческого развития молодежи, содержательного досуга молодежи;

Реализация мероприятий подпрограммы позволила повысить систему подготовки спортивного резерва, улучшить условия для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, улучшить условия для достижения спортсменами района высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, совершенствовать развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила создать условия для занятий физической культурой и спортом, улучшить спортивные сооружения в районе, и, как следствие, вовлечь больше детей и молодежи, постоянно занимающихся физической культурой и спортом. Укрепление материально-технической базы позволит повысить качество предоставляемых услуг и привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее число детей и молодежи района.

 Увеличить долю населения занимающегося систематически физической культурой и спортом.

 Сформировать у детей, подростков и молодежи позитивное отношение к занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни.

Реализации программных мероприятий позволит организовать свободное время детей и молодежи, укрепить здоровье.

 Реализация мероприятий подпрограммы в области молодежной политики позволила достичь следующих результатов:

 -увеличить количество молодежи, охваченных различными формами молодежных мероприятий;

 -увеличить долю молодежи, охваченной мероприятиями гражданско-патриотической направленности;

 - увеличить долю молодежи, охваченной мероприятиями и акциями;

 -увеличить долю молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила увеличить охват детей и молодежи дополнительным образованием, довести уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования по сравнению со средней заработной платой учителей в районе в соответствии с «дорожной картой», увеличить удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах регионального и федерального уровней, и результативность их участия , увеличить долю педагогов дополнительного образования, которые повысят уровень своей квалификации

Итоговое финансирование подпрограммы в 2023 году составило 37600,7 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 37575,9 тыс. руб., что составляет 99,9% от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании»**

|  |
| --- |
| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫМуниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе»за 2023г.  |
|
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе»  |
| 1 |  Динамика снижения роста правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними  |  %  | 50 | 51 | 1 | 102 |   |
| 2 |  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| 3 |  Доля молодежи, учавствующих в мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, "круглые столы") по реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи Псковского района  |  %  | 87 | 87 | 0 | 100 |  |
| 4 |  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| 5 |  Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10, от общего количества муниципальных учреждений дошкольного образования  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| 6 |  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  |  %  | 35 | 47 | 12 | 134,29 |   |
| 7 |  Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| 8 |  Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования  |  %  | 99 | 100 | 1 | 101 |   |
| 9 |  Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия противодействию злоупотреблению наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории лиц (в процентах);  |  %  | 48 | 51 | 3 | 106,25 |   |
| 10 |  % Обеспечение безопасного технического и санитарно-гигиенического состояния общеобразовательных учреждений.  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
|  Подпрограмма 1 «Развитие общего и дошкольного образования»  |
| 1.1 |  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  |  %  | 0 | 0 | 0 | 100 |   |
| 1.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| 1.3 |  Доля детей в возрасте 0-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| 1.4 |  Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 1-7 лет, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к численности обратившихся за получением услуги детей данной категории  |  %  | 3 | 3 | 0 | 100 |   |
| 1.5 |  Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10, от общего количества муниципальных учреждений дошкольного образования  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| 1.6 |  Доля образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной техникой, от общего количества образовательных учреждений  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| 1.7 |  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  |  %  | 5 | 6,9 | 1,9 | 0,00 |   |
| 1.8 |  Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование  |  %  | 94 | 93 | -1 | 98,94 |   |
| 1.9 |  Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории  |  %  | 74 | 74 | 0 | 100 |   |
| 1.10 |  Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения  |  чел.  | 0 | 0 | 0 | 100 |   |
| 1.11 |  Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| 1.12 |  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в регионе  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| 1.13 |  Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений  |  %  | 39 | 39 | 0 | 100 |   |
| 1.14 |  Количество новых мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию .  |  чел.  | 50 | 50 | 0 | 100 |   |
| 1.15 |  Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием (в процентах от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет)  |  %  | 12 | 12 | 0 | 100 |   |
| 1.16 |  Доля детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего , обучающихся в центре современных технологических и гуманитарных навыков, проект "Точка роста"" и «ЦОС» от общего числа обучающихся  |  %  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
|  Подпрограмма 2 «Содержание и безопасность образовательных учреждений»  |
| 2.1 |  Доля образовательных учреждений соответствующих нормам пожарной и электробезопасности  |  %  | 100 | 100 |   | 100 |   |
| 2.2 |  Доля общеобразовательных учреждений соответствующих антитеррористической безопасности  |  %  | 100 | 100 |   | 100 |   |
| 2.3 |  Доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию  |  %  | 100 | 100 |   | 100 |   |
| 2.4 |  Доля образовательных учреждений, в которых проведена специальная оценка условий труда  |  %  | 100 | 100 |   | 100 |   |
|  Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»  |
| 3.1 |  Динамика снижения роста правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними  |  %  | 50 | 58 |   | 116 |   |
| 3.2 |  Доля раннего выявления детей из семей группы риска  |  %  | 89 | 89 |   | 100 |   |
| 3.3 |  Доля учащихся ОУ стоящих на учете в КПДН, ОМВД  |  %  | 4 | 1,8 |   | 45 |   |
| 3.4 |  Доля учащихся ОУ, совершаемых правонарушения и преступления к общему числу несовершеннолетних, стоящих на учете в КПДН  |  %  | 2 | 1,09 |   | 54,50 |   |
| 3.5 |  Охват трудоустройством в летний период подростков (в процентах от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет), обучающихся в организациях общего и дополнительного образования района  |  %  | 18 | 5 |   | 27,78 |   |
|  Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту»  |
| 4.1 |  Доля несовершеннолетних, вовлеченных в антинаркотическую пропаганду в Псковском районе  |  %  | 90 | 90 |   | 100 |   |
| 4.2 |  Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в районе  |  ед.  | 56 | 56 |   | 100 |  |
| 4.3 |  Повышение антинаркотической грамотности  |  %  | 80 | 80 |   | 100 |   |
|  Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования»  |
| 5.1 |  Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий  |  %  | 9 | 26 |   | 288,9 |  активное участие в региональных и всероссийских мероприятиях - териада 2023 1 место, в которую входит 30 региональных мероприятий  |
| 5.2 |  Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)  |  %  | 75 | 80 |   | 106,7 |   |
| 5.3 |  Повышение квалификации педагогов, получение сертификатов по направлениям своих образовательных программ  |  %  | 7,5 | 6 |   | 80 |  |
| 5.4 |  Уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования по сравнению со средней заработной платой учителей в районе  |  %  | 100 | 100 |   | 100 |   |
|  Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»  |
| 6.1 |  Доля молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общей численности молодежи Псковского района  |  %  | 10 | 13 |   | 130 |  образование отрядов добровольчества на базе всех школ  |
| 6.2 |  Доля молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общей численности молодежи Псковского района  |  %  | 10 | 13 |   | 130 |  |
| 6.3 |  Доля молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, "круглые столы") по реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи Псковского района  |  %  | 85 | 87 |   | 102,4 |   |
| 6.4 |  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  |  %  | 30 | 47 |   | 156,7 |  |
| 6.5 |  Доля спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений  |  %  | 12 | 8 |   | 66,7 |  потребность в капитальном ремонте спортивных площадок остается  |
| 6.6 |  Количество наград, завоеванных жителями Псковского района, на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях  |  ед.  | 20 | 32 |   | 160 |  Активность взрослого населения по участию в региональных мероприях  |

Более 90 % от общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, было достигнуто.

Положительная динамика эффективности реализации муниципальной программы связана с поступательной работой Управления образования по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях, работой с одаренными детьми и детьми, находящимися трудной жизненной ситуации.

Для увеличения эффективности программы необходимо выполнить план на 2024 год по ремонтным работам в образовательных учреждениях района, продолжить совместную работу КПДН с ОМВД и ФСКН.

**2. Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» за 2023 год.**

В целях формирования единого культурного и информационного пространства, создания условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан Псковского района **в 2016 году Постановлением Администрации Псковского района от 26.12.2016 № 195 утверждена муниципальная программа «**Развитие культуры в Псковском районе**» (с изм.).**

В течение 2023 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования.

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 1 подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план(тыс. руб.) | Касс. Расход(тыс. руб.) | Исполнение росписи/плана |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 0200000000 | 96 505,7 | 96 417,9 | 99,9% |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры» | 0210000000 | 96 505,7 | 96 417,9 | 99,9% |

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании» за 2023 год составило 96 417,9 тыс. руб.(99,9%).

Ответственным исполнителем по программе является МБУ «Псковский районный центр культуры».

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2023 года достичь следующих результатов:

**Подпрограмма «Развитие культуры»**

Подпрограмма ориентирована на формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан Псковского района.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие сферы культуры Псковского района, повышение качества жизни жителей района через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Псковского района.

Включает:

- сохранение, популяризацию и развитие культурного наследия;

- создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;

- сохранение и развитие библиотечного дела в районе, внедрение электронных библиотечно-информационных услуг;

2. Совершенствование условий деятельности системы учреждений культуры Псковского района.

Включает:

- модернизацию и укрепление материально-технической базы, и обеспечение мер пожарной безопасности объектов культуры района.

Для отражения степени достижения целей и решения задач программы использованы целевые индикаторы и показатели Программы, которые предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы «Развитие культуры в Псковском районе».

Решению задач указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты.

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие культуры в Псковском районе» за счет местного бюджета за 2023 год произведена оплата коммунальных услуг и связи, заработной платы и страховых взносов работникам учреждений культуры на общую сумму 64 285 тыс. руб.

Выплачена компенсация расходов коммунальных услуг работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах в сумме 659 тыс. руб.

В рамках модернизации сети муниципальных учреждений культуры произведены следующие работы:

Произведены ремонтные работы водопроводной трубы в Неёловском культурно-досуговом центре на сумму 97 тыс. руб.

Произведена оплата за текущий ремонт танцевального класса в Писковичском ДК в сумме 450 тыс. руб.

Произведена оплата за проектно-сметную документацию на установку санузла в Ершовском ДК на сумму 90 тыс. руб.

Произведена оплата за замену оконных блоков в Гверздонском ДК на сумму 79 тыс. руб.

Произведена оплата за устройство ограждения двух входов в подвальное помещение Логозовского ДК на сумму 148 тыс. руб.

Оплата за изготовление и установку пандусов в Ершовском, Кировском, Середкинском, Рюжском ДК на общую сумму 250 тыс. руб.

Произведены расходы на текущий ремонт крыши в Спасовщинском ДК в сумме 125 тыс. руб.

Расходы на изготовление проектно-сметной документации – капитальный ремонт Карамышевского ДК в сумме 598 тыс. руб.

Произведена оплата за строительно-монтажные работы по устройству санузла в Торошинском ДК в сумме 335 тыс. руб.

Произведена оплата за текущий ремонт цоколя в Родинском ДК на сумму 71 тыс. руб.

Произведена оплата за работы по устройству входной группы Задорожской библиотеки в сумме 157 тыс. руб.

Произведена оплата за строительно-монтажные работы по устройству санузла в Ершовском ДК в сумме 1542 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт помещений, кровли, крыльца Стремуткинской библиотеки в сумме 598 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт кровли в Соловьевском ДК на сумму 597 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт печных труб в Карамашевском КИЦ в сумме 84 тыс. руб.

Произведены ремонтные работы по монтажу узла учета холодного водоснабжения в Торошинском ДК на сумму 102 тыс. руб.

Произведена оплата за текущие работы по устройству пандуса в Торошинском ДК на сумму 542 тыс. руб.

Оплата за установку пандуса в Задорожской библиотеке в сумме 60 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт кровли в кузнице Нееловского ДК на сумму 322 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт крыльца и изготовление пандуса в Большезагорской библиотеке в сумме 296 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт фасада Стремутскинской библиотеки на сумму 124 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт э/освещения в Тямшанском ДК в сумме 22 тыс. руб.

Произведена оплата за работы по замене оконных блоков в Выставском ДК на сумму 153 тыс. руб.

Произведена оплата за строительные материалы (для ремонта кровли) в сумме 77 тыс. руб.

Произведены работы по благоустройству территории Торошинского ДК в сумме 58 тыс. руб.

Произведена оплата за установку пандуса в Карамашевском КИЦ, Соловьевском ДК, Выставском ДК, Быстрецовском ДК на сумму 320 тыс. руб.

Произведена оплата за устранение аварии во внутренних водопроводных сетях в Соловьевском ДК в сумме 12 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт помещения по адресу г. Псков, ул. Пароменская, д. 21 для библиотеки в сумме 585 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт электроснабжения в Торошинском ДК в сумме 17 тыс. руб.

Оплата за составление сметной документации на текущий ремонт кровли здания Большезагорской библиотеки в сумме 15 тыс. руб.

Оплата за разработку сметной документации на ремонт кровли и ограждения Торошинского ДК в сумме 24,1 тыс. руб.

Плата за разработку проектно-сметной документации на систему молниезащиты в сумме 70 тыс. руб.

Произведены расходы на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 1 971 (передвижная сценическая конструкция, кресла, световое и звуковое оборудование, ноутбук, МФУ для Торошинского ДК).

В рамках реализации инициативных проектов произведена оплата капитального ремонта здания для размещения Туристическо-краеведческого центра на о. Залита в сумме 2 279 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» выполнен капитальный ремонт Торошинского ДК на сумме 19 051 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 51 тыс. руб. Лучшим работником учреждения культуры стал директор Родинского ДК.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, выделены денежные средства на приобретение компьютерного оборудования для Родинского ДК в сумме 102 тыс. руб.

Итоговые плановые показатели подпрограммы в 2023 году составило 96 506 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 96 418 тыс. руб., что составляет 99,91% от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы содержатся в таблице:**

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры в Псковском районе»**

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическоезначение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Псковском районе»** |
| Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы  |
| 1 | Доля работников культуры, получающих компенсацию по публичным обязательствам, от общего числа работников, % | % | 80 | 43 | -37 |  |
| 2 | Доля основных средств, подлежащих налогообложению от балансовой стоимости, % | % | 91,6 | 91,6 | - |  |
| 3 | Доля объектов культуры, подлежащих модернизации от общего количества объектов, % | % | 26 | 26 | - |  |
| 4 | Доля библиотечных посещений населением, % | % | 27,3 | 28,3 | +1 |  |
| 5 | Доля посещений культурно-массовых мероприятий населением, % | % | 29,9 | 31,22 | +1,32 | Превышение нормы за счет онлайн мероприятий |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, 80 % были достигнуты.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: в целях дальнейшего повышения показателей необходимо усилить работу с населением и подведомственными учреждениями по оказанию услуг.

1. **Информация о реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района» за 2023 год**

В целях создания условий для развития малого и среднего **предпринимательства на территории Псковского района Постановлением Администрации Псковского района от 30.09.2016 № 135 утверждена муниципальная программа «**Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района**» (в 2018 году принята в новой редакции от 23.03.2018г. №20) (с изм.).**

**Целью программы является о**беспечение устойчивого экономического развития путем стимулирования инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства

В течение 2023 года в программу были внесены изменения:

1. Постановление Администрации Псковского района от 22.03.2023 г. № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 23.03.2018г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»». Изменение объема бюджетных ассигнований программы.
2. Постановление Администрации Псковского района от 07.06.2023 г. № 105 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 23.03.2018г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»». Изменение объема бюджетных ассигнований программы.

**В рамках Программы в 2023 году финансировались 2 подпрограммы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план(тыс. руб.) | Касс. Расход(тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | 0300000000 | 4 996,3 | 4 698,2 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | 0310000000 | 176,8 | 131,7 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» | 0320000000 | 4 819,5 | 4 566,5 |

Кассовое исполнение за 2023 год составило 4 566,5 тыс. руб. (94,7%). Ответственным исполнителем является **комитет по территориальному развитию Администрации Псковского района.**

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», позволило по итогам 2023 года достичь следующих результатов.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» направлена на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения и включает в себя следующую задачу: Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Псковского района.

На решение задач указанной подпрограммы будут направлены следующие мероприятия:

Реализация информационных, консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий. Мероприятия включают: оказание консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства, развитие выставочно-ярмарочной деятельности, освещение в средствах массовой информации о деятельности субъектов малого предпринимательства в районе, формирование и ведение торгового реестра.

Мероприятия в рамках международного проекта «От увлечения к бизнесу». Для реализации мероприятий в рамках международного проекта «От увлечения к бизнесу» произведены расходы на организацию мероприятия по проведению ярмарки «Весенний калейдоскоп» на территории Псковского района в размере 57,3 тыс. руб.

На 31.12.2023 года в рамках реализации мероприятия «Организация информационных и выставочно-ярмарочных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства» были израсходованы денежные средства в сумме 74,42 тыс. руб. на приобретение подарков для организации сельскохозяйственной ярмарки Псковского района.

В рамках реализации мероприятия «Формирование привлекательного инвестиционного имиджа муниципального образования» предусмотрено: формирование основных принципов инвестиционной политики, механизмов взаимодействия и организационной схемы управления инвестиционным процессом. Включает проведение мониторинга федеральной и региональной нормативной правовой базы по вопросу формирования инвестиционной политики и стимулированию инвестиционной активности; разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Псковского района.

В рамках мероприятия ежегодно обновляется инвестиционный паспорт района, формируется и ведется реестр инвестиционных проектов, проводится оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности. В 2023 году была проведена оценка регулирующего воздействия 7 нормативных правовых актов.

Итоговое финансирование подпрограммы в 2023 году составило 176,8 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 131,7 тыс. руб., что составляет 74,5 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме, так как средства, полученные в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014 – 2020 гг. на реализацию мероприятий в рамках международного проекта «От увлечения к бизнесу» не были полностью израсходованы в связи с приостановкой сотрудничества «Россия-Латвия» и до особого распоряжения Правительства Псковской области.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» направлена на устойчивое развитие сельхозтоваропроизводителей района на основе модернизации производственного потенциала, внедрения прогрессивных технологий и создания условий для повышения доходности сельскохозяйственного производства и включает в себя следующие задачи: Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции, ввод в оборот и улучшение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, повышение производительности труда в сельскохозяйственной отрасли района.

В соответствии с подпрограммой «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»:

- оформлены документы и выплачены субсидии из муниципального бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на сумму 399,9 тыс. рублей;

- выплачен Грант Главы Псковского района имени Героя Социалистического труда Григория Ивановича Гецентова в агропромышленном комплексе Псковского района в сумме 100,0 тыс. рублей;

- Проведены мероприятия по подготовке и проведению профессионального праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» в сумме 77,0 тыс. руб.

- Произведена выплата премии дояркам и мастерам машинного доения коров, а также выплата поощрения работникам сельскохозяйственных предприятий Псковского района на заготовку трав, кормов в сумме 109,9 тыс. руб.

Проведены мероприятия:

- совещание руководителей и глав КФХ сельскохозяйственной отрасли Псковского района по итогам работы за 2022 год;

- торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на котором чествовали лучших тружеников сельского хозяйства (награждено 60 человек);

- конкурс по заготовке травянистых кормов среди сельхозпредприятий и механизаторов в 2023 г. (награждено 3 хозяйства и 5 механизаторов);

- конкурс сельскохозяйственных предприятий в молочном животноводстве и доярок района в 2023 г. (вручены дипломы трем лучшим хозяйствам и награждено 3 доярки);

- проведена 23-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района, в которой приняло участие более 160 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств, ветеранских подворий. Ярмарка во второй раз проведена на территории Псковского района, на площадке у ТДЦ «ФЬОРД ПЛАЗА». Лучшие участники ярмарки награждены почетными дипломами и ценными подарками. Награждено 20 участников по 5 номинациям.

- проведен районный конкурс мастеров машинного доения благодарностями и денежными премиями награждено 6 участников.

Все запланированные мероприятия выполнены.

Итоговое финансирование подпрограммы в 2023 году составило 4 819,5 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 4 566,5 тыс. руб., что составляет 94,7 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме, так как не реализованы мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельца.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»**

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**по состоянию на 31.12. 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическоезначение за отчетный период | Откло-нение, % | Причины отклонения |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»** |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства. | ед. | 1732 | 1866 | + 7,73 |  |
| 2 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 45 190,0 | 227 080,7 | +402,5 |  |
| 3 | Оборот организаций занятых в сельском хозяйстве | тыс. руб. | 2 948 760 | 5 800 669,9 | + 96,7 |  |
| 4 | Оборот организаций по видам экономической деятельности | тыс. руб. | 9 950 000 | 17 576 400,5 | +76,64 |  |
| 5 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 2 800 000 | 7 086 726,0 | +153,09 |  |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 23 000 | 36 365,3 | +58,11 |  |
| 7 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (товаропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории района) | тыс. руб. | 5 632 000,0 | 9 970 720,0 | +77,03 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивид. предпринимателей) в районе | ед. | 1732 | 1866 | +7,73 |  |
| 1.2 | Использование выделенных средств из областного бюджета на поддержку в полном объеме | % | 0 | 0 | -100 | Мероприятие МП не реализовывалось |
| 1.3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | тыс. руб. | 5 632 000,0 | 6 500 000,0 | +15,41 |  |
| 1.4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участвующих в выставочно-ярмарочной деятельности | ед. | 280 | 160 | -42,85 |  |
| 1.5 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 23 000 | 80,1 | 246,5 |  |
| 1.6 | Количество проведенных семинаров |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства»** |
| 2.1 | Посевная площадь сельскохозяйственных культур | га | 4 216,0 | 9 030,0 | +114,18 |  |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата работников АПК | руб. | 20 500 | 50 422 | +145,96 |  |
| 2.3 | Оборот организаций, занятых в сельском хозяйстве | тыс. руб. | 3 083 760 | 5 800 669,9 | +88,1 |  |
| 2.4 | Количество проведенных конкурсов, семинаров, ярмарок и других мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли | ед. | 15 | 6 | - 60 |  |
| 2.5 | Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельскохозяйственные организации района после окончания сельскохозяйственных высших и средних учебных заведений | чел. | 2 | 0 | -100 |  |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе 81,2 % было достигнуто.

Необходимо исключить целевые индикаторы исполнения мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будет оказана поддержка в виде субсидий, в связи с прекращением финансирования мероприятия «Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» Государственной программы Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» и развитием системы предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства микрофинансовых займов Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

**4. Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района» за 2023 год**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района» утверждена постановлением Администрации Псковского района **от 05.12.2017 №160 (с изм.).**

В течение 2023 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования.

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 2 подпрограмм:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план(тыс. руб.) | Касс. Расход(тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района» | 0400000000 | 2 024,1 | 1 881,8 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования» | 0410000000 | 1 300,3 | 1 299,2 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Профилактика правонарушений» | 0420000000 | 723,7 | 582,6 |

Кассовое исполнение за 2023 год составило 1 881,8 тыс. руб. (92,9%). Ответственным исполнителем по программе является Отдел ГО, ЧС и моб. подготовки.

Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования» направлена на создание безопасной среды проживания на территории Псковского района и включает в себя следующие задачи:

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов района.

2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер.

Решению задач указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты:

В 2023 году уточнены следующие документы:

* Решение Главы района, председателя КЧС и ПБ района, председателя эвакокомиссии, председателя комиссии ПУФ;
* Решение начальников спасательных служб района (7), глав сельских поселений (10).
* Документы по эвакуации населения.

Проводилась работа по вопросам совершенствования гражданской защиты населения.

Для подготовки в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС спланированы и проведены учебно-методические занятия руководящего состава Псковского района по планированию основных мероприятий на 2023 год, а также проведены занятия со специалистами по ГО волостей, объектов экономики и организаций Псковского района.

В соответствии с Планом основных мероприятий на 2023 год проведено 2 тренировки с персоналом пункта временного размещения и 2 командно-штабных тренировки.

В 2023 году прошли обучение 2 человека руководящего состава в ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области»

Проведено обучение 2 специалистов ЕДДС (системы 112) в ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области».

Обучение рабочих, служащих и работников сельского хозяйства, не входящих в формирования, проводится на объектах без отрыва от производственной деятельности по соответствующей программе.

Для предупреждения возможных ЧС и обеспечения защиты населения, обеспечения пожарной безопасности Псковского района принято 10 распоряжений профилактической направленности комиссии по предупреждению ЧС и ПБ Администрации Псковского района в их числе распоряжение на введение режима повышенной готовности.

В 2023 году органы управления ГО района, силы и средства при угрозе и возникновения ЧС действовали организованно и своевременно.

Своевременно организованная разведка и принятые меры по информированию населения при пропуске паводковых вод в весенний период позволили сократить подтопления населенных пунктов и своевременно обеспечить население продуктами питания, товарами первой необходимости, медицинской помощью, электроэнергией (межселенная территория Залитских островов).

Проведенная предупредительная работа позволила минимизировать материальный ущерб и уменьшить гибель граждан.

Для ликвидации лесных и торфяных пожаров разработан план привлечения сил и средств и организовано взаимодействие всех привлекаемых организаций, находящихся на территории Псковского района.

Организовано взаимодействие с командирами воинских частей Псковского гарнизона и Псковского пожарного гарнизона по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности района.

Противопожарная защита в районе организована на базе ФГКУ «1 ОФПС по Псковской области» и двух отдельных противопожарных постов (с. Середка и с. Карамышево).

На территории района имеется и содержится 130 пожарный водоем и 68 пожарных гидрантов. В течение года поддерживаются в постоянной готовности подъездные пути к ним. В 2023 году проведен ремонт 6 противопожарных водоемов, закуплено новое противопожарное оборудование.

В районе на должном уровне ведется пропагандистская работа. В течение 2023 года систематически в газете «Псковская Провинция», а также на интернет страницах в социальной сети «Вконтакте» представлялась информация по вопросам ГО и ЧС - 35 статей и заметок, проведено 20 занятий в школах, 15 сходов граждан, проведено 3 практических занятия по эвакуации на объектах с массовым пребыванием детей.

В зимнее время года проводились работы по обеспечению предметами первой необходимости и продуктами питания населения Залитских островов.

По плану проводилась работа по мобилизационной подготовке.

Итоговое финансирование подпрограммы в 2023 году составило 1 300,3 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 1 299,2 тыс. руб., что составляет 99,9 % от плановых показателей.

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений»** направлена на снижение уровня преступности на территории Псковского района. Подпрограмма предусматривает решение основной задачи: Комплексный подход к решению проблем профилактики правонарушений и социальной реабилитации нуждающихся в этом лиц, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории района.

Решению задач указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты.

Профилактикой, направленной на предупреждение экстремистской деятельности, занимается межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории Псковского района. Профилактические рейды членов рабочей группы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений проходят еженедельно по четвергам.

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при Администрации Псковского района (далее - МКПП) образована Постановлением Администрации Псковского района от 15.08.2017 № 114 «Об утверждении состава и положения о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации Псковского района».

В состав МКПП входят 14 представителей субъектов профилактики правонарушений: представители Администрации Псковского района, следственных органов, Отделения ГКУ ПО «Областной центр занятости населения по г. Пскову и Псковскому району», ТО Псковского района Комитета по социальной защите Псковской области, сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Пскову, ОМВД России по Псковскому району, Псковского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, отдела надзорной деятельности по Псковскому и Гдовскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области, ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница», газеты «Псковская провинция». На заседаниях МКПП присутствует представитель прокуратуры Псковского района.

МКПП проводила работу в соответствии с планами работы на 1 и 2 полугодие 2023 года.

МКПП за 2023 год проведено 12 заседаний, из них 11 выездных заседаний в сельские поселения: «Карамышевская волость», «Логозовская волость», «Ершовская волость», «Середкинская волость», «Торошинская волость», «Завеличенская волость», «Ядровская волость», «Краснопрудская волость», «Тямшанская волость» и межселенную территорию - территорию «Залитских островов».

На выездных заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений проведено 53 индивидуальных профилактических бесед:

- с гражданами, склонными к совершению правонарушений;

- с гражданами, привлеченными к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- с гражданами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений;

 - с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками.

Проведены профилактические беседы с 44 гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, состоящими на профилактическом учете в ОВД; находящимися в «группе риска», их социальная адаптация и реабилитация.

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и законом Псковской области от 05.12.2014 № 1460-ОЗ «Об участии граждан в деятельности народных дружин на территории Псковской области» на территории Псковского района действует одна народная дружина Псковского района, в которых состоит 44 дружинника.

С целью выявления и пресечения фактов разжигания межрелигиозной и межнациональной вражды, Администрацией Псковского района совместно с сотрудниками ОМВД России по Псковскому району на регулярной основе проводятся рабочие встречи с представителями национальных диаспор, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с проведением религиозных праздников на территории района, а также другие бытовые вопросы, связанные с проживанием граждан вышеуказанной категории.

Итоговое финансирование подпрограммы «Профилактика правонарушений» в 2023 году составило 723,7 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 582,6 тыс. руб., что составляет 80,5 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района»**

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическоезначение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района»** |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров | ед. | 450 | 441 | -2 | Произошло меньше пожаров |
| 2. | Количество погибших при пожаре людей | чел. | 4 | 6 | +50 |  |
| 3. | Уровень преступности | Кол-во преступлений на 1 тыс. чел. | 10,6 | 13,66 | + 28,86 |  |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»** |
| 11.1 | Количество зарегистрированных пожаров | ед. | 450 | 441 | -2 |  |
| 1.2 | Количество погибших при пожаре людей | чел. | 4 | 6 | +50 |  |
| 11.3 | Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.5. | Количество обустроенных пожарных водоемов | ед. | 0 | 6 | +600 |  |
| 1.6. | Количество приобретенного оборудования для тушения пожаров | ед. | 0 | 1 | +100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»** |
| 2.1 | Уровень преступности | Кол-во преступлений на 1 тыс. чел. | 10,6 | 13,66 | +28,86 |  |
| 2.2 | Количество преступлений всего: | ед. | 385 | 596 | +54,80 |  |
| 2.3 | Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений | ед. | 90 | 251 | +178,8 |  |
| 2.4 | Количество преступлений, совершённых на улицах и в общественных местах | ед. | 100 | 88 | -12 |  |
| 2.5 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | ед. | 5 | 12 | +140 |  |
| 2.6 | Количество преступлений, совершённых ранее судимыми | ед. | 120 | 47 | -60,8 |  |
| 2.7 | Количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 70 | 59 | - 15,7 |  |
| 2.8 | Количество проведенных социологических исследований (анкетирование) | ед. | 1 | 300 |  | Проводилось анкетирование |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе 68,75 % было достигнуто

На динамике эффективности сказался рост уровня преступности.

Необходимо усилить профилактическую работу с целью снижения преступности. Необходимо тесное взаимодействие правоохранительных органов и органов местного самоуправления, а также общественных организаций.

**5. Информация о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» за 2023 год.**

**Муниципальная программа** «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района Псковской области»утверждена **Постановлением Администрации Псковского района** №192 от 30.09.2016 (с изм.).

**Целью программы является** обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей Псковского района.

В течение 2023 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования.

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 4 подпрограмм:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план(тыс. руб.) | Касс. расход(тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования | 0500000000 | 200 317,3 | 191 520,1 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | 0510000000 | 183 852,1 | 178 733,2 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0520000000 | 753,0 | 753,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования» | 0530000000 | 11 093,1 | 8 427,1 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Жилище» | 0540000000 | 4 619,1 | 3 606,8 |

Кассовое исполнение за 2023 год составило 191 520,1 тыс. руб. (95,6%). Ответственным исполнителем является к**омитет по ЖКХ, строительству и архитектуре Администрации Псковского района.**

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2023 года достичь следующих результатов:

В рамках муниципальной программы Псковского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района» производились расходы по оплате взносов на капитальный ремонт и осуществление расходов на содержание имущества в сумме 2 584,17тыс. руб.

В 2023 году завершилось строительство, пуско-наладка модульной станции очистки питьевой воды д. Родина в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проета «Чистая вода», что позволило обеспечить качественное и надежное водоснабжение населения деревни. В рамках реализации мероприятия международного проекта "Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2" ("Россия - Эстония") в 2023 году выполнена пуско-наладочные работы станции очистки питьевой воды в д. Череха.

В рамках субсидии государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в д. Родина Псковского района, в т.ч. ПИР, на сумму 19 585 тыс.руб., в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни» построена «умная» спортивная площадка в дер. Соловьи на 25 915,40 тыс.руб.

В рамках национального проекта «Образование» произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Торошинская СОШ» Псковского района на 1 409,18 тыс.руб.,

Завершён выборочный капитальный ремонт нежилого здания по адресу: Псковский район, Писковичская волость, д. Писковичи, ул. Волкова, д. 21, с приспособлением для размещения дополнительных групп детского сада «Рябинушка» на сумму 9230,00 тыс.руб.

Реализовано «Строительство сетей электроснабжения в д. Паклино Псковского района («Борисов ручей») на сумму 1 061,84 тыс.руб.

Заключены муниципальные контракты по объектам: «Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации в целях комплексного освоения земельного участка с КН 60:18:0060601:234 под жилищное строительство, расположенного на территории Псковского района в СП "Завеличенская волость", д.Борисовичи» на 44 543,45 тыс.руб; «Строительство магистральных сетей водопровода, ливневой канализации, сетей газоснабжения в целях комплексного освоения земельного участка с КН 60:18:0060601:234 под жилищное строительство, расположенного на территории Псковского района в СП "Завеличенская волость", дер. Борисовичи» на 65 827,15 тыс.руб с софинансированием из федерального бюджета.

Заключен Контракт на разработку проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Реконструкция сети водопровода в д. Писковичи Псковского района Псковской области» на сумму 1282,22тыс.руб.

Реализовано строительство водопровода в д. Ершово Псковского района на сумму 1639,42 тыс.руб.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района» выполнен ремонт муниципального жилого фонда: ремонт 4 (четырех) муниципальных квартир на общую сумму 1486,43тыс.руб. в дер. Родина, дер. Гверздонь (2 квартиры), дер. Неелово.

Произведен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в дер. Быстрецово на сумму 2000,00 тыс.руб.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района Псковской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическоезначение за отчетный период | Отклонение, %  | Причины отклонения |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»** |
| 1. | Снижение количества аварий на инженерных сетях | % | 1 | 5 | 500 |  |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв. м. | - | - | - |  |
| 3. | Выполнение обязательств по краткосрочному плану приобретения и установки энергоэффективного оборудования в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Количество выполненных ремонтов муниципального жилого фонда на территории Псковского района | ед. | 11 | 11 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** |
| 1.1. | Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений. | ед. | - | - | - |  |
| 1.2. | Снижение количества аварий на инженерных сетях | % | 0 | 2 | +200 |  |
| 1.3. | Обеспечение технического обслуживания и аварийно-технического обеспечения газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности Псковского района. | км. | 59,23 | 59,23 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство Псковского района»** |
| 2.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков | ед. | 2,6 | 2,6 | +3,8 |  |
| 2.2 | Площадь земельных участков Псковского района, на которых выполнена топографическая съемка | тыс. кв.м. | 200 | 200 | 100 |  |
| 2.3 | Количество вывезенных ТБО  | куб. | 270 | 270 | 100 |  |
| 2.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | - | - | - |  |
| 2.5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв. м. | - | - | - |  |
| 2.6 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | - | 3 | 300 |  |
| 2.7 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв. м. | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** |
| 3.1. | Выполнение краткосрочного плана по приобретению и установки энергоэффективного оборудования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4 «Жилище»** |
| 4.1 | Количество выполненных ремонтов муниципального жилого фонда на территории Псковского района | ед. | 11 | 11 | 100 |  |
| 4.2 | Выполнение полномочий в полном объеме по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера | % | 100 | 0 | 0 |  |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, только 70,1 % было достигнуто.

Необходимо усилить работу по выполнению мероприятия «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан». Проработать вопрос по оказанию материальной помощи ликвидируемому предприятию.

**6. Информация о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района» за 2023 год.**

В целях развития транспортной инфраструктуры **на территории Псковского района** **в 2016 году Постановлением Администрации Псковского района от** 30.09.2016 № 137 **утверждена муниципальная программа «**Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района**» (с изм.).**

В течение 2023 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования.

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 2 подпрограмм:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план(тыс. руб.) | Касс. Расход(тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района | 0600000000 | 108 714 | 102 123,2 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Псковского района» | 0610000000 | 104 292 | 97 745,6 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | 0620000000 | 4 422,0 | 4 377,6 |

Кассовое исполнение за 2023 год составило 102 123,2 тыс. руб. (93,9%). Ответственным исполнителем является отдел по дорожному хозяйству **Администрации Псковского района**.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании», позволило по итогам 2023 года достичь следующих результатов.

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Псковского района и включает в себя следующие задачи:

- проведение обследования муниципальных дорог и сооружений, приведение их в нормативное состояние;

-приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним в населенных пунктах района.

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории района.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация четырёх основных мероприятий:

 – реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании;

- дорожная деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- повышение безопасности дорожного движения.

**На реализацию мероприятий запланированных данной подпрограммой в 2023году предусмотрено финансирование в размере 104 292,0 тыс. руб.**

1. Содержания дорог общего пользования на территории населенных пунктов Псковского района:

По муниципальному контракту №01573000063260000540001 от 18.09.2023, заключенному с ИП Александровой выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, общей протяжённостью – 459,99 км и искусственных дорожных сооружениях (мостах) на них длиной 66,73 пог. м. по Псковскому району.

Все предусмотренные контрактом работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений (мостов) на них по Псковскому району в 2023 году выполнены в соответствии с техническим заданием.

В рамках мероприятия «Дорожная деятельность, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области» произведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в сумме 64 765,44 тыс. руб. (ремонт автомобильной дороги общего пользования Дигонец-Гнильно (выборочно), ремонт автомобильной дороги общего пользования от Псков-Изборск до границы с Эстонской республикой – до д. Чернецово - Сивцево-Паники-Неелово (выборочно), ремонт автомобильной дороги общего пользования подъезд к деревням Везки, Талец, Закаменье, Ерехино, от карьера Талец до д. Ерехино, ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Писковичи-Молгово до д. Задолье, ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Назимово-Хрячова Гора –Назимово до д. Амосково-Голомино, от д. Болотово до д. Голомино, ремонт автомобильной дороги общего пользования подъезд к д. Погорелка, ремонт автомобильной дороги общего пользования от Мурзино –Адворицы - Шахницы до д. Заречье, ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино –Краколье –до д.Ольха, ремонт автомобильной дороги общего пользования от дороги Череха-Назимово до д. Песчанка, ремонт автомобильной дороги общего пользования Серёдка- Средний Путь –Заходы, ремонт автомобильной дороги общего пользования Б. Загорье-Бор Гора- Мелетово, ремонт автомобильной дороги общего пользования подъезд к д. Александровка, ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Быстроникольское-Черская – до д. Плоская Лука, ремонт автомобильной дороги общего пользования подъезд к деревне Ивановицы, ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Подборовье-Лопатово-Боровичи – до д.Жуброво-Горки-Добрый Клин, ремонт автомобильной дороги общего пользования Ершово-Большая Дуга, ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Псков-Изборск до д. Борисовичи, ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Спб-Псков-Пустошка-Невель до д. Тянутово (Анисимово) (выборочно), ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Похвальщина - Жадунка»- до д.Большие Невадицы-Межник (выборочно), ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Псков-Изборск до границы с Эстонской Республикой - до д.Неёлово-2 (выборочно), ремонт автомобильной дороги общего пользования Подосье-Заровенье (Камно) (участками), ремонт автомобильной дороги общего пользования Логозовичи-Тупы-Корлы (выборочно), ремонт автомобильной дороги общего пользования ж/д переезд-Глазачи-Чухонское Загорье-Быстроникольское (выборочно), ремонт ул. Луговой в д. Дуброво от д. 20 до д. 35, ремонт ул. Рижская в д. Неелово-1 от а/д А-212 до домов 2, 27, ремонт автомобильной дороги общего пользования Псковского района « От а/д Псков - Кислово - Палкино до д. Бабаево (через Выбуты), ремонт ул. Западной в д. Неелово-1 от а/д А-212 до дома №7).

Для информирования населения об объектах туризма в Псковской районе в рамках мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» в 2023 г. были установлены информационные знаки туристической навигации на 6 объектах. Знаки установлены на региональных дорогах, а также на дорогах местного значения Администрации Псковского района.

Итоговое финансирование подпрограммы в 2023 году составило 104 291,7 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 97 745,6 тыс. руб., что составляет 93,7 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения» направлена на обеспечение и обслуживание населения на территории муниципального образования и включает в себя следующие задачи:

-обеспечения бесперебойной и качественной работы общественного транспорта на территории Псковского района.

**На реализацию мероприятий запланированных данной подпрограммой в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 4 422,0 тыс. руб.**

В целях обеспечения жизнедеятельности населения межселенной территории Залитских островов организовано транспортное сообщение, курсирует катер «Талабск» и два 30-ти местных пассажирских катера. Из бюджета района выделено дотаций на покрытие убытков на содержание и эксплуатацию муниципальных катеров в сумме 4 377,6 тыс. руб.

Итоговое финансирование подпрограммы в 2023 году составило 4 422,0 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 4 377,0 тыс. руб., что составляет 99 % от плановых показателей.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района»** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 47 | 44 | -6,3 |  |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 459,99 | 459,99 | 0 |  |
| 3 | Количество отремонтированных дворовых территорий | ед. | - | - | - | - |
| 4 | Число дорожно-транспортных происшествий | ед. | 100 | 72 | -28 |  |
| 5 | Количество людей перевезенных наземным транспортом | тыс. чел. | 1500 | 3339 | + 122,6 | - |
| **Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 47 | 44 | -6,38 |  |
| 1.2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | км. | 459,99 | 459,99 | 0 |  |
| 1.3 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов поселений района | ед. | - | - | - | - |
| 1.4 | Количества дорожно-транспортных происшествий | ед. | 100 | 72 | -28 |  |
| **Подпрограмма 2 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района»** |
| 3.1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 1,7 | 1,7 | 0 |  |
| 3.2 | Количество людей перевезенных наземным транспортом | чел. | 1500 | 3339 | +122,6 | - |
| 3.3 | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом | тыс.чел. | 12,5 | 20,5 | +64 |  |
| 3.4 | Количество учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия | чел. | 850 | 850 | 0 |  |
| 3.5 | Сохранность фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным на уровне 100 % | % | - | - | - | - |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе 71,42 % было достигнуто.

**7. Информация о реализации муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района» за 2023 год.**

В целях эффективного планирования бюджетных средств и осуществления расходов местного бюджета по целевому назначению, а также с целью оптимизации расходов бюджета **в 2016 году Постановлением Администрации Псковского района от 19.12.2016 №189 утверждена муниципальная программа** «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района»**. ( с изм.)**

В течение 2023 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования.

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 4 подпрограмм:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план(тыс. руб.) | Касс. расход(тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017-2021 годы» | 0700000000 | 87 525,0 | 86 758,1 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» | 0710000000 | 62 645,4 | 62 208,3 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» | 0720000000 | 1,00 | 0,00 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» | 0730000000 | 4 493,5 | 4 299,5 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» | 0740000000 | 20 385,0 | 20 250,3 |

Кассовое исполнение за 2023 год составило 86 758,1 тыс. руб. (99,1%). Ответственным исполнителем является отдел бухгалтерского учета Администрации Псковского района.

За 2023 год успешно удалось решить следующие задачи муниципальной программы:

- своевременное внесение изменений в нормативные акты в соответствии с федеральным законодательством;

- своевременное формирование и принятие решения Собрания депутатов Псковского района о бюджете на текущий год и плановый период, исполнение бюджета и предоставление отчетов в Государственное финансовое управление Псковской области;

- сохранность бюджетных средств, прозрачность и подотчетность операций сектора государственного управления, соблюдение единых стандартов осуществления кассовых операций;

- соблюдение ограничений по объему муниципального долга Псковского района и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством, соблюдение сроков исполнения долговых обязательств; создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета на экономически безопасном уровне.

- создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов.

Произведены расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации района, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования, обеспечения функций Администрации района в сумме 47 226,9 тыс. руб.

На производство и выпуск муниципального периодического издания «Псковская провинция» было перечислено 2 708,4 тыс. руб.

В рамках мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены объекты недвижимого имущества на сумму 16 056,9 тыс. руб.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей  |  |  |
| план | факт | % отклонения | Причины отклонения |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»** |  |  |
| 1. | Количество сюжетов в электронных СМИ | ед | 7 | 10 | +42,8 |  |  |  |
| 2. | Численность муниципальных служащих | чел. | 60 | 60 | 0 | Оптимизация структуры |  |  |
| 3. | Количество нормативно-правовых актов, подлежащих обнародованию и опубликованных в СМИ | ед. | 125 | 147 | +3,5 |  |  |  |
| 4. | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | ед | 8 | 3 | -62,5 | По мере необходимости |  |  |
| 5. | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | ед | 8 | 3 | -62,5 | По мере необходимости |  |  |
| 6. | Доля программных расходов бюджета, запланированных с использованием предельных объемов («потолков») расходов по каждой муниципальной программе | % | 90 | 95 | +5,5 |  |  |  |
| 7. | Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов | % | 121 | 114 | -5,78 |  |  |  |
| 8. | Число лиц, получивших необходимые меры социальной поддержки от общего числа обратившихся, имеющих право на получение данных мероприятий | чел | 14 | 33 | -135,7 | По количеству обратившихся |  |  |
| 9 | Количество участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения | чел | 15 | 15 | 0 |  |  |  |
| 10. | Доля исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования от числа возложенных | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма 1«Обеспечение функционирования администрации муниципального образования»** |  |  |
| 1.1 | Количество сюжетов в электронных СМИ | ед | 7 | 10 | +42,8 |  |  |  |
| 1.2. | Численность муниципальных служащих | чел. | 60 | 60 | 0 | Оптимизация структуры |  |  |
| 1.3. | Количество нормативно-правовых актов, подлежащих обнародованию и опубликованных в СМИ | ед. | 125 | 147 | +17,6 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»** |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | ед. | 8 | 3 | -62,5 |  |  |  |
| 2.2. | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | ед. | 8 | 3 | -62,5 |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»** |  |  |
| 3.1. | Доля программных расходов бюджета, запланированных с использованием предельных объемов («потолков») расходов по каждой муниципальной программе | % | 90 | 95 | -5,5 |  |  |  |
| 3.2. | Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов | % | 121 | 114 | -5,7 |  |  |  |
| **Подпрограмма 4« Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»** |  |  |
| 4.1. | Число лиц, получивших необходимые меры социальной поддержки от общего числа обратившихся, имеющих право на получение данных мероприятий | чел | 15 | 15 | 0 |  |  |  |
| 4.2. | Количество участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения | чел | 15 | 15 | 0 |  |  |  |
| 4.3. | Доля исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования от числа возложенных | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, 87 % было достигнуто. Положительная динамика роста выявлена по большинству мероприятий программы

**8. Информация о реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский района» за 2023 год.**

В целях обеспечение безопасности населения и объектов на территории Псковского района **в 2017 году Постановлением Администрации Псковского района от 29.12.2017г. №173 утверждена муниципальная программа «**Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район**» (с изм.).**

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 1 подпрограммы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план(тыс. руб.) | Касс. Расход(тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район»  | 0800000000 | 4 526,0 | 4 518,5 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» | 0810000000 | 4 526,0 | 4 518,5 |

Кассовое исполнение за 2023 год составило 4 518,5 тыс. руб. (99,83%). Ответственным исполнителем является Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной подготовке.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2023 года достичь следующих результатов.

Для проведения работы по противодействию экстремизму и терроризму в Администрации района под руководством Главы района создана комиссия постановлением от 23.11.2017 № 153 «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Псковский район».

Для снижения опасности террористического нападения на учеников и сотрудников общеобразовательных учреждений в 2023 году за счет средств муниципального бюджета были выполнены следующие работы:

Произведена замена системы наблюдения в МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа» в помещении квартирного дома для 1 классов на сумму 50,0 тыс. руб.

- Произведена установка противопожарных дверей в помещении МБОУ «Стремуткинская общеобразовательная школа» и в детском садике «Огонек» на сумму 134,9 тыс. руб.

- Произведена установка в МБОУ «Москвинская общеобразовательная школа» двух дверей на пути эвакуационных выходов на сумму 80,0 тыс. руб.

- Произведена установка системы «Стрелец-Мониторинг» в здании МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа» (1 классы) на сумму 77,0 тыс. руб.

- Произведена установка системы домофонов в детском саду «Ладушки» на сумму 99,8 руб.

- Произведена установка домофона в Быстрецовской школе, филиал МБОУ «Карамышевская средняя образовательная школа» на сумму 130,0 тыс. руб.

- Произведена установка абонентского устройство в дет. саду «Ладушка» на сумму 3,2 тыс. руб.

- Произведена замена распашных ворот и калитки в дет. саду «Улыбка» на сумму 78,7 тыс. руб.

- Произведено дооснащение системы видеонаблюдения в МБОУ «Торошинская общеобразовательная школа» на сумму 6,1 тыс. руб.

- Произведена установка двух металлических дверей с доводчиками в МБОУ «Карамышевская общеобразовательная школа» на сумму 87,4 тыс. руб.

- Произведена установка домофона и приобретен самоспасатель в МБОУ «Остенская общеобразовательная школа» на сумму 58,4 тыс. руб.

- Произведен ремонт ограждение в МБОУ «Торошинская общеобразовательная школа» на сумму 120,0 тыс. руб.

- Произведена установка противопожарной двери складского помещения пищеблока в детском саду «Улыбка» на сумму 35,4 тыс. руб.

- Произведена установка домофона в Тямшанской гимназии дет. сад «Золотой петушок» на сумму 240,0 тыс. руб.

- Произведено выравнивание территории вдоль ограждения детского сада «Рябинушка», произведен вывоз крупногабаритного мусора в сумме 60,8 тыс. руб.

- Произведен монтаж системы оповещения о ЧС в Ершовском ДК в сумме 101,9 тыс. руб.

- Произведен монтаж системы оповещения о ЧС в Нееловском ДК в сумме 168,2 тыс. руб.

- Э/монтажные работы по установке СКУД на ворота и центральную входную дверь в Родинской школе в сумме 110,9 тыс. руб.

- Произведен монтаж оборудования по подключению тревожной сигнализации в сумме 29,0 тыс. руб.

- Произведены расходы на изготовление, установку и покраску забора в детском саду «Рябинушка» в сумме 30,0 тыс. руб.

- Установка системы речевого оповещения об угрозе террористического акта и ЧС в сумме 65,0 тыс. руб.

- Установка домофона, калитки с домофоном, ограждения, ворот в детский сад «Огонек» на сумму 479,0 тыс. руб.

- Ремонт локальной вычислительной сети в МБОУ «Середкинская общеобразовательная школа» на сумму 115,1 тыс. руб.

- Установка забора в МБОУ «Родинская общеобразовательная школа» на сумму 27,5 тыс. руб.

- Установка домофона в здании МБОУ «Верхолинская общеобразовательная школа» в сумме 60,0 тыс. руб.

- Устройство ограждения в МБОУ «Родинская общеобразовательная школа» в сумме 1030,6 тыс. руб.

- Устройство домофона в МБОУ «Торошинская общеобразовательная школа»и в д/с «Радость» в сумме 53,8 тыс. руб.

- Устройство домофона на калитке в д/с «Рябинушка» в сумме 90,0 тыс. руб.

- Э/монтажные работы системы видеонаблюдения в д/с «Радуга» на сумму 22,8 тыс. руб.

- Установка ограждения д/с «Рябинушка» на сумму 650,0 тыс. руб.

- Установка домофона в МБОУ «Москвинская общеобразовательная школа» в сумме 35,0 тыс. руб.

- Ремонт входной калитки, установка домофона на территории МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа», на сумму 108,2 тыс. руб.

- Произведена оплата за фляеры антитеррор в сумме 0,9 тыс. руб.

- Произведена оплата за установку и ввод в эксплуатацию видеонаблюдения на причале в дер. Толбица в сумме 78,9 тыс. руб.

В 2023 г. проведено 4 плановых заседаний Антитеррористической комиссии.

В рамках взаимодействия с УФМС России по Псковской области в г. Пскове осуществляется передача информации о нарушениях в данной сфере от Глав сельских поселений. Также осуществляется взаимодействие с ОМВД России по Псковскому району.

На базе школ Псковского района проводились беседы с учениками и родителями воспитательного характера, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.

В Администрации Псковского района 19.06.2019 года утвержден Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Псковском районе на 2019-2023 годы, который в том числе предусматривает реализацию мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции на территории района.

Все запланированные мероприятия реализовываются согласно плана. В рамках взаимодействия Администрации в сфере противодействия нелегальной миграции с УФМС России по Псковской области в г. Пскове осуществляется передача информации о нарушениях в данной сфере от Глав сельских поселений. За отчетный период случаев нелегальной миграции выявлено не было.

С целью выявления и пресечения фактов разжигания межрелигиозной и межнациональной вражды, Администрацией Псковского района совместно с сотрудниками ОМВД России по Псковскому району на регулярной основе проводятся рабочие встречи с представителями национальных диаспор, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с проведением религиозных праздников на территории района, а также другие бытовые вопросы, связанные с проживанием граждан вышеуказанной категории.

В 2023 году, проведена встреча с представителями национальных диаспор.

Итоговое финансирование подпрограммы в 2023 году составило 4 526,0 тыс. руб., кассовое исполнение в 2023 году составило 4 518,5 тыс. руб., что составляет 99,83 от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическоезначение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район»** |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» |
| 1. |  Количество рабочих встреч с представителями религиозных конфессий, национальных диаспор с целью выявления и пресечения фактов разжигания межрелигиозной и межнациональной розни  | раз | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Количество выявленных в муниципальных учреждениях  образования и культуры участников неформальных молодежных объединений экстремистской направленности | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество образовательных учреждений, территория которых огорожена забором, в рамках Программы | Ед. | 3 | 2 | -33,3 |  |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе 88,8% было достигнуто.

Положительная динамика роста выявлена по всем мероприятиям программы.

**9. Информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Псковского района» за 2023 год.**

Муниципальная программа Псковского района «Формирование современной городской среды на территории Псковского района» утверждена постановлением Администрации Псковского района от 29.12.2017 №174 (с изм.).

**Целью программы является** повышение уровня благоустройства территории Псковского района.

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 1 подпрограммы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план(тыс. руб.) | Касс. Расход(тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования»  | 0900000000 | 11 394 | 11 394 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | 0910000000 | 11 394 | 11 394 |

Кассовое исполнение за 2023 год составило 11 394,0 тыс. руб. (100 %). Ответственным исполнителем является отдел по дорожному хозяйству **Администрации Псковского района.**

* В рамках реализации мероприятий муниципальной программы Псковского района «Формирование современной городской среды на территории Псковского района» и в целях повышения уровня благоустройства дворовых и территорий общего пользования муниципального образования «Псковский район» произведены следующие работы:
* - благоустройство общественной территории у д. 11 Б на ул. Балтийской в дер. Борисовичи (устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и автостоянки) в сумме 1 763,3 тыс. руб.
* - благоустройство общественной территории между ул. Каменской и р. Каменкой в дер. Неелово-1 (устройство тротуаров и автостоянки из асфальтобетона, монтаж бортовых камней, установка ограждений, урн и детской площадки) в сумме 7 397,5 тыс. руб.
* - благоустройству общественной территории в д. Черехе между д. 106, д. 145, д. 148, д. 150 (устройство детской игровой площадки, устройство волейбольной площадки) в сумме 2 233 тыс. руб.

Итоговое финансирование по подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Псковского района» при плановых назначениях 11 393,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 11 393,8 тыс. рублей, что составляет 100 % к плану.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Псковского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Псковского района» |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование на благоустройство дворовых территорий прекращено в 2022 году |
| 2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды» |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование на благоустройство дворовых территорий прекращено в 2022 году |
| 1.2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. «Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование на благоустройство дворовых территорий прекращено в 2022 году |
| 1.2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, 100% было достигнуто.

**10. Информация о реализации муниципальной программы Псковского района «Здоровье» за 2023 год.**

Муниципальная программа Псковского района «Здоровье» утверждена постановлением Администрации Псковского района от 18.12.2019 №217( с изм.).

**Целью программы является** создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Псковского района.

Ответственным исполнителем является МБУ ДО «ЦРТДМ».

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 1 подпрограммы:** «Общественное здоровье в Псковском районе».

Для реализации данной программы финансирование не предусмотрено.

Запланированные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, организации досуга населения района; мероприятия по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и взрослых в систематические занятия физической культурой и спортом; мероприятия по борьбе с алкоголизмом и наркоманией в Псковском районе; мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и формированию здорового образа жизни среди обучающихся образовательных учреждений района проведены в полном объеме, согласно календарному плану массовых мероприятий на 2023 год.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Здоровье»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 16 | 19 | +3 | 18,8 | В связи с вводом 2 новых больших спортивных объектов на территории Псковского района(д. Соловьи и д. Родина) увеличилось количество населения, занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. | Рост доли подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению алкоголю и наркотиков. | % | 90 | 90 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, "круглые столы") по реализации основных направлений молодежной политики, в том числе пропаганде ЗОЖ, в общей численности молодежи Псковского района | % | 40 | 50 | +10 | 25 | Увеличилось количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни |
| 4. | Общее количество мероприятий, направленных на укрепление здоровья людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 2 | 2 | - | - | По факту мероприятий большое количество |
| 5. | Количество спортивных мероприятий для систематических занятий спортом людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 6 | 6 | - | - |  |
|  | Общее количество мероприятий, включающих медицинское сопровождение людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 4 | 4 | - | - |  |
| Подпрограмма «Общественное здоровье в Псковском районе» |
| 1.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 16 | 19 | +3 | 18,8 | В связи с вводом новых спортивных объектов (3) увеличилось количество населения, занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2. | Доля молодежи, участвующих в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, «круглые столы») и спортивных мероприятиях (%) | % | 40 | 55 | +15 | 37,5 | В связи с действующими Центрами добровольчества, их в районе 4, еще один открылся в Карамышевском ДК, увечилось количество проводимых мероприятий для молодежи |
| 1.3. | Снижение смертности от заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, органов дыхания и органов пищеварения. | ед. | 538 | 538 | - | - | Сердечно-сосудистые заболевания снизились на 28,9% от общих заболеваний (2022-166;2023-128);Онкологические заболевания снизились на 14% от общих заболеваний(2022-64; 2023-62);Органов дыхания снизились на 23,3% от общих заболеваний (2022- 166; 2023-103); Органов пищеварения снизились на 2,78% от общих заболеваний (2022-24;2023-10)Общая заболеваемость снизилась в 1,3раза |
| 1.4. | Повышение роли населения в сфере профилактики и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту | % | 80 | 80 | - | - | Проведение тематических лекций в общеобразовательных учреждениях |
| 1.5. | Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в районе | ед. | 50 | 50 | - | - | Проведены в соответствии с планом |
| 1.6. | Обеспечение контент-фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению доступа обучающихся к сайтам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.7. | Общее число обучающихся, которые прошли тестирование от общего числа обучающихся целевой группы | % | 98 | 98 | - | - | - |
| 1.8 | Общее количество мероприятий, направленных на укрепление здоровья людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 2 | 6 | +4 | 300 | В связи с участием людей старшего поколения в мероприятиях спортивной направленности (плавание, скандинавская ходьба, шахматы, стрельба) |
| 1.9 | Количество спортивных мероприятий для систематических занятий спортом людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 6 | 7 | +1 | 66 | Активное участие людей старшего возраста в мероприятиях 10000 шагов. |
| 1.10 | Общее количество мероприятий, включающих медицинское сопровождение людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 4 | 4 | - | - | Медицинское сопровождение осуществляется на всех спортивных мероприятиях |
|  **Подпрограмма 1 «Общественное здоровье в Псковском районе** |
| **I. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,** **организации досуга населения района** |
| 1 | «Быть здоровым модно и престижно» - цикл мероприятий, посвященный здоровому образу жизни |  %  | 100 | 100 | - | - | Мероприятия прошли во всех структурных подразделениях ПРЦК |
| 2 | «Здоровый я – здоровая страна» **-** цикл мероприятий, посвящённых здоровому образу жизни  | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятия прошли во всех структурных подразделениях ПРЦК |
| 3 | «В здоровом теле – здоровый дух!» - развлекательная программа для молодежи | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие осуществлено Писковичским ДК |
| 4 | «Танцуй без допинга» - акция | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие осуществлено Писковичским ДК |
| 5 | «В здоровом теле – здоровый дух» - цикл мероприятий, посвященных Дню здоровья | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено Адворицким досуговым отделением |
| 6 | «Движение» - мастер-класс, посвященный Дню здоровья | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено Карамышевским ДК |
| 7 | «Весенние старты» - спортивные мероприятия ко Дню здоровья | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие осуществлено Писковичским ДК |
| 8 | «Чтоб расти нам сильными» - игровая программа для подростков | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено Карамышевским ДК |
| 9 | «Азбука здоровья» (ко Дню здоровья) – день информации | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено отделом библиотечной работы Середкинского КДЦ |
| 10 | «Приключение в царстве чистоты» - час здоровья | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено отделом библиотечной работы Нееловского КДЦ |
| 11 | «На тропе испытаний» - спортивно-игровая программа |  %  | 100 | 100 | - | - | Мероприятие осуществлено Гверздонским досуговым отделением |
| 12 | «На здоровье» - спортивная игровая программа | % | 100 | 100 | - | - | Проведено Тямшанским КДЦ |
| 13 | «Подросток. Здоровье. Будущее» - день здоровья  | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено отделом библиотечной работы Кировского досугового отделения |
| 14 | Занимательное путешествие на велосипедах | % | 100 | 100 | - | - | Проведено Выставским досуговым отделением |
| 15 | «Крестьянская трапеза» - спортивно-игровая программа | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие осуществлено Гверздонским досуговым отделением |
| 16 | «Спортивный калейдоскоп» - спортивные соревнования | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено Спасовщинским досуговым отделением |
| 17 | «Поход за здоровьем» - познавательная программа на свежем воздухе | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено Тямшанским КДЦ |
| 18 | «Будь здоров, расти большой!» - спортивная программа | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено Соловьевским ДК |
| 19 | «Круг здоровья» - спортивно-игровая программа | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие осуществлено Гверздонским досуговым отделением |
| 20 | «Не отнимай у себя завтра»– час здоровья с выставкой предупреждением «Цена зависимости жизнь» | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие осуществлено Гверздонским досуговым отделением |
| 21 | Из цикла «Здоровый образ жизни» - познавательная беседа | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено Писковичским КДЦ |
| 22 | «Здоровье – мудрых гонорар» - беседа-диалог | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено отделом библиотечной работы Карамышевского КДЦ |
| 23 | Работа клубных формирований для взрослых и детей: «Фитнес», «Фитнес Леди», «Здоровье», «Железяка», «Ритм», «Знаток», клуб любителей настольного футбола и тенниса | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятия проводились в течение года руководителями клубных формирований |
| **II.** **Мероприятия по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и взрослых в систематические занятия физической культурой и спортом** |
| 1 | Зимний Фестиваль ГТО |  %  | 100 | 100 | - | - | Проведен районный этап, участие в региональном |
| 2 | Районные соревнования по лыжным гонкам. | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие проведено в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России» |
| 4 | Районные соревнования по настольному теннису и шахматам среди обучающихся Псковского района. | % | 100 | 100 | - | - | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 6 | Участие во Всероссийских массовых соревнованиях «КЭС - Баскет». | % | 100 | 100 | - | - | Принимали участие обучающиеся Тямшанской гимназии |
| 7 | Участие в массовых соревнованиях «Серебряный мяч». | % | 100 | 100 | - | - | Принимали участие обучающиеся Писковской школы |
| 8 | Районные соревнования по полиатлону.  | % | 100 | 100 | - | - | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 9 | Соревнования по мини-футболу под девизом «Спорт против наркотиков». | % | 100 | 100 | - | - | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 10 | Участие в Открытых Всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья». | % | 100 | 100 | - | - | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 11 | Районные соревнования по спортивному ориентированию. | % | 100 | 100 | - | - | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 12 | Весенний районный легкоатлетический кросс, посвященный памяти А.А. Соколова. | % | 100 | 100 | - | - | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 13 | Районные соревнования по футболу среди обучающихся, посвященные Великой Победе. | % | 100 | 100 | - | - | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 14 | Участие во Всероссийских массовых соревнованиях «Российский Азимут» | % | 100 | 100 | - | - | Участие команды Псковского района |
| 16 | Сельские Олимпийские игры среди молодежи Псковского района. | % | 100 | 100 | - | - | Приняло участие более 300 человек |
| 17 | Спортивный праздник, посвящённый Дню Физкультурника. | % | 100 | 100 | - | - | Приняло участие более 150 человек |
| 18 | Участие во Всероссийских соревнованиях «Оранжевый мяч». | % | 100 | 100 | - | - | Участие команды Псковского района |
| 19 | Принятие нормативов по программе «Президентские состязания». | % | 100 | 100 | - | - | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 20 | Районный осенний легкоатлетический кросс под девизом «Спорт против наркотиков». | % | 100 | 100 | - | - | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 21 | Проведение «Дней ГТО»  | % | 100 | 100 | - | - | Проводилось в течение всего года в соответствии с графиком |
| 22 | Участие во Всероссийских соревнованиях «Кросс Наций». | % | 100 | 100 | - | - | Участие команды Псковского района |
| 23 | Участие в областной Спартакиаде пенсионеров. | % | 100 | 100 | - | - | Участие команды Псковского района |
| 24 | Районные соревнования по пулевой стрельбе. | % | 100 | 100 | - | - | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 25 | Районные соревнования по волейболу среди обучающихся. | % | 100 | 100 | - | - | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 26 | Районные соревнования по баскетболу среди обучающихся. | % | 100 | 100 | - | - | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 27 | Районные соревнования по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях. | % | 100 | 100 | - | - | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 28 | Участие в легкоатлетическом пробеге «Роща памяти». | % | 100 | 100 | - | - | Участие команды Псковского района |
| 29 | Участие в фестивале ГТО среди муниципальных служащих. | % | 100 | 100 | - | - | Участие команды Псковского района |
| 30 | Участие в Международных соревнованиях по легкой атлетике памяти О. Х. Мехине. | % | 100 | 100 | - | - | Участие команды Псковского района |
| 31 | Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». | % | 100 | 100 | - | - | Участие семейных команд всех волостей Псковского района |
| 32 | Олимпиада по физической культуре. | % | 100 | 100 | - | - | Участие всех общеобразовательных учреждений |
|  **III. Мероприятия ГБУЗ «Псковская межрайонная больница»** |
| 1 | Профилактические мероприятия антинаркотической и антиалкогольной направленности среди молодёжи и детей в образовательных учреждениях района. | % | 100 | 100 | - | - | Проведение лекций по определенной тематике в общеобразовательных учреждениях на родительских собраниях |
| 2 | Организация выездов в отдалённые и труднодоступные населенные пункты для проведения профилактических медосмотров и диспансеризации населения. | % | 100 | 100 | - | - | Ежемесячные выезды в населенные пункты выездной медицинской бригады, флюмам в соответствии с утвержденным графиком |
| 3 | Организация иммунопрофилактики инфекционных заболеваний среди населения района. | % | 100 | 100 | - | - | Выездная иммунизация в соответствии с графиком, а также на ФАПах |
| 4 | Мероприятия по выявлению больных туберкулёзом | % | 100 | 100 | - | - | Активное и пассивное выявление туберкулеза любой локализации:- среди всего населения, считающего себя здоровыми, в порядке профилактических осмотров;- у пациентов при обращении их за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические ЛПУ;- у госпитализированных больных с другими заболеваниями |
| 5 | Усиление внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | % | 100 | 100 | - | - | Плановые и внеплановые проверки.Мониторинг наличия у медработников документов об образовании и сертификатов специалистов либо свидетельств об аккредитации специалистов. |
| 6 | Усиленная работа медицинских работников в связи с эпидемиологической ситуацией | % | 100 | 100 | - | - | Увеличение бригад, привлечение фельдшеров ФАПов для работы в поликлинике, увеличение выездов. |
| 7 | Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. | % | 100 | 100 | - | - | Регулярные совещания с медицинским персоналом |
| 8 | Анализ заболеваемости, смертности, в том числе детей и новорожденных. | % | 100 | 100 | - | - | При смертности новорожденных – при каждом случае, детей – 1 раз в квартал |
| 9 | Периодическая подготовка медицинских кадров по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечению и профилактики заболеваний. | % | 100 | 100 | - | - | Ежемесячные тематические занятия с фельдшерами и врачами |
| 10 | Повышение качества оказания медицинской помощи населению, в том числе направление на высокотехнологическую помощь за пределы Псковской области. | % | 100 | 100 | - | - | Направление делает терапевт, Комитет здравоохранения Псковской области направляет за пределы Псковской области |
| **IV. Мероприятия по борьбе с алкоголизмом и наркоманией в Псковском районе** |
| 1 | Проведение антинаркотической профилактической работы среди детей, подростков и молодежи района, формирование антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе. | % | 100 | 100 | - | - | Вопросы антинаркотической профилактики рассматриваются на заседаниях Антинаркотической комиссии Псковского района с участием руководителей общеобразовательных учреждений |
| 2 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств в местах массового отдыха молодежи. | % | 100 | 100 | - | - | В целях предупреждения пьянства, наркомании в молодежной среде, выявления лиц, допускающих употребление спиртных напитков, проводится проверка культурно-развлекательных и мест массового отдыха молодежи. В ходе рейдов проверяются рынки, дискотеки, бары, подвалы, чердаки и иные заведения и места, где реализуются спиртные напитки и возможно распространение наркотиков и психотропных веществ. Работа по противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота в молодежной среде осуществляется органами ОМВД России по Псковскому району |
| 3 | Проведение межведомственной акции «Насилию скажем-нет», направленной на ранее выявление фактов насилия над детьми, в том числе со стороны родителей, лиц их заменяющих, а также совместно проживающих с детьми взрослых лиц. | % | 100 | 100 |  |  | В структурных библиотечных отделениях районного центра культуры были оформлены книжные выставки, выставки-обзоры материалов из периодических изданий, а также проведены беседы по профилактике насилия над детьми. Проведена викторина поощрений «Идеальный родитель и идеальный ребенок» |
| 4 | Мониторинг состояния наркоситуации в Псковском районе в течение года | % | 100 | 100 | - | - | Мониторинг наркоситуации осуществляется антинаркотической комиссией Псковского района:-определения состояния наркоситуации на территории района и масштабов незаконного распространения и потребления наркотиков; - выявления, прогнозирования и оценки угроз для безопасности жителей муниципалитета, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков;- оценки эффективности проводимой работы. |
| 5 | Выявление несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ и обеспечение индивидуально-воспитательной работы с ними | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 6 | Проведение онлайн-мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 7 | Проведение конкурса рисунков «Наркотикам скажем: «Нет!» | % | 100 | 100 | - | - | Участие всех образовательных учреждений |
| 8 | Выявление и социальная помощь семьям, в которых выявлены потребители наркотических средств и психотропных веществ. | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 9 | Подготовка и размещение в районных СМИ информационных и профилактических материалов, направленных на противодействие распространению наркотических средств и психотропных веществ в подростковой и молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | - | Информирование в социальных сетях образовательных учреждений, сайте Администрации района |
| 10 | Выпуск социальной рекламы (банеры, буклеты, плакаты). | % | 100 | 100 | - | - | Выпуск раздаточного материала обязателен для всех общеобразовательных учреждений |
| 11 | Участие во взаимодействии с антинаркотической комиссией области в работе по обеспечению прохождения лицом, признанным больным наркоманией либо потребляющим наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, возложенной на него в установленном законодательством Российской Федерации порядке обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию. | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 12 | Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Лидер», по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. | % | 100 | 100 | - | - | Проверено места концентрации молодежи, в том числе заброшенные строения, стадионы, подвалы, клубы, нежилые помещения, а также проверены 18 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете подразделений по делам несовершеннолетних. В период проведения мероприятия участниками  рейда проверены семьи «группы риска». Проведены  профилактические беседы среди несовершеннолетних, в ходе которых ребят ознакомили со своими обязанностями и правами, проинформировали о работе телефонов доверия. Проговорили о профилактики жестокости и агрессии в семье, ответственность родителей, оставление детей в опасности, о необходимой заботы родных и близких.Родителям  разъяснили положенные по закону виды административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности за жестокое обращение с детьми. Предоставили  раздаточный материал  справочно-информационные бюллетени, буклеты и памятки, разъясняющие права и обязанности детей, меры наказания родителям за жесткое обращение с детьми. |
| 13 | Информационная кампания «Я родитель» - по формированию ответственного родительства. | % | 100 | 100 | - | - | Проходила информационная кампания, направленная на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства и детства,проводились проекты и мероприятия, способствующие укреплению позитивного образа семьи, в том числе многодетной, продвижению традиционных семейных ценностей. |
| 14 | Обеспечивать размещение в средствах массовой информации материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | % | 100 | 100 | - | - | Информация размещалась в СМИ |
| 15 | Помещение на сайте муниципального образования «Псковский район»информации, повышающей осведомленность населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, ответственности за участие в их незаконном обороте, о программах комплексной реабилитации. | % | 100 | 100 | - | - | Проводится операция «Мак», информирование идет на сайте. |
|  **V. Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и формированию здорового образа жизни среди обучающихся образовательных учреждений Псковского района** |
| 1 | Подготовка и размещение на информационных стендах образовательных организаций материалов, направленных на профилактику употребления ПАВ, Интернет-зависимости, ВИЧ/СПИДа и др., а также по пропаганде здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | - | В образовательных учреждениях информация размещена на стендах |
| 2 | Проведение тематических классных часов по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | - | В образовательных учреждениях рассматриваются данные вопросы на классных часах. |
| 3 | Повышение квалификации педагогов в вопросах здоровье сбережения, формирования здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании. | % | 100 | 100 | - | - | Педагоги принимают участие в курсах повышения квалификации в соответствии с графиком |
| 4 | Обеспечение контент-фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению доступа обучающихся к сайтам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. | % | 100 | 100 | - | - | Мониторинг проводится регулярно |
| 5 | Разработка, изготовление и тиражирование информационных материалов (листовок, буклетов, памяток и т.д.), а также их распространение среди обучающихся, родителей (законных представителей) по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. | % | 100 | 100 | - | - | Активно осуществляется изготовление информационных материалов |
| 7 | Проведение в образовательных учреждениях Уроков здоровья с привлечением медицинских работников для всех обучающихся по основным темам: «Режим дня школьника», «Вредные привычки», «Основы личной гигиены», «Основы правильного питания», «Курение, алкоголь» и др. | % | 100 | 100 | - | - | Проведены уроки здоровья с привлечением медицинских работников для всех обучающихся по основным темам: «Режим дня школьника», «Вредные привычки», «Основы личной гигиены», «Основы правильного питания», «Курение, алкоголь. |
| 8 | Организация и проведение профилактических мероприятий специфического характера, приуроченных к следующим мероприятиям:* Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»;
* Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей».

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России». | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятия проведены всеми общеобразовательными учреждениями в соответствии с планом работы. |
| 9 | Организация и проведение Дня правовой помощи детям. | % | 100 | 100 | - | - | Цель - правовое просвещение школьников, формирование навыков законопослушного поведения, профилактика правонарушений. Принимали участие представители прокуратуры, ОМВД России по Псковскому району, ПДН ОМВД России. |
| 10 | Организация и проведение «Недели безопасности» в образовательных учреждениях. | % | 100 | 100 | - | - | Были проведены различные по форме мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожного травматизма. Во всех классах прошли тематические классные часы по ПДД, при проведении которых учителя ещё раз обратили особое внимание обучающихся на правила безопасного поведения на дорогах. |
| 11 | Организация и проведение в образовательных учреждениях Псковского района единой недели родительских собраний по проблеме наркомании, предупреждения раннего выявления употребления наркотических средств детьми. | % | 100 | 100 | - | - | Проводятся ежегодно в соответствии с тематикой родительских собраний каждого учреждения |
| 13 | Развитие в образовательном учреждении эффективной системы физического воспитания обучающихся во внеурочное время, ориентированной на особенности развития обучающихся. | % | 100 | 100 | - | - | Активно работают объединения физкультурно-спортивной направленности МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» |
| 14 | Организация и проведение различных профилактических мероприятий, приуроченных к следующим датам:* Всемирный день здоровья;
* Всемирный день без табака;
* Всемирный день памяти жертв СПИДа
 | % | 100 | 100 | - | - | В соответствии с планом работы всех учреждений данные мероприятия проводятся во всех общеобразовательных учреждениях |
| 15 | Проведение досуговых мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей. | % | 100 | 100 | - | - | В соответствии с планом воспитательной работы учреждений («Папа,мама,я – спортивная семья», спортивные семейные соревнования) и др. |
| 16 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. | % | 100 | 100 | - | - | Проводится ежегодно. |
| **Информационно-методические мероприятия** |
| 1 | Подготовка и размещение на информационных стендах образовательных организаций материалов, направленных на профилактику употребления ПАВ, Интернет-зависимости, ВИЧ/СПИДа и др., а также по пропаганде здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | - | В образовательных учреждениях информация размещена на стендах |
| 2 | Разработка, изготовление и тиражирование информационных материалов (листовок, буклетов, памяток и т.д.), а также их распространение среди обучающихся, родителей (законных представителей) по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. | % | 100 | 100 | - | - | Активно осуществляется изготовление информационных материалов |
| 3 | Формирование каталога материалов по антинаркотической направленности, профилактике употребления ПАВ, по пропаганде здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | - | Выставка рисунков «Наркотикам скажем «Нет!» |
| **Мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся** **образовательных учреждений Псковского района в сети Интернет** |
| 1 | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам потенциальных рисков сети Интернет и методов защиты от них, возможности установки контент-фильтрации на домашних компьютерах. | % | 100 | 100 | - | - | Проведение родительских собраний по данной тематике |
| 2 | Обеспечение контент-фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению доступа обучающихся к сайтам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. | % | 100 | 100 | - | - | Осуществляется регулярный мониторинг |
| 3 | Проведение мероприятий в рамках Единого урока безопасности в сети Интернет. | % | 100 | 100 | - | - | Проведены акции, направленные на формирование у школьников навыков самостоятельной критической оценки, безопасного отбора и использования информации в Интернете. На территории района ведётся большая работа с подрастающим поколением на тему культуры безопасности, основ первой помощи и безопасного поведения в сети Интернет. |
| **Мероприятия, проводимые с обучающимися** **образовательных учреждений Псковского района****по формированию здорового образа жизни** |
| 1 | Проведение тематических классных часов по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | - | Пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи является одним из важных направлений в деятельности библиотек района. Библиотеки имеют хорошую ин- формационную базу, большой опыт массовой и индивидуальной работы по проведению профилактических, предупреждающих, образовательных мероприятий, имеются налаженные партнерские отношения. |
| 2 | Проведение в образовательных учреждениях Уроков здоровья с привлечением медицинских работников для всех обучающихся по основным темам: «Режим дня школьника», «Вредные привычки», «Основы личной гигиены», «Основы правильного питания», «Курение, алкоголь» и др. | % | 100 | 100 | - | - | Уроки прошли в школах района с привлечением медицинским работников Центра общественного здоровья |
| 3 | Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся через проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий – спартакиад, спортивных конкурсов, олимпиад, спортивных праздников и т.п. | % | 100 | 100 | - | - | В районе проводились спортивные соревнования в рамках реализации Спартакиады среди обучающихся Псковского района в 2023 году.Проведено более 40 спортивных мероприятий районного уровня и обучающиеся активно принимали участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровней. |
| 4 | Развитие в образовательном учреждении эффективной системы физического воспитания обучающихся во внеурочное время, ориентированной на особенности развития обучающихся. | % | 100 | 100 | - | - | Активно работают объединения физкультурно-спортивной направленности МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» |
| 5 | Организация работы по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних в период летнего отдыха и оздоровления. | % | 100 | 100 | - | - | ‍Педагоги и специалисты сферы культуры уделяют большее внимание духовно-нравственному воспитанию детей и подростков, ориентируют молодежь на интересный досуг и здоровый образ жизни в период летнего отдыха |
| 6 | Организация и проведение различных профилактических мероприятий, приуроченных к следующим датам:* Всемирный день здоровья;
* Всемирный день без табака;
* Всемирный день памяти жертв СПИДа
* Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом;
* Всероссийский день трезвости;
* Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом;
* Международный день отказа от курения;
* Всемирный день борьбы со СПИДом.
 | % | 100 | 100 | - | - | В соответствии с планом работы всех учреждений данные мероприятия проводятся во всех общеобразовательных учреждениях |
| 7 | Организация и проведение профилактических мероприятий специфического характера, приуроченных к следующим мероприятиям:* Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»;
* Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей».

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России». | % | 100 | 100 | - | - | С 3 по 12 апреля  прошел ся первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023». Ее цель - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, информирование населения об ответственности за участие в обороте наркотических средств, а также выявление фактов вовлечения наших юных сограждан в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. |
| 8 | Организация и проведение Дня правовой помощи детям. | % | 100 | 100 | - | - | Цель - правовое просвещение школьников, формирование навыков законопослушного поведения, профилактика правонарушений. Принимали участие представители прокуратуры, ОМВД России по Псковскому району, ПДН ОМВД России. |
| 9 | Организация и проведение «Недели безопасности» в образовательных учреждениях. | % | 100 | 100 | - | - | Были проведены различные по форме мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожного травматизма. Во всех классах прошли тематические классные часы по ПДД, при проведении которых учителя ещё раз обратили особое внимание обучающихся на правила безопасного поведения на дорогах. |
| **Профилактическая работа с родителями (законными представителями)** **обучающихся образовательных учреждений Псковского района** |
| 1 | Организация и проведение в образовательных учреждениях родительских собраний по вопросам профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | - | В рамках реализации данного направления разработаны и утверждены Планы работы школ по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. Вопросы профилактики рассматриваются на педагогических Советах школ, на родительских собраниях, на совещаниях при директоре. |
| 2 | Организация и проведение в образовательных учреждениях Псковского района единой недели родительских собраний по проблеме наркомании, предупреждения раннего выявления употребления наркотических средств детьми. | % | 100 | 100 | - | - | Проведена просветительская деятельности по данной проблеме,  организована  работа с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. |
| 3 | Проведение досуговых мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей. | % | 100 | 100 | - | - | В соответствии с планом воспитательной работы учреждений («Папа,мама,я – спортивная семья», спортивные семейные соревнования) и др. |
| **Работа с педагогическими кадрами** **образовательных учреждений Псковского района** |
| 1 | Повышение квалификации педагогов в вопросах здоровьесбережения, формирования здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании. | % | 100 | 100 | - | - | Участие |
| 2 | Участие в семинарах для педагогов по вопросам профилактики употребления ПАВ детьми и подростками. | % | 100 | 100 | - | - | Педагоги активно принимают участие в семинарах по вопросам профилактики употребления ПАВ детьми и подростками |
| 3 | Мониторинг состояния работы по профилактике аддитивного поведения обучающихся и оценка ее эффективности | % | 100 | 100 | - | - | По результатам социально-психологического тестирования разработан план профилактики аддиктивного (зависимого) поведения у обучающихся, включающий в себя: Информационно-просветительскую деятельность с обучающимися (информирование о возможности получения психологической помощи в трудных жизненных ситуациях и информирование о последствиях употребления (физическим, психическим и социальным)). |
| **VI. Мероприятия по профилактике суицидального поведения среди обучающихся****общеобразовательных учреждений Псковского района** |  |
| 1 | Организация и проведение в образовательных учреждениях родительских собраний по вопросам профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | - | В рамках реализации данного направления разработаны и утверждены Планы работы школ по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. Вопросы профилактики рассматриваются на педагогических Советах школ, на родительских собраниях, на совещаниях при директоре. |
| 2 | Организация и проведение в образовательных учреждениях Псковского района единой недели родительских собраний по проблеме наркомании, предупреждения раннего выявления употребления наркотических средств детьми. | % | 100 | 100 | - | - | Проведена просветительская деятельности по данной проблеме,  организована  работа с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. |
| 3 | Проведение досуговых мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей. | % | 100 | 100 | - | - | Проводились мероприятия с привлечением родителей (экскурсии, акции, соревнования) |
| 4 | Сбор и анализ информации о внешкольной жизни несовершеннолетних | % | 100 | 100 | - | - | Активная работа социальных педагогов общеобразовательных учреждений, работа КПДН и ЗП, МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» (охват несовершеннолетних дополнительным образованием) |
| 5 | Развитие служб школьной медиации в общеобразовательных учреждениях Псковского района | % | 100 | 100 | - | - | В общеобразовательных учреждениях района работают службы медиации, куда входят социальные педагоги, заместители по воспитательной работе, а также классные руководители |
| 6 | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях родительских собраний по вопросам оказания психологической помощи несовершеннолетним, направленной на профилактику суицидального поведения, с участием педагогов-психологов, социальных педагогов и др. специалистов | % | 100 | 100 | - | - | Родители на родительских собраниях были ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. Были проведены родительские собрания на такие темы: «Особенности подросткового возраста», «Положительные эмоции и их значение в жизни человека», «Возрастные особенности восьмиклассников: проблемы, внешние и внутренние конфликты, отношение учёбе. |
| 7 | Размещение на информационных стендах общеобразовательных учреждений информации с номером общероссийского детского «телефона доверия» и информации об организациях Псковской области, оказывающих психологическую помощь несовершеннолетним | % | 100 | 100 | - | - | Данная информация размещена на стендах в общеобразовательных учреждениях |
| 8 | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам потенциальных рисков сети Интернет и методов защиты от них, возможности установки контент-фильтрации на домашних компьютерах | % | 100 | 100 | - | - | Классными руководителями каждого класса проводилось родительское собрание с разъяснениями по вопросам риска сети Интернет |
| 9 | Обеспечение контент-фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению доступа обучающихся к сайтам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся | % | 100 | 100 | - | - | Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, определенные приказом его руководителя. Работник образовательного учреждения: • наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися. |
| 10 | Размещение на официальных сайтах общеобразовательных учреждений методических материалов, направленных на профилактику кризисных состояний несовершеннолетних, в том числе антисуицидальной направленности | % | 100 | 100 | - | - | Информация размещается |
| 11 | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников | % | 100 | 100 | - | - | Участие в соответствии с графиком |
| 12 | Участие в конференции для директоров школ, педагогов, психологов, социальных педагогов по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе с приглашением специалистов из других регионов | % | 100 | 100 | - | - | Участие обязательное |
| **Организация и осуществление мероприятий, направленных на защиту****прав и законных интересов несовершеннолетних, противодействие преступным посягательствам****на жизнь и здоровье детей, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних** |
| 1 | Сбор и анализ информации о внешкольной жизни несовершеннолетних | % | 100 | 100 | - | - | Активная работа социальных педагогов общеобразовательных учреждений, работа КПДН и ЗП, МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» (охват несовершеннолетних дополнительным образованием) |
| 2 | Организация и проведение Дня правовой помощи детям | % | 100 | 100 | - | - | Цель - правовое просвещение школьников, формирование навыков законопослушного поведения, профилактика правонарушений. Принимали участие представители прокуратуры, ОМВД России по Псковскому району, ПДН ОМВД России. |
| 3 | Реализация в общеобразовательных учреждениях программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, разъяснение обучающимся правовых аспектов уголовной ответственности за совершение противоправной деятельности | % | 100 | 100 | - | - | Работа осуществляется социальными педагогами и КПДН и ЗП района |
| **Мониторинг деятельности специалистов** **служб психолого-педагогического сопровождения общеобразовательных учреждений** |
| 1 | Проведение анализа деятельности специалистов служб психолого-педагогического сопровождения общеобразовательных учреждений по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних | % | 100 | 100 | - | - | Работа по профилактике и предупреждению детского суицида проводилась по следующим направлениям:- выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите;- оказание экстренной первой помощи;- обеспечение безопасности ребёнка;- снятие стрессового состояния;- изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося;- создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных групп;- привлечение различных государственных органов и общественных объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребёнка;В рамках работы проводились индивидуальные и групповые мероприятия, такие как классные часы, тренинговые занятия, анкетирование. Также осуществлялось консультирование родителей и педагогического коллектива школы. |
| 2 | Проведение мониторинга работы общеобразовательных учреждений по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, подготовка аналитических материалов по итогам мониторинга | % | 100 | 100 | - | - | Родители были ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. Были проведены родительские собрания на такие темы: «Особенности подросткового возраста», «Положительные эмоции и их значение в жизни человека», «Возрастные особенности восьмиклассников: проблемы, внешние и внутренние конфликты, отношение учёбе. Способы их преодоления». |
| **VII. Организация и проведение подготовительного** **(информационно-мотивационного) этапа социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся общеобразовательных учреждений Псковского района на учебный год** |
| 1 | Подготовка и размещение на сайтах и стендах общеобразовательных учреждений информации об актуальности социально-психологического тестирования | % | 100 | 100 | - | - | Информация размещается |
| 2 | Распространение среди обучающихся, родителей (законных представителей) информационных материалов (листовок, буклетов, памяток и т.д.) по актуальным вопросам социально-психологического тестирования | % | 100 | 100 | - | - | Информирование осуществляется |
| 3 | Оформление (обновление) тематических страниц на сайтах общеобразовательных учреждений в целях:- формирования у обучающихся социально-ответственного поведения;- формирования у обучающихся способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;- содействия осознанию обучающимися ценности здорового и безопасного образа жизни;- формирования у обучающихся установки на систематические занятия физической культурой и спортом | % | 100 | 100 | - | - | Информация размещена |
| 4 | Организация и проведение Единой недели родительских собраний по проблемам наркомании | % | 100 | 100 | - | - | Согласно плану школ проводились родительские собрания по проблемам наркомании |
| 5 | Организация и проведение групповой и индивидуальной мотивационной работы с родителями обучающихся младше 15 лет с целью уменьшения отказов от участия в социально-психологическом тестировании и расширения охвата обучающихся данным мероприятием | % | 100 | 100 | - | - | Большая разъяснительная работа проведена с родителями о необходимости социально-психологического тестирования |
| 6 | Организация и проведение семинара для кураторов социально-психологического тестирования | % | 100 | 100 | - | - | Проведен семинар для кураторов проведения социально-психологического тестирования |
| 7 | Организация и проведение мероприятий информационно-разъяснительного характера для специалистов, курирующих социально-психологическое тестирование в общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | - | - | Специалисты прошли курсы повышения квалификации и получили методические рекомендации |
| **VIII. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов, на приобщение их к активным занятиям физической культурой и спортом, на повышение качества жизни пожилых людей.** |
| **1. Комплекс просветительских и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья пожилых людей, поддержание их активной долголетней жизни** |
| 1 | [Рекомендации по здоровому образу жизни для старшего поколения.](https://okvd.brkmed.ru/media/uploads/rekomendatsii1.pdf) | % | 100 | 100 | - | - | Проводятся встречи с медицинскими работниками, спортивные мероприятия сопровождаются медицинскими работниками |
| 2 | Внедрение нетрадиционных методов улучшения здоровья: фитотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, фототерапия. | % | 100 | 100 | - | - | Широко используется танцетерапия, музыкотерапия и фототерапия |
| **2. Привлечение граждан пожилого возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к участию в спортивных** **соревнованиях** |
| 1 | Организация и проведение спортивного праздника «День здоровья» | % | 100 | 100 | - | - | Мероприятие состоялось на спортивном стадионе д. Ершово |
| 2 | Акция «10000 шагов» | % | 100 | 100 | - | - | Акция прошла на спортивном стадионе Моглинской средней школы в д. Неелово. |
| 3 | Соревнования по шахматам и шашкам | % | 100 | 100 | - |  | Соревнования прошли в спортивном зале д. Соловьи |
| 4 | Соревнования по плаванию | % | 100 | 100 | - | - | Соревнования прошли в СОК «Писковичи» |
| 5 | Соревнования по стрельбе | % | 100 | 100 | - | - | Соревнования прошли в областном тире |
| 6 | Соревнования по настольному теннису | % | 100 | 100 | - | - | Соревнования прошли в спортивном зале д. Соловьи |
| **3. Медицинское сопровождение людей старшего поколения** |
| 1 | Организация контроля над проведением периодических медицинских осмотров, диспансеризации представителей старшего поколения | % | 100 | 100 | - | - | Регулярно |
| 2 | Профилактика гипертонической болезни и оказании первой помощи при потере сознания | % | 100 | 100 | - | - | Лекции, встречи. |
| 3 | [Порядок предоставления санаторно-курортного лечения взрослому населению, проживающему на территории](https://www.dzhmao.ru/info/san-kur/poryadok-predostavleniya-sanatorno-kurortnogo-lecheniya-vzroslomu-i-detskomu-naseleniyu-prozhivayushch.php)муниципального образования «Псковский район» | % | 100 | 100 | - | - | Предоставлено 2 путевки |
|  | Взаимодействие с социальными службами, участковыми врачами и врачами общей практики. | % | 100 | 100 | - | - | Тесное взаимодействие: участие в мероприятиях, встречи активистом с медицинскими работниками |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, 100 % было достигнуто.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой Псковского района.

В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с программами, в частности:

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных.

**11. Информация о реализации муниципальной программы Псковского района «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковского района» за 2023 год.**

Муниципальная программа Псковского района «Реализация государственной национальной политика Российской Федерации на территории Псковского района» утверждена постановлением Администрации Псковского района от 22.03.2023 № 44

**Целью программы является: -** гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений на территории Псковского района;

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

- успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Псковского района;

- Укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности народов, проживающих на территории Псковского района

Ответственным исполнителем является Управление образования Администрации Псковского района

Для реализации данной программы финансирование не предусмотрено.

В 2023 мероприятия по данной программе не проводились.