|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»  Глава Псковского района    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Федорова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. | «СОГЛАСОВАНО»  Заместитель Главы  Администрации Псковского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. Кремнев  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. |

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Псковского района**

**за 2024 год**

В 2024 году деятельность Администрации Псковского района была направлена на решение вопросов местного значения, исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», исполнение переданных государственных полномочий и Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы. Они позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных задач экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Псковского района в 2024 году подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Псковского района от 08.02.2016 № 12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Псковского района».

На основе сведений ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и окончательной информации о кассовом исполнении бюджета за 2024 год, представленной Финансовым управлением Администрации Псковского района, сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Псковского района от 28.12.2023 № 426-р, в 2024 году на территории Псковского района осуществлялась реализация 11-ти муниципальных программ:

1. Муниципальная программа Псковского района «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском районе»;

2. Муниципальная программа Псковского района «Развитие культуры в Псковском районе»;

3. Муниципальная программа Псковского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»;

4. Муниципальная программа Псковского района «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района»;

5. Муниципальная программа Псковского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района»;

6. Муниципальная программа Псковского района «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района»;

7. Муниципальная программа Псковского района «Управление и обеспечение деятельности Администрации Псковского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района»;

8.Муниципальная программа Псковского района «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский района»;

9. Муниципальная программа Псковского района «Формирование современной городской среды на территории Псковского района».

10. Муниципальная программа Псковского района «Здоровье».

11. Муниципальная программа Псковского района «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковского района»

Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ на 2024 год определен решением Собрания депутатов Псковского района от 26.12.2023 № 103 «О бюджете муниципального образования «Псковский район», и составил 1 115 066,0 тыс. руб., это составляет 96,3% от всего бюджета.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего расходов по муниципальным программам: | 96,3 % | 1 115 066 |
| Всего расходов по не программным направлениям деятельности | 3,7 % | 111 175 |
| Всего расходов: | 100 % | 1 226 242 |

**Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям   
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов на 2024 год**

тыс. рублей

| **Наименование** | **Ц.ст.** | **ВР** | **Сумма на 2024 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | 0100000000 |  | 666 884 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 0200000000 |  | 107 700 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | 0300000000 |  | 6 414 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» | 0400000000 |  | 4 816 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | 0500000000 |  | 84 982 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | 0600000000 |  | 147 878 |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 0700000000 |  | 80 011 |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район» | 0800000000 |  | 5 784 |
| Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования» | 1000000000 |  | 10 597 |
| Программа «Здоровье» |  |  | 0 |
| Программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковского района» |  |  | 0 |
| Всего расходов: | | | 1 115 066 |

Бюджетные ассигнования по направлениям распределились в следующем порядке: основная доля приходится на мероприятия, обеспечивающие развитие непроизводственной сферы (образование и культура, физическая культура и спорт) – 69,5% от общего объема. На мероприятия, обеспечивающие развитие жилищного и коммунального хозяйства направлено – 7,6 %. На развитие транспорта направлено – 13,2% финансовых средств. Затраты на прочие направления (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, противодействие коррупции, повышение эффективности бюджетных расходов, профилактика безнадзорности, профилактика правонарушений) сложились в размере 9,7 %.

Всего выделено бюджетных ассигнований, утвержденных сводной росписью на реализацию муниципальных программ 1 115 066 тыс. руб., кассовое исполнение за 2024 год составило 1 073 857 тыс. руб., фактический уровень финансирования программ составил – 96,3%.

В соответствии с пунктом 9 Порядка Комитетом по территориальному развитию Администрации Псковского района обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года проводилась в соответствии с Порядком и основана на оценке степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Псковского района за 2024 год в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной экономической оценки**

| Наименование показателя | Уточненная роспись  (тыс. руб.) | Касс. расход  (тыс. руб.) | Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | 666 884 | 655 706 | 98,3 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 107 700 | 106 838 | 99,2 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | 6 414 | 6 005 | 93,6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» | 4 816 | 3 583 | 74,3 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | 84 982 | 59 997 | 70,6 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | 147 878 | 146 708 | 99,2 |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 80 011 | 78 698 | 98,3 |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район» | 5 784 | 5 725 | 98,9 |
| Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования» | 10 597 | 10 597 | 100 |
| Программа «Здоровье» | 0 | 0 | 0 |
| Программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковского района» | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по программам** | **1 115 066** | **1 073 857** | **96,3** |

**Результаты проведенной оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям**

| Наименование показателя | Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы, % |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | 114,14 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 118,1 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | 121,56 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» | 87,2 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» | 78,3 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | 95,93 |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 115,74 |
| Муниципальная программа Псковского района «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район»» | 100 |
| Муниципальная программа Псковского района «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования» | 100 |
| Муниципальная программа «Здоровье» | 100 |
| Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковского района» | 0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по 8-ми муниципальным программам признана высокой («Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании», «Развитие культуры в муниципальном образовании», «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования», «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования», «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом», «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования», «Здоровье»), по двум муниципальным программам признана – удовлетворительной («Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования», «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования»).

В ходе реализации за 2024 год кассовое исполнение по муниципальным программам составило:

- от 90% до 100% - 7 программ;

- менее 90% - 2 программы;

- финансирование не предусмотрено – 2 программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2024 году:

1. **Информация о реализации муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» за 2024 год.**

Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» утверждена постановлением Администрации Псковского района 28.02.2017 №20**(с изм.)**.

В течение 2024 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования. Постановление Администрации Псковского района с изменениями от 22.02.2024 №28, от 09,08.2024 №132, от 11.10.2024 №164, от 28.12.2024 № 210.

**В рамках Программы предусмотрена реализация 6 подпрограмм:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план  (тыс. руб.) | Касс. расход  (тыс. руб.) | Исполнение росписи/плана |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | 0100000000 | 666 883,7 | 655 706,5 | 98,32 % |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие общего и дошкольного образования» | 0110000000 | 540 836,1 | 540 618,7 | 99,96 % |
| Подпрограмма муниципальной программы «Содержание и безопасность образовательных учреждений» | 0120000000 | 75 756,8 | 64 859,9 | 85,62 % |
| Подпрограмма муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | 0130000000 | 1 198,4 | 1 142,4 | 95,32 % |
| Подпрограмма муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» | 0140000000 | 150,0 | 150,0 | 100 % |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дополнительного образования» | 0150000000 | 40 971,3 | 40 969,4 | 100 % |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | 0160000000 | 7 971,1 | 7 966,1 | 99,94% |

Кассовое исполнение за 2024 год составило – 655 706,5 тыс. руб.- 98,32 %. Ответственным исполнителем программы является Управление образования Администрации Псковского района.

Целью программы является обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

**Основные задачи муниципальной программы**:

1. Повышение доступности и качества общего, дошкольного и дополнительного образования, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечить условия для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков.

2. Совершенствование действующей структуры комплексной безопасности общеобразовательных учреждений

3. Организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых ими противоправных действий, обеспечение защиты их прав и законных интересов.

4. Создание межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и положительной информационной и культурной тенденции по формированию антинаркотического мировоззрения

5. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей.

6. Повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

**В рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:**

1. Подпрограмма «Развитие общего и дошкольного образования»

2. Подпрограмма Содержание и безопасность образовательных учреждений»

3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»

4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту»

5 Подпрограмма « Развитие дополнительного образования»

6 Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

**1. Подпрограмма «Развитие общего и дошкольного образования»**

Подпрограмма направлена на повышение доступности и качества общего, дошкольного и дополнительного образования, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков. Данная подпрограмма включает в себя следующие задачи:

1.Обеспечение доступности услуг дошкольного образования, развитие способностей детей дошкольного возраста.

2.Развитие материально-технической базы и инфраструктуры МБОУ общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья обучающихся.

3.Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования детей в интересах детей, семей, общества.

4.Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей.

5.Обеспечение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков.

Решению задач указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты:

- повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования, соответствующего требованиям ФГОС, в интересах инновационного социально ориентированного развития Псковского района;

- обеспечение во всех образовательных учреждениях, включая малокомплектные школы, уровня инфраструктуры в соответствии с ФГОС и СанПиН;

- предоставление услуг качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечено развитие способностей каждого ребенка как основы его успешного обучения в общеобразовательном учреждении и полноценной будущей жизни;

- муниципальные услуги оказаны в полном объеме;

-положительное развитие материально-технической базы и инфраструктуры МБОУ общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

- реализация организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

**На реализацию мероприятий запланированных данной подпрограммой с учетом иных источников в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 573 986,1 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 561 907,7 тыс. руб., что составляет 97,9 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

**2. Подпрограмма Содержание и безопасность образовательных учреждений**

Подпрограмма направлена на совершенствование действующей структуры комплексной безопасности общеобразовательных учреждений

Данная подпрограмма включала в себя следующие задачи:

- Создание условий, исключающих возникновение электро- и пожароопасной ситуации.

- Совершенствование действующей структуры антитеррористической безопасности обучающихся, воспитанников и сотрудников ОУ.

- Обеспечение санитарно-гигиенического состояния общеобразовательных учреждений. Решению задач указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты:

- Увеличение доли общеобразовательных учреждений соответствующих нормам технической - пожарной и электробезопасности.

- Увеличение доли общеобразовательных учреждений соответствующих антитеррористической безопасности

**На реализацию мероприятий запланированных данной подпрограммой в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 75 756,8 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 64 859,9 тыс. руб., что составляет 85,62 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

**3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»**

Подпрограмма направлена на организацию профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых ими противоправных действий, межведомственного взаимодействия в защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Данная подпрограмма включала в себя следующие задачи:

1.Организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых ими противоправных действий, обеспечение защиты их прав и законных интересов;

2. Создание условий для организации отдыха, оздоровления, летней занятости несовершеннолетних на территории Псковского района

3. Организация профилактической работы по детскому дорожному травматизму

Реализация мероприятий подпрограммы позволило:

- эффективнее проводить работу по раннему выявлению семейного неблагополучия;

- снизить рост правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними

- снизить долю учащихся ОУ, стоящих на учете в КПДН, ОМВД.

**Итоговое финансирование подпрограммы в 2024 году составило 1198,4 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 1142,4 тыс. руб., что составляет   
95,32 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

**4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту»**

Целью подпрограммы является создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

1.Организация профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту

2.Организация и обеспечения проведения мероприятий, способствующих активному вовлечению населения в занятия физической культурой, спортом, развитие спортивных секций и кружков, развитие массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия физкультурой и спортом

3. Организация и проведение пропагандистской работы антинаркотической направленности в муниципальных образовательных учреждениях.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать у подростков и молодежи культуру здоровья, мотивацию к ведению здорового образа жизни, негативного от ношения к употреблению психоактивных веществ.

Изменение масштаба незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ по отношению к уровню 2023 года.

сформировать у подростков и молодежи культуры здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни, негативного отношения к употреблению психотропных веществ:

Увеличить количества мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления психотропных веществ.

увеличить долю несовершеннолетних, вовлеченных в антинаркотическую пропаганду в Псковском районе.

**Итоговое финансирование подпрограммы в 2024 году составило 150 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 150 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

**5 Подпрограмма « Развитие дополнительного образования»**

Целью подпрограммы является создании условий для модернизации и устойчивого развития дополнительного образования, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирование у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

1. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования детей в интересах детей, семей, общества.

2. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей.

3. Выявление и поддержка талантливой молодежи.

4. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей.

5. Совершенствование нормативного правового обеспечения, финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования детей.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить охват детей и молодежи дополнительным образованием, довести уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования по сравнению со средней заработной платой учителей в районе в соответствии с «дорожной картой», увеличить удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах регионального и федерального уровней, и результативность их участия , увеличить долю педагогов дополнительного образования, которые повысят уровень своей квалификации.

**Итоговое финансирование подпрограммы в 2024 году составило 40 971,3 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 40 969,4 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме .**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

**6 . Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»**

Целью подпрограммы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

- повышение интереса различных категорий жителей Псковского района к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры плоскостных сооружений для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений на территории района;

- ремонт, модернизация и содержание спортивных сооружений;

- создание условий для духовного, физического, интеллектуального и творческого развития молодежи, содержательного досуга молодежи.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила повысить систему подготовки спортивного резерва, улучшить условия для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, улучшить условия для достижения спортсменами района высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, совершенствовать развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила создать условия для занятий физической культурой и спортом, улучшить спортивные сооружения в районе, и, как следствие, вовлечь больше детей и молодежи, постоянно занимающихся физической культурой и спортом. Укрепление материально-технической базы позволит повысить качество предоставляемых услуг и привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее число детей и молодежи района.

Увеличить долю населения занимающегося систематически физической культурой и спортом.

Сформировать у детей, подростков и молодежи позитивное отношение к занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни.

Реализации программных мероприятий позволит организовать свободное время детей и молодежи, укрепить здоровье.

Реализация [мероприятий](consultantplus://offline/ref=595E4622ADD569A2A5E12A2857A9F9549963D17C8D9BDDEA6B2D0973B0A00C6E861156FBF68B377F8D33CEw9H7I) подпрограммы в области молодежной политики позволила достичь следующих результатов:

-увеличить количество молодежи, охваченных различными формами молодежных мероприятий;

-увеличить долю молодежи, охваченной мероприятиями гражданско-патриотической направленности;

- увеличить долю молодежи, охваченной мероприятиями и акциями;

-увеличить долю молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила увеличить охват детей и молодежи дополнительным образованием, довести уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования по сравнению со средней заработной платой учителей в районе в соответствии с «дорожной картой», увеличить удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах регионального и федерального уровней, и результативность их участия, увеличить долю педагогов дополнительного образования, которые повысят уровень своей квалификации

**Итоговое финансирование подпрограммы в 2024 году составило 7 971,1 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 7 966,1 тыс. руб., что составляет 99,94% от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.**

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы содержаться в таблице 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе» за 2024г.** | | | | | | | |
|
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование  причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе» | | | | | | | |
| 1 | Динамика снижения роста правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними | % | 40 | 40 | 0 | 100 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3 | Доля молодежи, учавствующих в мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, "круглые столы") по реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи Псковского района | % | 87 | 87 | 0 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 5 | Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10, от общего количества муниципальных учреждений дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 6 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 35 | 47 | 12 | 134,29 |  |
| 7 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 8 | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 99 | 100 | 1 | 101 |  |
| 9 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия противодействию злоупотреблению наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории лиц (в процентах); | % | 48 | 53 | 5 | 110,42 |  |
| 10 | % Обеспечение безопасного технического и санитарно-гигиенического состояния общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дошкольного образования» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 1.3 | Доля детей в возрасте 0-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 1.4 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 1-7 лет, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к численности обратившихся за получением услуги детей данной категории | % | 3 | 1 | -2 | 33,33 | уменьшение числа детей с ОВЗ |
| 1.5 | Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10, от общего количества муниципальных учреждений дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 1.6 | Доля образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной техникой, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 1.7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 7 | 7 | 0 | 100 |  |
| 1.8 | Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование | % | 93 | 93 | 0 | 100 |  |
| 1.9 | Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории | % | 74 | 74 | 0 | 100 |  |
| 1.10 | Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | чел. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.11 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 1.12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в регионе | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 1.13 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 25 | 17 | -8 | 68 |  |
| 1.14 | Количество новых мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию . | чел. | 50 | 0 | -50 | 0 |  |
| 1.15 | Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием (в процентах от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет) | % | 12 | 12 | 0 | 100 |  |
| 1.16 | Доля детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего , обучающихся в центре современных технологических и гуманитарных навыков, проект "Точка роста"" и «ЦОС» от общего числа обучающихся | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и безопасность образовательных учреждений» | | | | | | | |
| 2.1 | Доля образовательных учреждений соответствующих нормам пожарной и электробезопасности | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2.2 | Доля общеобразовательных учреждений соответствующих антитеррористической безопасности | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2.3 | Доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2.4 | Доля образовательных учреждений, в которых проведена специальная оценка условий труда | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | | | | | | | |
| 3.1 | Динамика снижения роста правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними | % | 40 | 40 |  | 100 |  |
| 3.2 | Доля раннего выявления детей из семей группы риска | % | 89 | 93 | +4 | 104,49 |  |
| 3.3 | Доля учащихся ОУ стоящих на учете в КПДН, ОМВД | % | 4 | 2,7 | -1,3 | 67,5 |  |
| 3.4 | Доля учащихся ОУ, совершаемых правонарушения и преступления к общему числу несовершеннолетних, стоящих на учете в КПДН | % | 2 | 1,5 | -0,5 | 75 |  |
| 3.5 | Охват трудоустройством в летний период подростков (в процентах от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет), обучающихся в организациях общего и дополнительного образования района | % | 18 | 7 | -11 | 38,89 |  |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» | | | | | | | |
| 4.1 | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в антинаркотическую пропаганду в Псковском районе | % | 90 | 90 |  | 100 |  |
| 4.2 | Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в районе | ед. | 52 | 52 |  | 100 |  |
| 4.3 | Повышение антинаркотической грамотности | % | 80 | 80 |  | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования» | | | | | | | |
| 5.1 | Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий | % | 9 | 30 | +21 | 333,3 | активное участие в региональных и всероссийских мероприятиях |
| 5.2 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 75 | 79 | +4 | 105,3 |  |
| 5.3 | Повышение квалификации педагогов, получение сертификатов по направлениям своих образовательных программ | % | 7,5 | 9 | +1,5 | 120,0 |  |
| 5.4 | Уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования по сравнению со средней заработной платой учителей в районе | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | | | | | | | |
| 6.1 | Доля молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общей численности молодежи Псковского района | % | 10 | 15 | +5 | 150 | образование отрядов добровольчества на базе всех школ |
| 6.2 | Доля молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общей численности молодежи Псковского района | % | 10 | 15 | +5 | 150 |  |
| 6.3 | Доля молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, "круглые столы") по реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи Псковского района | % | 85 | 88 | +3 | 103,5 |  |
| 6.4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 30 | 47 | +17 | 156,7 |  |
| 6.5 | Доля спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений | % | 12 | 5,7 | -6,3 | 47,5 | потребность в капитальном ремонте спортивных площадок остается |
| 6.6 | Количество наград, завоеванных жителями Псковского района, на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 20 | 65 | +45 | 325 | Активность взрослого населения по участию в региональных мероприях |

Более 114 % от общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, было достигнуто.

Положительная динамика эффективности реализации муниципальной программы связана с поступательной работой Управления образования по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях, работой с одаренными детьми и детьми, находящимися трудной жизненной ситуации.

Для увеличения эффективности программы необходимо выполнить план на 2025 год по ремонтным работам в образовательных учреждениях района, продолжить совместную работу КПДН с ОМВД и ФСКН.

**2. Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» за 2024 год.**

В целях формирования единого культурного и информационного пространства, создания условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан Псковского района **в 2016 году Постановлением Администрации Псковского района от 26.12.2016 № 195 утверждена муниципальная программа «**Развитие культуры в Псковском районе**» (с изм.).**

В течение 2024 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования: 1 Постановление Администрации Псковского района от 09.02.2024 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 26 декабря 2016 года № 195 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Псковском районе»

2. Постановление Администрации Псковского района от 28.02.2024 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 26 декабря 2016 года № 195 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Псковском районе»

3. Постановление Администрации Псковского района от 30.07.2024 № 128 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 26 декабря 2016 года № 195 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Псковском районе»

4. Постановление Администрации Псковского района от 21.11.2024 № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 26 декабря 2016 года № 195 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Псковском районе»

5. Постановление Администрации Псковского района от 04.12.2024 № 192 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 26 декабря 2016 года № 195 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Псковском районе».

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 1 подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) | Исполнение росписи/плана |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 0200000000 | 107 700,08 | 106 838,42 | 99,2% |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры» | 0210000000 | 107 700,08 | 106 838,42 | 99,2% |

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании» за 2024 год составило 106 838,42 тыс. руб.(99,2%).

Ответственным исполнителем по программе является МБУ «Псковский районный центр культуры».

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2024 года достичь следующих результатов:

**Подпрограмма «Развитие культуры»**

Подпрограмма ориентирована на формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан Псковского района.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие сферы культуры Псковского района, повышение качества жизни жителей района через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Псковского района.

Включает:

- сохранение, популяризацию и развитие культурного наследия;

- создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;

- сохранение и развитие библиотечного дела в районе, внедрение электронных библиотечно-информационных услуг;

2. Совершенствование условий деятельности системы учреждений культуры Псковского района.

Включает:

- модернизацию и укрепление материально-технической базы, и обеспечение мер пожарной безопасности объектов культуры района.

Для отражения степени достижения целей и решения задач программы использованы целевые индикаторы и показатели Программы, которые предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы «Развитие культуры в Псковском районе».

Решению задач указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты.

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие культуры в Псковском районе" за 12 месяцев 2024 года произведена оплата коммунальных услуг и связи, заработной платы и страховых взносов работникам учреждений культуры на общую сумму 77 019,9 тыс. руб.

Выплачена компенсация расходов коммунальных услуг работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах в сумме 668,1 тыс. руб.

В рамках модернизации сети муниципальных учреждений культуры были выполнены текущие ремонтные работы на сумму 16 875,2 тыс. руб., а также приобретена мебель и оборудование на 3298,1 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» Приобретено звуковое оборудование в Адворицкий ДК на сумму 349,1 тыс. руб. Приобретена мебель для Адвирицкого ДК (кресла и пуфы) на сумму 499,5 тыс. руб. Произведена оплата за комплектующие для звукового оборудования в сумме 8,5 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» произведена выплата за капитальный ремонт Адворицкого ДК в сумме 8 120,0 тыс. руб.

**Итоговые плановые показатели подпрограммы в 2024 году составило 107 700 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 106 838,4 тыс. руб., что составляет 99,20% от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы содержатся в таблице:

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое  значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Псковском районе»** | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы | | | | | | |
| 1 | Доля работников культуры, получающих компенсацию по публичным обязательствам, от общего числа работников, % | % | 80 | 80 | 100 |  |
| 2 | Доля основных средств, подлежащих налогообложению от балансовой стоимости, % | % | 49 | 49 | 100 |  |
| 3 | Доля объектов культуры, подлежащих модернизации от общего количества объектов, % | % | 26 | 26 | 100 |  |
| 4 | Доля библиотечных посещений населением, % | % | 27,3 | 32,9 | 120,5 | Организация библиотечных мероприятий, привлечение жителей, обновление книжного фонда |
| 5 | Доля посещений культурно-массовых мероприятий населением, % | % | 32 | 92,2 | 288,1 | Увеличение количества мероприятий, работа автоклуба |
| 6 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | ед | 0 | 1 | 0 | Согласно Национального проекта Культура проведен капитальный ремонт Адворицкого ДК |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе 118,1 % были достигнуты.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: в целях дальнейшего повышения показателей необходимо усилить работу с населением и подведомственными учреждениями по оказанию услуг.

1. **Информация о реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района» за 2024 год**

В целях создания условий для развития малого и среднего **предпринимательства на территории Псковского района Постановлением Администрации Псковского района от 30.09.2016 № 135 утверждена муниципальная программа «**Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района**» (в 2018 году принята в новой редакции от 23.03.2018г. №20) (с изм.).**

**Целью программы является о**беспечение устойчивого экономического развития путем стимулирования инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства.

В течение 2024 года в программу были внесены изменения:

1. **Постановление Администрации Псковского района от 13.02.2024 г. № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 23.03.2018г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»». Изменение объема бюджетных ассигнований программы.**
2. **Постановление Администрации Псковского района от 25.03.2024 г. № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 23.03.2018г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»». Изменение объема бюджетных ассигнований программы.**
3. **Постановление Администрации Псковского района от 08.10.2024 г. № 161 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 23.03.2018г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»». Изменение объема бюджетных ассигнований программы.**

**В рамках Программы в 2024 году финансировались 2 подпрограммы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | 0300000000 | 6414,0 | 6004,6 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | 0310000000 | 140,5 | 139,5 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» | 0320000000 | 6273,5 | 5 865,1 |

Кассовое исполнение за 2024 год составило 6 004,6 тыс. руб. (93,6%). Ответственным исполнителем является **комитет по территориальному развитию Администрации Псковского района.**

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», позволило по итогам 2024 года достичь следующих результатов.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» направлена на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения и включает в себя следующую задачу: Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Псковского района.

На решение задач указанной подпрограммы будут направлены следующие мероприятия:

Реализация информационных, консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий. Мероприятия включают: оказание консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства, развитие выставочно-ярмарочной деятельности, освещение в средствах массовой информации о деятельности субъектов малого предпринимательства в районе, формирование и ведение торгового реестра.

Мероприятия в рамках международного проекта «От увлечения к бизнесу». Для реализации мероприятий в рамках международного проекта «От увлечения к бизнесу» произведены расходы на покупку уличных торговых палаток «Домик» для проведения ярмарки на сумму 39,5 тыс. руб.

На 31.12.2024 года в рамках реализации мероприятия «Организация информационных и выставочно-ярмарочных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства» были израсходованы денежные средства в сумме 100,00 тыс. руб. на приобретение подарков для организации сельскохозяйственной ярмарки Псковского района.

В рамках реализации мероприятия «Формирование привлекательного инвестиционного имиджа муниципального образования» предусмотрено: формирование основных принципов инвестиционной политики, механизмов взаимодействия и организационной схемы управления инвестиционным процессом. Включает проведение мониторинга федеральной и региональной нормативной правовой базы по вопросу формирования инвестиционной политики и стимулированию инвестиционной активности; разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Псковского района.

В рамках мероприятия ежегодно обновляется инвестиционный паспорт района, формируется и ведется реестр инвестиционных проектов, проводится оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности.

**Итоговое финансирование подпрограммы в 2024 году составило 140,5 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 139,5 тыс. руб., что составляет 99,29 % от плановых показателей.** Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме, так как средства, полученные в рамках исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра не были полностью израсходованы, в связи с закрытием предыдущей формы ведения торгового реестра и введения новой формы.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» направлена на устойчивое развитие сельхозтоваропроизводителей района на основе модернизации производственного потенциала, внедрения прогрессивных технологий и создания условий для повышения доходности сельскохозяйственного производства и включает в себя следующие задачи: Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции, ввод в оборот и улучшение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, повышение производительности труда в сельскохозяйственной отрасли района.

В соответствии с подпрограммой «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»:

- оформлены документы и выплачены субсидии из муниципального бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на сумму 399,9 тыс. рублей;

- выплачен Грант Главы Псковского района имени Героя Социалистического труда Григория Ивановича Гецентова в агропромышленном комплексе Псковского района в сумме 250,0 тыс. рублей;

- Проведены мероприятия по подготовке и проведению профессионального праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» в сумме 120,0 тыс. руб.

- Произведена выплата премии дояркам и мастерам машинного доения коров в сумме 100,0 тыс. руб., а также произведена выплата премий за Конкурс техников - осеменаторов крупного рогатого скота сельскохозяйственных предприятий Псковского района в сумме 60,0 тыс. руб.

Проведены мероприятия:

- торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на котором чествовали лучших тружеников сельского хозяйства (награждено 77 человек);

- конкурс по заготовке травянистых кормов среди сельхозпредприятий и механизаторов в 2024 г. (награждено 3 хозяйства и 5 механизаторов);

- конкурс сельскохозяйственных предприятий в молочном животноводстве и доярок района в 2023 г. (вручены дипломы трем лучшим хозяйствам и награждено 3 доярки );

проведена 24-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района, в которой приняло участие более 160 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств, ветеранских подворий. Ярмарка во второй раз проведена на территории Псковского района, на площадке у ТДЦ «ФЬОРД ПЛАЗА». Лучшие участники ярмарки награждены почетными дипломами и ценными подарками. Награждено 30 участников по 5 номинациям.

- Проведен районный конкурс профессионального мастерства техников осименаторов благодарностями и денежными премиями награждено 7 участников.

Все запланированные мероприятия выполнены.

**Итоговое финансирование подпрограммы в 2024 году составило 6273,0 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 5 865,1 тыс. руб., что составляет 93,5 % от плановых показателей.** Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме, так как не реализованы мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельца, а также в результате не полной реализации мероприятий по ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского на землях населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»**

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**по состоянию на 31.12. 2024 года**

Таблица 1

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое  значение за отчетный период | Откло-нение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района»** | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства. | ед. | 1734 | 1973 | 113,78 | Показатель перевыполнен Зарегистрировалось на 239 субъектов МСП больше, чем было запланировано |
| 2 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 45 200,0 | 252 977,2 | 559,68 | Показатель перевыполнен, увеличение связано с увеличением цен, открытием новых кафе и ресторанов, а также с увеличением цен |
| 3 | Оборот организаций занятых в сельском хозяйстве | тыс. руб. | 3 023 760,0 | 6 410 000,0 | 211,98 | Показатель перевыполнен, увеличение производства с/х продукции |
| 4 | Оборот организаций по видам экономической деятельности | тыс. руб. | 9 950 000,0 | 21 454 157,6 | 215,62 | Показатель перевыполнен, увеличение связано с ростом цен |
| 5 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 2 950 000,0 | 8 373 113,0 | 283,83 | Показатель перевыполнен, увеличение связано с ростом цен |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 23 500,0 | 36 365,0 | 154,74 | Показатель перевыполнен, увеличение за счет нового строительства |
| 7 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (товаропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории района) | тыс. руб. | 5 780 000,0 | 12 724 749,7 | 220,15 | Показатель перевыполнен, увеличился спрос на товары, работы, услуги |
| **Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивид. предпринимателей) в районе | ед. | 1734 | 1973 | 113,78 | Показатель перевыполнен, зарегистрировалось на 239 субъектов МСП больше, чем было запланировано |
| 1.2 | Использование выделенных средств из областного бюджета на поддержку в полном объеме | % | 100 | 0 | 0 | Мероприятие МП не реализовывалось |
| 1.3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | тыс. руб. | 5 780 000,0 | 12 724 749,7 | 220,15 | Показатель перевыполнен, увеличился спрос на товары, работы, услуги |
| 1.4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участвующих в выставочно-ярмарочной деятельности | ед. | 285 | 160 | 56,14 | Меньше объектов МСП приняло участие в ярмарке |
| 1.5 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 23500 | 36 365,0 | 154,74 | Показатель перевыполнен, увеличение за счет нового строительства |
| 1.6 | Количество проведенных семинаров | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | |
| 2.1 | Посевная площадь сельскохозяйственных культур | га | 4241 | 20715 | 488,44 | Показатель перевыполнен, увеличение посевной площади |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата работников АПК | руб. | 21 000 | 59 349 | 282,61 | Средняя зп равна зп по региону |
| 2.3 | Оборот организаций, занятых в сельском хозяйстве | тыс. руб. | 3 023 760,0 | 6 410 000,0 | 211,98 | Показатель перевыполнен, увеличение производства с/х продукции |
| 2.4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, получивших муниципальную поддержку (ежегодно) | ед. | 6 | 0 | 0 | муниципальная поддержка не предоставлялась |
| 2.5 | Количество созданных рабочих мест получателями муниципальной поддержки | ед. | 2 | 0 | 0 | рабочие места не создавались |
| 2.6 | Количество проведенных конкурсов, семинаров, ярмарок и других мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли | ед. | 15 | 5 | 33,33 | Объединено несколько мероприятия в одно «Итоги года 2024» |
| 2.7 | Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельскохозяйственные организации района после окончания сельскохозяйственных высших и средних учебных заведений | чел. | 2 | 1 | 50 | Молодые специалисты уходят работать в другие отрасти |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе 121,56 % было достигнуто.

Необходимо исключить целевые индикаторы исполнения мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будет оказана поддержка в виде субсидий, в связи с прекращением финансирования мероприятия «Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» Государственной программы Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» и развитием системы предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства микрофинансовых займов Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

**4. Информация о реализации муниципальной программы   
«Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района» за 2024 год**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района» утверждена постановлением Администрации Псковского района **от 05.12.2017 №160 (с изм.).**

В течение 2024 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования.

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 2 подпрограмм:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района» | 0400000000 | 4 816,3 | 3 582,7 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования» | 0410000000 | 2 062,4 | 1 031,8 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Профилактика правонарушений» | 0420000000 | 2 753,9 | 2 550,9 |

Кассовое исполнение за 2024 год составило 3 582,7 тыс. руб. (74,39%). Ответственным исполнителем по программе является Отдел ГО, ЧС и моб. подготовки.

Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования» направлена на создание безопасной среды проживания на территории Псковского района и включает в себя следующие задачи:

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов района.

2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер.

Решению задач указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты:

В 2024 году уточнены следующие документы:

* Решение Главы района, председателя КЧС и ПБ района, председателя эвакуационной комиссии, председателя комиссии ПУФ;
* Решение начальников спасательных служб района (7), глав сельских поселений (10).
* Документы по эвакуации населения.

Проводилась работа по вопросам совершенствования гражданской защиты населения.

Для подготовки в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС спланированы и проведены учебно-методические занятия руководящего состава Псковского района по планированию основных мероприятий на 2024 год, а также проведены занятия со специалистами по ГО волостей, объектов экономики и организаций Псковского района.

В соответствии с Планом основных мероприятий на 2024 год проведено 2 тренировки с персоналом пункта временного размещения и 2 командно-штабных тренировки.

В 2024 году прошли обучение 6 человек руководящего состава в ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области»

Проведено обучение 4 специалистов ЕДДС (системы 112) в ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области».

Обучение рабочих, служащих и работников сельского хозяйства, не входящих в формирования, проводится на объектах без отрыва от производственной деятельности по соответствующей программе.

Для предупреждения возможных ЧС и обеспечения защиты населения, обеспечения пожарной безопасности Псковского района принято 18 распоряжений профилактической направленности комиссии по предупреждению ЧС и ПБ Администрации Псковского района в их числе распоряжение на введение режима повышенной готовности.

В 2024 году органы управления ГО района, силы и средства при угрозе и возникновения ЧС действовали организованно и своевременно.

Своевременно организованная разведка и принятые меры по информированию населения при пропуске паводковых вод в весенний период позволили сократить подтопления населенных пунктов и своевременно обеспечить население продуктами питания, товарами первой необходимости, медицинской помощью, электроэнергией (межселенная территория Залитских островов).

Проведенная предупредительная работа позволила минимизировать материальный ущерб и уменьшить гибель граждан.

Для ликвидации лесных и торфяных пожаров разработан план привлечения сил и средств и организовано взаимодействие всех привлекаемых организаций, находящихся на территории Псковского района.

Организовано взаимодействие с командирами воинских частей Псковского гарнизона и Псковского пожарного гарнизона по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности района.

Противопожарная защита в районе организована на базе ФГКУ «1 ОФПС по Псковской области» и двух отдельных противопожарных постов (с. Середка и с. Карамышево).

На территории района имеется и содержится 130 пожарный водоем и 68 пожарных гидрантов. В течение года поддерживаются в постоянной готовности подъездные пути к ним.

В районе на должном уровне ведется пропагандистская работа. В течение 2024 года систематически в газете «Псковская Провинция», а также на интернет страницах в социальной сети «Вконтакте» представлялась информация по вопросам ГО и ЧС, проведено 2 практических занятия по эвакуации на объектах с массовым пребыванием детей.

В зимнее время года проводились работы по обеспечению предметами первой необходимости и продуктами питания населения Залитских островов.

По плану проводилась работа по мобилизационной подготовке.

**Итоговое финансирование подпрограммы «Пожарная безопасность и гражданская оборона района» в 2024 году составило 2 062,4 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 1 031,8 тыс. руб., что составляет 50,02 % от плановых показателей.**

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений»** направлена на снижение уровня преступности на территории Псковского района. Подпрограмма предусматривает решение основной задачи: Комплексный подход к решению проблем профилактики правонарушений и социальной реабилитации нуждающихся в этом лиц, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории района.

Решению задач указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты.

Профилактикой, направленной на предупреждение экстремистской деятельности, занимается межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории Псковского района. Профилактические рейды членов рабочей группы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений проходят еженедельно по четвергам.

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при Администрации Псковского района (далее - МКПП) образована Постановлением Администрации Псковского района от 15.08.2017 № 114 «Об утверждении состава и положения о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации Псковского района».

В состав МКПП входят 14 представителей субъектов профилактики правонарушений: представители Администрации Псковского района, следственных органов, Отделения ГКУ ПО «Областной центр занятости населения по г. Пскову и Псковскому району», ТО Псковского района Комитета по социальной защите Псковской области, сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Пскову, ОМВД России по Псковскому району, Псковского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, отдела надзорной деятельности по Псковскому и Гдовскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области, ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница», газеты «Псковская провинция». На заседаниях МКПП присутствует представитель прокуратуры Псковского района.

МКПП проводила работу в соответствии с планами работы на 1 и 2 полугодие 2024 года.

МКПП за 2024 год проведено 11 заседаний, из них 9 выездных заседаний в сельские поселения: «Карамышевская волость», «Логозовская волость», «Ершовская волость», «Середкинская волость», «Торошинская волость», «Завеличенская волость», «Ядровская волость», «Краснопрудская волость», «Тямшанская волость».

На выездных заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений проведено 49 индивидуальных профилактических бесед:

- с гражданами, склонными к совершению правонарушений;

- с гражданами, привлеченными к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- с гражданами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений;

- с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками.

На заседаниях комиссии рассмотрено 68 вопросов, в том числе:

На выездных заседаниях комиссии в сельские поселения сотрудники ОМВД России по Псковскому району представили анализ оперативной обстановки в сельских поселениях;

Был рассмотрен вопрос «Анализ состояния преступности и профилактики правонарушений на территории Псковского района за 2024 год».

Представили информацию о проделанной работе по профилактике правонарушений:

- главы сельских поселений;

- представители субъектов профилактики правонарушений.

Руководители общеобразовательных учреждений района представили информацию о проведённой профилактической работе с несовершеннолетними, входящими в «группу риска».

С целью выявления и пресечения фактов разжигания межрелигиозной и межнациональной вражды, заместителем Главы Администрации Псковского района совместно с сотрудниками ОМВД России по Псковскому району на регулярной основе проводятся рабочие встречи с представителями национальных диаспор, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с проведением религиозных праздников на территории района, а также другие бытовые вопросы, связанные с проживанием граждан вышеуказанной категории.

**Итоговое финансирование подпрограммы «Профилактика правонарушений» в 2024 году составило 2 753,9 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 2 550,9 тыс. руб., что составляет 92,62 % от плановых показателей.**

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района»**

Таблица 1

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | | Фактическое  значение за отчетный период | | Отклонение, % | | | | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского района»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров | ед. | 51 | | 56 | | 91,07 | | | |  |
| 2. | Количество погибших при пожаре людей | чел. | 4 | | 6 | | 66,6 | | | |  |
| 3. | Уровень преступности | Кол-во преступлений на 1 тыс. чел. | 8,24 | | 9,66 | | 85,3 | | | |  |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Количество зарегистрированных пожаров | ед. | 51 | 56 | | | | 91,07 | | увеличилось | | |
| 1.2 | Количество погибших при пожаре людей | чел. | 4 | 6 | | | | 66,6 | | увеличилось | | |
| 11.3 | Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях | % | 100 | 100 | | | | 100 | |  | | |
| 1.5. | Количество обустроенных пожарных водоемов | ед. | - | 2 | | | | 0 | |  | | |
| 1.6. | Количество приобретенного оборудования для тушения пожаров | ед. | - | 1 | | | | 0 | |  | | |
| **Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень преступности | Кол-во преступлений на 1 тыс. чел. | 8,24 | 9,66 | | 85,3 | | | увеличилось | | |
| 2.2 | Количество преступлений всего: | ед. | 350 | 596 | | 58,72 | | | увеличилось | | |
| 2.3 | Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений | ед. | 85 | 251 | | 33,86 | | | увеличилось | | |
| 2.4 | Количество преступлений, совершённых на улицах и в общественных местах | ед. | 100 | 88 | | 113,6 | | | сократилось | | |
| 2.5 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | ед. | 5 | 12 | | 41,6 | | | увеличилось | | |
| 2.6 | Количество преступлений, совершённых ранее судимыми | ед. | 110 | 47 | | 234 | | | сократилось | | |
| 2.7 | Количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 65 | 59 | | 110,1 | | | сократилось | | |
| 2.8 | Количество проведенных социологических исследований (анкетирование) | ед. | 1 | 1 | | 100 | | | проводилось анкетирование | | |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе 87,2 % было достигнуто.

На динамике эффективности сказался рост уровня преступности и количество зарегистрированных пожаров.

Необходимо усилить профилактическую работу с целью снижения преступности. Необходимо тесное взаимодействие правоохранительных органов и органов местного самоуправления, а также общественных организаций.

**5. Информация о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» за 2024 год.**

**Муниципальная программа** «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района Псковской области»утверждена **Постановлением Администрации Псковского района** №192 от 30.09.2016 (с изм.).

**Целью программы является** обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей Псковского района.

В течение 2024 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования.

**1. Постановление Администрации Псковского района от 13.06.2024 № 130 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 30.09.2016 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района». Внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований программы.**

**2. Постановление Администрации Псковского района 13.08.2024г. №150 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 30.09.2016 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района». Внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований программы.**

**3. Постановление Администрации Псковского района 10.10.2024г. №160 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 30.09.2016 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района». Внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований программы.**

**4. Постановление Администрации Псковского района 26.12.2024г. № 176 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 30.09.2016 № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района». Внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований программы.**

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 4 подпрограмм:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план  (тыс. руб.) | Касс. расход  (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования | 0500000000 | 84 981,8 | 59 996,9 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | 0510000000 | 56 928,5 | 38 078,4 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0520000000 | 11 811,9 | 11 811,9 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования» | 0530000000 | 11 417,4 | 7 849,5 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Жилище» | 0540000000 | 4 824,0 | 2 257,1 |

Кассовое исполнение за 2024 год составило 59 996,9 тыс. руб. (70,6%). Ответственным исполнителем является к**омитет по ЖКХ, строительству и архитектуре Администрации Псковского района.**

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2024 года достичь следующих результатов:

В рамках муниципальной программы Псковского района **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района»** производились расходы по оплате взносов на капитальный ремонт и осуществление расходов на содержание имущества в сумме 8 160,6 тыс. руб.

Выплачена субсидия муниципальному унитарному предприятию "Колхоз имени Залита" Псковского района на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в сумме 216,5 тыс. руб. и в связи с оказанием услуг по водоснабжению населения Псковского района и водоотведения в сумме 15 546,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Организация в границах района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снижения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ приобретена водоразборная колонка стоимостью 16,0 тыс. руб. Произведен капитальный ремонт системы водоснабжения в дер. Щиглицы на сумму 289,0 тыс. руб. Произведена оплата авторского надзора за строительством объекта «Строительство магистральных сетей водопровода, ливневой канализации, сетей газопровода в целях комплексного освоения з/у в СП «Завеличенская волость» дер. Борисовичи» в сумме 174,1 тыс. руб. Разработка технических условий на освобождения земельного участка (ОЗУ) от объектов электросетевого хозяйства станции очистки питьевой воды в д. Тямша в сумме 31,9 тыс. руб. Произведена оплата за разработку ПСД и выполнение инженерных изысканий по объекту «Реконструкция сети водопровода в дер. Писковичи» на сумму 1 282,2 тыс. руб. Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Строительство модульной станции питьевой воды в с. Середка» на сумму 580,0 тыс. руб. Оплата за ремонт опор наружного газопровода в дер. Тямша, дер. Неелово на сумму 273,5 тыс. руб. Оплата за работы по ремонту колодца по адресу дер. Корлы в сумме 150,0 тыс. руб. Приобретены колодезные домики 10 шт. на сумму 260,0 тыс. руб. Монтаж запорной арматуры на теплотрассе д. Писковичи д. 1 на сумме 60,0 тыс. руб. Произведен ремонт теплотрассы системы отопления д/с «Рябинушка» на сумму 183,3 тыс. руб. Произведён текущий ремонт колодцев в СП «Карамышевская волость», в СП «Тямшанская волость», в СП «Логозовская волость» на сумму 399,7 тыс. руб.

В соответствии с Соглашениями переданы средства на мероприятия по вывозу несанкционированных свалок в СП «Завеличенская волость» - 410,0 тыс. руб., в СП «Торошинская волость» - 200,0 тыс. руб., в СП «Ядровская волость» - 450,0 тыс. руб., в СП «Ершовская волость» - 300,0 тыс. руб., в СП «Карамышевская волость» - 150,0 тыс. руб., в СП «Логозовская волость» - 700,0 тыс. руб., в СП «Писковичская волость» - 539,7 тыс. руб., в СП «Середкинская волость» - 550,0 тыс. руб., в СП «Тямшанская волость» - 700,0 тыс. руб.

Произведены расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку местных инициатив в рамках областного конкурса ТОС (проект Улучшение дренажной системы на территории ТОС Борисов ручей) на сумму 535,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры Псковского района произведен капитальный ремонт дворовой канализации в дер. Череха на сумму 599,6 тыс. руб. Произведен капитальный ремонт системы водоснабжения в дер. Щиглицы на сумму 800,0 тыс. руб. Произведен капитальный ремонт системы водопровода в дер. Середка на сумму 1 732,0 тыс. руб. Произведен капитальный ремонт дворовой канализации в д. Писковичи на сумму 1522,3 тыс. руб.

Произведены расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 266,3 тыс. руб.

**Итоговое финансирование по подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Псковского района» при плановых назначениях 68 108,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 49 256,82 тыс. рублей, что составляет 72,32 % к плану.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

В рамках подпрограммы **«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

Произведена оплата за разработку ПСД по газификации домов в с. Середка на сумму 8571,7 тыс. руб.

Произведена оплата за выполнение работ по разработке схем водоснабжения населенных пунктов Псковского района в сумме 1530,9 тыс. руб.

Произведена оплата за ремонт резервуарных установок в сумме 1709,3 тыс. руб.

**Итоговое финансирование подпрограммы в 2024 году составило 11 811,8 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 11 811,8 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых показателей.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

В рамках подпрограммы **«Благоустройство района»** по мероприятию «Прочие благоустройство» произведены расходы по ремонту и замене светильников, щита управления, наружного электроосвещения о. им. Залита» на сумму 50,4 тыс. руб. Произведена оплата за ГСМ (ИА-92) для выполнения работ по покосу территории о. им. Залита в сумме 6,7 тыс. руб. Приобретена краска для покраски детской игровой площадки на о. им. Залита в сумме 2,6 тыс. руб. Выполнены работы по частичному ремонту покрытия тротуарной плитки на острове им. Залита на сумму 20,0 тыс. руб. Изготовлена и установлена информационная табличка в «Александровский сад» стоимостью 27,5 тыс. руб. Приобретены мешки для мусора для организации субботника на острове им. Залита на сумму 33,6 тыс. руб. Произведена закупка хозяйственных расходов в ТИЦ на острове им. Залита в сумме 14,9 тыс. руб. Приобретена информационная табличка на памятник «Маяк» на сумму 28,6 тыс. руб. Приобретены мешки полипропиленовые для затаривания мусота на Межселенной территории- территории Залитских островов на сумму 23,0 тыс. руб. Приобретено металлическое ограждение для установки на о. им. Залита памятник «Маяк» на сумму – 25,3 тыс. руб. Произведена оплата за хоз. Расхода для ТИЦ расположенного на острове им. Залита в сумме 15,0 тыс. руб.

Приобретены подарочные сертификаты для поздравления победителей по благоустройству сельских поселений на сумму 15,0 тыс. руб.

Произведена оплата за часть работ по ремонту здания ТИЦ на острове им. Залита в сумме 70,3 тыс. руб.

Произведены расходы на подключения генератора с АВМ в коттеджном поселке «Борисов ручей» для бесперебойного снабжения жителей поселка водой в сумме 58,0 тыс. руб.

Переданы полномочия по мероприятиям в области охраны окружающей среды по ликвидации несанкционированных свалок в СП «Тямшанская волость» - 230,0 тыс. руб., в СП «Ершовская волость» - 75,0 тыс. руб., в СП «Карамышевская волость» - 300,0 тыс. руб., в СП «Краснопрудская волость» - 100,0 тыс. руб., в СП «Логозовская волость» - 200,0 тыс. руб., в СП «Середкинская волость» - 200,0 тыс. руб., в СП «Торошинская волость» - 100,0 тыс. руб., в СП «Ядровская волость» - 309,0 тыс. руб.

В соответствии с Соглашениями переданы средства на развитие институтов ТОС и поддержку проектов местных инициатив за счет средств местного бюджета сельским поселениям на выполнение проектов ТОС в рамках районного конкурса проектов ТОС, СП «Ядровская волость» - 400,0 тыс. руб. СП «Логозовская волость» -200,0 тыс. руб., СП «Тямшанская волость» - 400,0 тыс. руб., СП «Карамышевская волость» -310,0 тыс. руб., СП «Краснопрудская волость» -100,0 тыс. руб., СП «Торошинская волость» -500,0 тыс. руб., СП «Середкинская волость» -399,9 тыс. руб.,

В рамках мероприятия «Расходы на развитие институтов ТОС и поддержку проектов местных инициатив за счет средств местного бюджета» в рамках проекта «Своими руками» ТОС Александровский посад произведена оплата за приобретение инструментов для благоустройства о. им. Залита в сумме 100,0 тыс. руб.

В рамках проекта «Благоустройство Александровского парка на территории межселенной территории-территории Залитских островов о. им. Залита» произведена оплата за проведение работ по благоустройству в сумме 306,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования»:

- произведена оплата за поставку и установку комплекта мемориального памятника на захоронение в дер. Пикалиха Псковского района в сумме 155,8 тыс. руб.

- произведена оплата за выполнение работ по восстановлению братского захоронения воинов ВОВ в дер. Шванибахово Псковского района в сумме   
1056, 4 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Софинансирование расходов на проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования «Псковский район» изготовлены и установлены мемориальные доски на общую сумму 240,1 тыс. руб.

Произведены расходы на оказание похоронных услуг по захоронению останков солдат (дер. Череха) на сумму 18,4 тыс. руб.

Приобретены посадочные материалы-саженцы декорат. пород, липа мелколистная для благоустройства воинского захоронения на сумму 35,0 тыс. руб.

Выплачен аванс 30% за разработку ПСД по объекту «Благоустройство воинского мемориала «Жидилов Бор» в сумме 177,0 тыс. руб.

Произведена оплата за перезахоронение воинов погибших в ВОВ на братское захоронение в дер. Торошино Псковского района в сумме 10,0 тыс. руб., на воинском мемориале «Жидилов бор» в сумме 72,5 тыс. руб. Оказание похоронно-ритуальных услуг по захорон. останков солдат в дер. Череха в сумме 14,1 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Расходы на строительство причала в д. Толбица, приобретение трех плавучих понтонных причалов (д. Толбица, о. Залита, о. Белов), понижающего понтонного причала и ангара для хранения в рамках реализации мероприятий международного проекта "Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2" ("Россия - Эстония")» произведена оплата за выполнение работ по оборудованию доступной среды для МГН согласно корректировке проектно-сметной документации по объекту «Строительство причала в дер. Толбица» в размере 590,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Расходы на реализацию мероприятий в рамках международного проекта "Зеленый туристический маршрут" (МП "Россия - Латвия") произведен ремонт здания на острове им. Залита для организации туриско-краеведческого центра на сумму 859,2 тыс. руб.

**По состоянию на 31 декабря 2024 года, по подпрограмме «Благоустройство Псковского района» при плановых назначениях 11417,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 7 849,5 тыс. рублей, что составляет 68,75 % к плану.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

В рамках подпрограммы **«Жилище»** произведена оплата за выполненные работы в рамках Муниципального Контракта на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры в дер. Репки, д.1 в размере 676,4 тыс. руб.

Осуществлена оплата за проведение экспертизы для признания аварийным дом в с. Карамышево по ул. Псковская д. 25 в размере 100,0 тыс. руб.

Осуществлена оплата за текущий ремонт муниципальной квартиры расположенной по адресу дер. Родина, ул. Юбилейная д. 7 а кв. 5 в сумме 1300,0 тыс. руб.

Выплачен аванс 30 % за выполнение работ по текущему ремонту муниципальной квартиры в д. Торошино, ул. Захарова д. 22 в сумме 179,7 тыс. руб.

Произведены почтовые расходы в сумме 1,0 тыс. руб.

**В итоге, по подпрограмме «Жилище» при плановых назначениях 4824,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2257,1 тыс. рублей, что составляет 46,79 % к плану.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района Псковской области»**

Таблица 1

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | | Плановое значение на год | Фактическое  значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1. | Снижение количества аварий на инженерных сетях | % | | 1 | - | 0 |  |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв. м. | | - | - | - |  |
| 3. | Выполнение обязательств по краткосрочному плану приобретения и установки энергоэффективного оборудования в полном объеме | % | | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Количество выполненных ремонтов муниципального жилого фонда на территории Псковского района | ед. | | 4 | 3 | 75 |  |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1.1. | Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений. | ед. | | - | - | - |  |
| 1.2. | Снижение количества аварий на инженерных сетях | % | | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Обеспечение технического обслуживания и аварийно-технического обеспечения газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности Псковского района. | км. | | 59,23 | 59,23 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство Псковского района»** | | | | | | | |
| 2.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков | ед. | 2 | | 2 | 100 |  |
| 2.2 | Площадь земельных участков Псковского района, на которых выполнена топографическая съемка | тыс. кв. м. | 200 | | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Количество вывезенных ТБО | куб. | 270 | | 750 | 277,7 | Выделение дополнительных средств на ликвидацию мусорного коллапса |
| 2.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | - | | - | - |  |
| 2.5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв. м. | - | | - | - |  |
| 2.6 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - | | - | - |  |
| 2.7 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв. м. | - | | - | - |  |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | |
| 3.1. | Выполнение краткосрочного плана по приобретению и установки энергоэффективного оборудования | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4 «Жилище»** | | | | | | | |
| 4.1 | Количество выполненных ремонтов муниципального жилого фонда на территории Псковского района | ед. | 4 | | 3 | 75 | По одному объекту аукцион состоялся в конце 2024 году, а окончательные работы завершились в 2025 г. |
| 4.2 | Выполнение полномочий в полном объеме по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера | % | 100 | | 0 | 0 |  |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, только 78,3 % было достигнуто.

Необходимо усилить работу по выполнению мероприятия «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан». Необходимо внести изменения в целевой индикатор «Площадь земельных участков Псковского района, на которых выполнена топографическая съемка», в связи с изменением законодательства, необходимость в разработке градостроительных планов при получении разрешения на строительство отпала. Также необходимо исключить целевые индикаторы 2.4-2.7, так как данные показатели реализуются в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Псковского района».

**6. Информация о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района» за 2024 год.**

В целях развития транспортной инфраструктуры **на территории Псковского района** **в 2016 году Постановлением Администрации Псковского района от** 30.09.2016 № 137 **утверждена муниципальная программа «**Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района**» (с изм.).**

В течение 2024 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования.

1. **Постановление Администрации Псковского района 27.02.2024 № 31 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 30.09.2016 № 137 «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района». Внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований программы.**
2. **Постановление Администрации Псковского района от 06.08.2024 №129 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 30.09.2016 № 137 «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района». Внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований программы.**
3. **Постановление Администрации Псковского района 09.12.2024 г. № 196 «О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 30.09.2016 № 137 «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района». Внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований программы.**

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 2 подпрограмм:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района | 0600000000 | 147 878,1 | 146 708,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Псковского района» | 0610000000 | 134 907,5 | 133 746,2 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | 0620000000 | 12 970,6 | 12 961,8 |

Кассовое исполнение за 2024 год составило 146 708,0 тыс. руб. (99,21 %). Ответственным исполнителем является отдел по дорожному хозяйству **Администрации Псковского района**.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой **«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»**, позволило по итогам 2024 года достичь следующих результатов.

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Псковского района и включает в себя следующие задачи:

- проведение обследования муниципальных дорог и сооружений, приведение их в нормативное состояние;

-приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним в населенных пунктах района.

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории района.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация четырёх основных мероприятий:

– реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании;

- дорожная деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- повышение безопасности дорожного движения.

**На реализацию мероприятий запланированных данной подпрограммой в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 134 907,53 тыс. руб.**

1. Содержания дорог общего пользования на территории населенных пунктов Псковского района:

По муниципальному контракту № 01573000069230000540001 от 18.09.2023, заключенному с ИП Александровой выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, общей протяжённостью – 459,99 км и искусственных дорожных сооружениях (мостах) по Псковскому району.

Все предусмотренные контрактом работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений (мостов) на них по Псковскому району в 2024 году выполнены в соответствии с техническим заданием.

Все предусмотренное контрактом выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений (мостов) на них по Псковскому району в 2024 году выполнено в соответствии с техническим заданием.

2. По муниципальному контракту № 01573000069240000470001 от 07.10.2024, заключенному с ИП Александровой О.В. выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, общей протяжённостью – 460,493 км и искусственных дорожных сооружениях (мостах) на них по Псковскому району.

**Итоговое финансирование подпрограммы в 2024 году составило 134 907,5 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 133 746,2 тыс. руб., что составляет   
99,1% от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

Подпрограмма **«Совершенствование транспортного обслуживания населения»** направлена на обеспечение и обслуживание населения на территории муниципального образования и включает в себя следующие задачи:

-обеспечения бесперебойной и качественной работы общественного транспорта на территории Псковского района.

- осуществление организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальные образовательные организации.

**На реализацию мероприятий запланированных данной подпрограммой в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 12 970,6 тыс. руб.**

В целях обеспечения жизнедеятельности населения межселенной территории Залитских островов организовано транспортное сообщение, курсирует катер «Талабск» и два 30-ти местных пассажирских катера. Из бюджета района выделено дотаций на покрытие убытков на содержание и эксплуатацию муниципальных катеров в сумме 5 950,0 тыс. руб.

В целях бесплатной перевозки обучающихся в муниципальные образовательные организации в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 7020,6 тыс. руб.

**Итоговое финансирование подпрограммы в 2024 году составило 12 970,6 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 12 961,8 тыс. руб., что составляет 99,9 % от плановых показателей.**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района»**

Таблица 1

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | | | | Отклонение, % | | | Причины отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 46 | 44 | | | | 95,6 | | |  | |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 470 | 460,493 | | | | 97,9 | | |  | |
| 3 | Количество отремонтированных дворовых территорий | ед. | - | 1 | | | | - | | | - | |
| 4 | Число дорожно-транспортных происшествий | ед. | 110 | 72 | | | | 152,7 | | |  | |
| 5 | Количество людей перевезенных наземным транспортом | тыс. чел. | 1500 | 3339 | | | | 222,6 | | | - | |
| **Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 46 | | | 44 | | | 95,6 | |  | |
| 1.2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | км. | 470 | | | 460,493 | | | 97,9 | |  | |
| 1.3 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов поселений района | ед. | - | | | 1 | | | - | | - | |
| 1.4 | Количества дорожно-транспортных происшествий | ед. | 110 | | | 72 | | | 152,7 | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 1,7 | | 1,7 | | 100 | | |  | |
| 3.2 | Количество людей перевезенных наземным транспортом | чел. | 1500 | | 3339 | | 222,6 | | | - | |
| 3.3 | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом | тыс.чел. | 12,5 | | 13 | | 104 | | |  | |
| 3.4 | Количество учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия | чел. | 850 | | 850 | | 100 | | |  | |
| 3.5 | Сохранность фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным на уровне 100 % | % | - | | - | | - | | | - | |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе 95,93 % было достигнуто.

**7. Информация о реализации муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района» за 2024 год.**

В целях эффективного планирования бюджетных средств и осуществления расходов местного бюджета по целевому назначению, а также с целью оптимизации расходов бюджета **в 2016 году Постановлением Администрации Псковского района от 19.12.2016 №189 утверждена муниципальная программа** «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района»**. ( с изм.)**

В течение 2024 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования**. Постановление Администрации Псковского района** от 09.02.2024г. №15, от 18.04.2024г. №78, от 13.08.2024г. № 135, от 22.10.2024г. № 171 «О внесение изменений в постановление Администрации Псковского района от 19.12.2016г. № 189 «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района». Внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований и мероприятия программы.

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 4 подпрограмм:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план  (тыс. руб.) | Касс. расход  (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом » | 0700000000 | 80 011,1 | 78 697,7 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» | 0710000000 | 69 632,8 | 68 476,4 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» | 0720000000 | 1,00 | 0,00 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» | 0730000000 | 3 498,0 | 3 496,6 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» | 0740000000 | 6 879,3 | 6 724,7 |

Кассовое исполнение за 2024 год составило 78 697,7 тыс. руб. (98,3%). Ответственным исполнителем является отдел бухгалтерского учета Администрации Псковского района.

За 2024 год успешно удалось решить следующие задачи муниципальной программы:

- своевременное внесение изменений в нормативные акты в соответствии с федеральным законодательством;

- своевременное формирование и принятие решения Собрания депутатов Псковского района о бюджете на текущий год и плановый период, исполнение бюджета и предоставление отчетов в Государственное финансовое управление Псковской области;

- сохранность бюджетных средств, прозрачность и подотчетность операций сектора государственного управления, соблюдение единых стандартов осуществления кассовых операций;

- соблюдение ограничений по объему муниципального долга Псковского района и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством, соблюдение сроков исполнения долговых обязательств; создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета на экономически безопасном уровне.

- создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов.

В ходе реализации программы были достигнуты следующие показатели:

- в рамках исполнения регионального законодательства были проиндексировано ежемесячное денежное вознаграждение муниципальных служащих Псковского района на 1,4 единицы;

- расширены и систематизированы антикоррупционные мероприятия;

- проводится постепенное переоснащение технической базы и оргтехники;

- муниципальные служащие направляются на переобучение и повышение квалификации;

- сохраняется программно-целевое планирование бюджета, что приводит к высокому % кассового исполнения и достижению эффективного использования финансов;

- эффективный подход к реализации программных мероприятий посредством торгов приводит к значительной экономии бюджетных средств;

- превышено фактическое поступление налоговых доходов над плановыми показателями;

- значительно превышен показатель нормативно-правовых актов обнародованных и опубликованных в СМИ, что повышает уровень информированности населения;

- проведены комплексно-кадастровые работы;

- привлечены средства федерального бюджета с целью приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- осуществлен первичный воинский учет с охватом всей территории Псковского района;

улучшена грантовая система поощрений работников организаций и предприятий, находящихся на территории Псковского района.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского района»**

Таблица 1

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей | | | | |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % отклонения | | Причины отклонения |  |  | |
| **Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | | | | | | | |  |  | |
| 1. | Количество сюжетов в электронных СМИ | ед | 7 | 17 | 142,8 | |  |  |  | |
| 2. | Численность муниципальных служащих | чел. | 60 | 60 | 100 | | Оптимизация структуры |  |  | |
| 3. | Количество нормативно-правовых актов, подлежащих обнародованию и опубликованных в СМИ | ед. | 85 | 152 | 178,8 | |  |  |  | |
| 4. | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | ед | 5 | 6 | 120,0 | | По мере необходимости |  |  | |
| 5. | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | ед | 5 | 6 | 120,0 | | По мере необходимости |  |  | |
| 6. | Доля программных расходов бюджета, запланированных с использованием предельных объемов («потолков») расходов по каждой муниципальной программе | % | 90 | 91 | 101,1 | |  |  |  | |
| 7. | Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов | % | 110 | 134 | 121,8 | |  |  |  | |
| 8. | Число лиц, получивших необходимые меры социальной поддержки от общего числа обратившихся, имеющих право на получение данных мероприятий | чел | 15 | 11 | 73,3 | | По количеству обратившихся |  |  | |
| 9 | Количество участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения | чел | 250 | 249 | 99,6 | | По факту получателей |  |  | |
| 10. | Доля исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования от числа возложенных | % | 100 | 100 | 100 | |  |  |  | |
| **Подпрограмма 1«Обеспечение функционирования администрации муниципального образования»** | | | | | | | |  |  | |
| 1.1 | Количество сюжетов в электронных СМИ | ед | 7 | 17 | 142,8 |  | |  |  | |
| 1.2. | Численность муниципальных служащих | чел. | 60 | 60 | 100 | Оптимизация структуры | |  |  | |
| 1.3. | Количество нормативно-правовых актов, подлежащих обнародованию и опубликованных в СМИ | ед. | 85 | 152 | 178,8 |  | |  |  | |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»** | | | | | | | |  |  | |
| 2.1 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | ед. | 5 | 6 | 120,0 | | По мере необходимости |  | |  | |
| 2.2. | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | ед. | 5 | 6 | 120,0 | | По мере необходимости |  | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»** | | | | | | | |  |  | |
| 3.1. | Доля программных расходов бюджета, запланированных с использованием предельных объемов («потолков») расходов по каждой муниципальной программе | % | 90 | 91 | 101,1 | |  |  |  | |
| 3.2. | Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов | % | 110 | 134 | 121,8 | |  |  |  | |
| **Подпрограмма 4« Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»** | | | | | | | |  |  | |
| 4.1. | Число лиц, получивших необходимые меры социальной поддержки от общего числа обратившихся, имеющих право на получение данных мероприятий | чел | 15 | 11 | 73,3 | |  |  |  | |
| 4.2. | Количество участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения | чел | 250 | 249 | 99,6 | |  |  |  | |
| 4.3. | Доля исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования от числа возложенных | % | 100 | 100 | 100 | |  |  |  | |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, 115,74 % было достигнуто. Положительная динамика роста выявлена по большинству мероприятий программы

**8. Информация о реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский района» за 2024 год.**

В целях обеспечение безопасности населения и объектов на территории Псковского района **в 2017 году Постановлением Администрации Псковского района от 29.12.2017г. №173 утверждена муниципальная программа «**Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район**» (с изм.).**

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 1 подпрограммы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район» | 0800000000 | 5 784,0 | 5 724,7 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» | 0810000000 | 5 784,0 | 5 724,7 |

Кассовое исполнение за 2024 год составило 5 724,7 тыс. руб. (98,97%). Ответственным исполнителем является Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной подготовке.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2024 года достичь следующих результатов.

Для проведения работы по противодействию экстремизму и терроризму в Администрации района под руководством Главы района создана комиссия постановлением от 23.11.2017 № 153 «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Псковский район».

Для снижения опасности террористического нападения на учеников и сотрудников общеобразовательных учреждений в 2024 году за счет средств муниципального бюджета были выполнены следующие работы:

тыс. руб.

| ОРГАНИЗАЦИЯ | СУММА | МЕРОПРИЯТИЯ (НАЗНАЧЕНИЕ) |
| --- | --- | --- |
| Моглинская МБОУ | 198,0 | - установка системы контроля управления доступом в школе (1-е) классы в МБОУ «Моглинская СОШ», в сумме 30,5 тыс. руб.  - установка системы оповещения в школе (1-е классы) в МБОУ «Моглинская СОШ» , установка системы контроля управления доступом в школе в МБОУ «Моглинская СОШ» в сумме 62,8 тыс. руб.  - произведена оплата за частичный ремонт забора МБОУ «Моглинская СОШ» в сумме 30,0 тыс. руб.  - произведена оплата за установку системы контроля управления доступом в школе в МБОУ «Моглинская СОШ» в сумме 65,8 тыс. руб. |
| Москвинская МБОУ | 78,2 | - работы по замене (поставка, монтаж) двери эвакуационного входа в МБОУ «Москвинская СОШ» в сумме 64,0 тыс. руб.  - приобретены комплектующие для видеонаблюдения в МБОУ «Москвинская СОШ» в сумме 7,8 тыс. руб.  - оплата за свинцово-кислотный аккумулятор для системы оповещения о ЧС в МБОУ «Москвинская СОШ» в сумме 4,5 тыс. руб.  - оплата за аккумулятор для системы «Стрелец-мониторинг» МБОУ «Москвинская СОШ» в сумме 1,8 тыс. руб |
| Писковская МБОУ | 970,0 | - установка ворот с калиткой на территории Остенккой СОШ в сумме 91,6 тыс. руб.  - установка домофона на калитку Остенккой СОШ в сумме 55,5 тыс. руб.  - выплачен аванс за замену части забора ограждения д/с Рябинушка МБОУ «Писковская СОШ в сумме 87,9 тыс. руб.  - оплата работ по установке видеодомофона в д/с Рябинушка МБОУ «Писковская СОШ» на сумму 179,9 тыс. руб.  - выплачен аванс за работы по замене части забора ограждения д/с Рябинушка МБОУ «Писковская СОШ» в сумме 76,5 тыс. руб.  - окончательный расчет по изготовлению и монтажу калитки с комплексом видеодомофона и монтажу тротуарных поребриков МБОУ «Писковская СОШ» в сумме 99,0 тыс. руб. |
| Родинская МБОУ | 1490,0 | - оплата работ по изготовлению и монтажу двери в столовом зале в МБОУ «Родинская СОШ» в сумме 44,6 тыс. руб.  - произведена оплата работ за установку домофона в группу при школе МБОУ «Родинская СОШ» в сумме 93,4 тыс. руб. ,  - произведена оплата за установку системы видеонаблюдения в здании поставку и установку с последующей пуско-наладкой двух видеокамер в систему видеонаблюдения МБОУ «Родинская СОШ» в сумме  22,8 тыс. руб.  - выплачен аванс в размере 20% за установку ограждения на объекте д/с «Ладушки» МБОУ «Родинская СОШ» в размере 177,7 тыс. руб.  - произведена оплата работ по установке ограждения на объекте д/с Ладушки МБОУ «Родинская СОШ» в сумме 710,4 тыс. руб.  - оплата части работ по установке откатных ворот и калитки в д/с «Ладушки» МБОУ «Родинская СОШ» в сумме 312,0 тыс. руб. |
| Серёдкинская МБОУ | 70,7 | - оплата работ по демонтажу и устройству забора д/с Березка МБОУ «Середкинская СОШ» в сумме 29,5 тыс. руб. |
| Стремуткинская МБОУ | 450,0 | - замена части ограждения МБОУ «Стремуткинская СОШ» в сумме 450,0 тыс. руб. |
| Торошинская МБОУ | 404,5 | - работы по установке уличного видеодомофона в МБОУ «Торошинская СОШ» в сумме 79,6 тыс. руб. оплата за ремонт ограждения МБОУ «Торошинская СОШ» в сумме 191,1 тыс. руб.  - аванс за ремонт ограждения МБОУ Торошинской СОШ в сумме 258,8 тыс. руб. |
| Тямшанская МБОУ | 293,2 | - произведена оплата за замену входной двери на металлические рамки в МБОУ «Тямшанская гимназия» в сумме 105,0 тыс. руб.  - оплата работ за установку откатных ворот для д/с Золотой петушок МБОУ «Тямшанская гимназия» в сумме 160,0 тыс. руб.  - произведена оплата работ по ремонту системы контроля доступа на территорию детского сада «Золотой петушок» МБОУ «Тямшанская гимназия» в сумме 6,2 тыс. руб.  - произведена оплата по разработке проектной документации АПС и системы оповещения о пожаре в д/с «Золотой петушок» МБОУ «Тямшанская гимназия» в сумме 20,0 тыс. руб. |
| ПРЦК | 1490,0 | - оплата за текущий ремонт наружных дверных проемов в Ершовском ДК на сумму 264,0 тыс. руб.  - работы по устройству видеонаблюдения в Адворицком ДК в сумме 81,4 тыс. руб.  - приобретены стенды «Антитеррор» на сумму 47,5 тыс. руб.  - оплата за монтаж системы речевого оповещения при ЧС в Родинском, Тямшанском и Писковичском ДК в сумме 396,0 тыс. руб  - произведен ремонт наружных дверных поемов в Соловьевском ДК в сумме 210,0 тыс. руб.  - установка металлических дверей в Быстрецовском ДК и Карамышевском ДК на сумму 140,9 тыс. руб |
| Администрация Псковского р-на | 260,0 | - установка системы оповещения в здании Администрации Псковского района в сумме 260,0тыс.руб. |

В 2024 г. проведено 5 плановых заседаний Антитеррористической комиссии.

В рамках взаимодействия с УФМС России по Псковской области в г. Пскове осуществляется передача информации о нарушениях в данной сфере от Глав сельских поселений. Также осуществляется взаимодействие с ОМВД России по Псковскому району.

На базе школ Псковского района проводились беседы с учениками и родителями воспитательного характера, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.

Все запланированные мероприятия реализовываются согласно плана. В рамках взаимодействия Администрации в сфере противодействия нелегальной миграции с УФМС России по Псковской области в г. Пскове осуществляется передача информации о нарушениях в данной сфере от Глав сельских поселений. За отчетный период случаев нелегальной миграции выявлено не было.

С целью выявления и пресечения фактов разжигания межрелигиозной и межнациональной вражды, Администрацией Псковского района совместно с сотрудниками ОМВД России по Псковскому району на регулярной основе проводятся рабочие встречи с представителями национальных диаспор, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с проведением религиозных праздников на территории района, а также другие бытовые вопросы, связанные с проживанием граждан вышеуказанной категории.

**Итоговое финансирование подпрограммы в 2024 году составило 5 784,0 тыс. руб., кассовое исполнение в 2024 году составило 5 724,7 тыс. руб., что составляет 98,97 от плановых показателей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.**

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район»**

Таблица 1

| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое  значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Псковский район»** | | | | | | |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» | | | | | | |
| 1. | Количество рабочих встреч с представителями религиозных конфессий, национальных диаспор с целью выявления и пресечения фактов разжигания межрелигиозной и межнациональной розни | раз | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | Количество выявленных в муниципальных учреждениях  образования и культуры участников неформальных молодежных объединений экстремистской направленности | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество образовательных учреждений, территория которых огорожена забором, в рамках Программы | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе 100 % было достигнуто.

Положительная динамика роста выявлена по всем мероприятиям программы.

**9. Информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Псковского района» за 2024 год.**

Муниципальная программа Псковского района «Формирование современной городской среды на территории Псковского района» утверждена постановлением Администрации Псковского района от 29.12.2017 №174 (с изм.).

В 2024 году внесены изменения в муниципальную программу: 1. Постановление Администрации Псковского района от 27 февраля 2024 г. №30 "О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 29.12.2017 № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Псковского района»

1. Постановление Администрации Псковского района от 28 августа 2024 г. №142 "О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 29.12.2017 № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Псковского района»"

**Целью программы является** повышение уровня благоустройства территории Псковского района.

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 1 подпрограммы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования» | 0900000000 | 10 597,4 | 10 597,4 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | 0910000000 | 10 597,4 | 10 597,4 |

Кассовое исполнение за 2024 год составило 10 597,4 тыс. руб. (100 %). Ответственным исполнителем является отдел по дорожному хозяйству **Администрации Псковского района.**

Для реализации мероприятия «Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в течение 2024 года произведены следующие расходы:

В соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ и услуг Администрации Псковского района на 2024 год проведено четыре аукциона в электронной форме, по результатам которых заключены следующие контракты:

- МК № 01573000069240000040001 от 27.02.2024 по благоустройству общественной территории в д. Соловьи между домами №8 и №9, стоимость работ по контракту 3190,28003 тыс. руб.

- МК № 01573000069240000050001от 27.02.2024 о благоустройству общественной территории в д. Родина, набережной реки Великой напротив домов 1-50 на ул. Набережной, стоимость работ по контракту 3 023,68838тыс. руб.

- МК № 01573000069240000060001 от 27.02.2024 по благоустройству общественной территории в дер. Тямша «Мамин парк», стоимость работ по контракту 3 028,06258 тыс. руб.

- МК № 01573000069240000090001 от 02.04.2024 по благоустройству общественной территории в дер. Тямша «Мамин парк», стоимость работ по контракту 1 355,42947тыс. руб.

Таким образом, благоустроено 3 общественные территории.

В дер. Родина, набережной реки Великой напротив домов 1-50 на ул. Набережной выполнено устройство пешеходной дорожки из брусчатки, монтаж ограждения для обеспечения безопасности пешеходов, а также посев газонов.

В дер. Тямша «Мамин парк» выполнены работы по асфальтированию пешеходных дорожек, монтажу ограждения по территории, посев газонов, установке светильников и устройству детской игровой площадки.

На общественной территории в дер. Соловьи между домами №8 и №9 выполнено асфальтирование парковочных площадок, устройство пешеходной дорожки из брусчатки.

**Итоговое финансирование по подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Псковского района» при плановых назначениях 10 597,4** **тыс. рублей, кассовые расходы составили 10597,4 тыс. рублей, что составляет 100 % к плану.**

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2024 года достичь следующих результатов:

**Сведения о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы содержатся в таблице 1.**

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования содержатся в таблице 2.**

Сведения о реализации мероприятий муниципальной программы содержатся в таблице 3.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Псковского района»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Псковского района» | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование на благоустройство дворовых территорий прекращено в 2022 году |
| 2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды» | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование на благоустройство дворовых территорий прекращено в 2022 году |
| 1.2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. «Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование на благоустройство дворовых территорий прекращено в 2022 году |
| 1.2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, 100% было достигнуто.

**10. Информация о реализации муниципальной программы Псковского района «Здоровье» за 2024 год.**

Муниципальная программа Псковского района «Здоровье» утверждена постановлением Администрации Псковского района от 18.12.2019 №217 (с изм.).

**Целью программы является** создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Псковского района, а именно:

- формирование здорового образа жизни населения района;

- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения.

Главная задача - создание и развитие в Псковском районе единой здоровье сберегающей среды, обеспечивающей улучшение показателей здоровья населения района, ведение здорового образа жизни с учетом индивидуальных особенностей здоровья (соматического, физического, психического и душевно-нравственного) каждого человека.

Основные задачи муниципальной программы:

1. Ведение здорового образа жизни с учетом индивидуальных особенностей здоровья (соматического, физического, психического и душевно-нравственного) каждого человека.
2. Формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны и укрепления здоровья детей и взрослых.
3. Усиление профилактической направленности здравоохранения.
4. Повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения.
5. Пропаганда здорового образа жизни.
6. Совершенствование системы воспитания, направленной на устойчивую мотивацию и потребность в сохранении своего здоровья.
7. Выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся общеобразовательных учреждений Псковского района.
8. Укрепление здоровья людей старшего возраста, пенсионеров.

Ответственным исполнителем является МБУ ДО «ЦРТДМ».

**В рамках Программы предусмотрено финансирование 1 подпрограммы:** «Общественное здоровье в Псковском районе».

Для реализации данной программы финансирование не предусмотрено.

Запланированные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, организации досуга населения района; мероприятия по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и взрослых в систематические занятия физической культурой и спортом; мероприятия по борьбе с алкоголизмом и наркоманией в Псковском районе; мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и формированию здорового образа жизни среди обучающихся образовательных учреждений района проведены в полном объеме, согласно календарному плану массовых мероприятий на 2024 год.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Здоровье»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование  причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 16 | 20 | +4 | 125 | В связи с вводом 2 новых больших спортивных объектов на территории Псковского района  (д. Соловьи и д. Родина) увеличилось количество населения, занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. | Рост доли подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению алкоголю и наркотиков. | % | 90 | 90 | 0 | 100 |  |
| 3. | Доля молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, "круглые столы") по реализации основных направлений молодежной политики, в том числе пропаганде ЗОЖ, в общей численности молодежи Псковского района | % | 40 | 60 | +20 | 150 | Увеличилось количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. а также увеличение доли молодежи участия в этих мероприятиях |
| 4. | Общее количество мероприятий, направленных на укрепление здоровья людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 2 | 2 | - | 100 | По факту мероприятий большое количество |
| 5. | Количество спортивных мероприятий для систематических занятий спортом людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 6 | 8 | +2 | 133 | Увеличение спортивных мероприятий – соревнований для людей старшего возраста (плавание, скандинавская ходьба) |
|  | Общее количество мероприятий, включающих медицинское сопровождение людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 4 | 4 | - | 100 |  |
| Подпрограмма «Общественное здоровье в Псковском районе» | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 16 | 19 | +3 | 118,8 | В связи с вводом новых спортивных объектов (3) увеличилось количество населения, занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2. | Доля молодежи, участвующих в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, «круглые столы») и спортивных мероприятиях (%) | % | 40 | 55 | +15 | 137 | В связи с действующими Центрами добровольчества, их в районе 4, еще один открылся в Карамышевском ДК, увечилось количество проводимых мероприятий для молодежи |
| 1.3. | Снижение смертности от заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, органов дыхания и органов пищеварения. | ед. | 538 | 538 | - | 100 | Смертность 2024 года – 573чел.  Из них:  ЗНО – 77ч. (13,4%)  ССЗ – 349ч. (60,9%)  Органы дыхания – 47ч.(8,2%)  ЖКТ – 26ч. (4,5%). |
| 1.4. | Повышение роли населения в сфере профилактики и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту | % | 80 | 80 | - | 100 | Систематическое проведение тематических лекций в общеобразовательных учреждениях |
| 1.5. | Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в районе | ед. | 50 | 50 | - | 100 | Проведены все по плану |
| 1.6. | Обеспечение контент-фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению доступа обучающихся к сайтам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся | % | 100 | 100 | - | 100 | Мониторинг велся на постоянной основе |
| 1.7. | Общее число обучающихся, которые прошли тестирование от общего числа обучающихся целевой группы | % | 98 | 98 | - | 100 | Все прошли в соответствии с планом |
| 1.8 | Общее количество мероприятий, направленных на укрепление здоровья людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 2 | 8 | +6 | 400 | В связи с участием людей старшего поколения в мероприятиях спортивной направленности (плавание, скандинавская ходьба, шахматы, стрельба, шашки) |
| 1.9 | Количество спортивных мероприятий для систематических занятий спортом людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 6 | 8 | +1 | 133 | Активное участие людей старшего возраста в мероприятиях 10000 шагов, плавание, шахматы, стрельба |
| 1.10 | Общее количество мероприятий, включающих медицинское сопровождение людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов. | ед. | 4 | 4 | - | 100 | Медицинское сопровождение осуществляется на всех спортивных мероприятиях |
| **Подпрограмма 1 «Общественное здоровье в Псковском районе** | | | | | | | |
| **I. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,**  **организации досуга населения района** | | | | | | | |
| 1 | «Быть здоровым модно и престижно» - цикл мероприятий, посвященный здоровому образу жизни | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятия прошли во всех структурных подразделениях ПРЦК |
| 2 | «Здоровый я – здоровая страна» **-** цикл мероприятий, посвящённых здоровому образу жизни | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятия прошли во всех структурных подразделениях ПРЦК |
| 3 | «В здоровом теле – здоровый дух!» -  развлекательная программа для  молодежи | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие осуществлено Карамышевским ДК |
| 4 | «Физической активности все возрасты покорны» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено в Тямшанском ДК совместно с Центром общественного здоровья Псковской области |
| 5 | Социальный марафон «16 дней активизма против гендерного насилия» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено в Тямшанском ДК совместно с Центром общественного здоровья Псковской области |
| 6 | Занятие по интернетзаависимости, акция «Дерево жизни» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено Тямшанским ДК |
| 7 | «Весенние старты» - спортивные мероприятия ко Дню здоровья | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие осуществлено Писковичским ДК |
| 8 | «Суд над сигаретой» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено Карамышевским ДК |
| 9 | «Азбука здоровья» (ко Дню здоровья) – день информации | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено отделом библиотечной работы Середкинского КДЦ |
| 10 | «Приключение в царстве чистоты» - час здоровья | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено отделом библиотечной работы Нееловского КДЦ |
| 11 | «На тропе испытаний» - спортивно-игровая программа | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие осуществлено Гверздонским досуговым отделением |
| 12 | «На здоровье» - спортивная игровая программа | % | 100 | 100 | - | 100 | Проведено Тямшанским КДЦ |
| 13 | «Подросток. Здоровье. Будущее» - день здоровья | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено отделом библиотечной работы Кировского досугового отделения |
| 14 | Занимательное путешествие на велосипедах | % | 100 | 100 | - | 100 | Проведено Выставским досуговым отделением |
| 15 | Всероссийская акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Для чего я помню 3 сентября» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие осуществлено Нееловским РДК |
| 16 | «Всемирный День борьбы со СПИДом» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено Нееловским РДК |
| 17 | «Модный язык» или оружие неуверенных в себе людей» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено Тямшанским КДЦ |
| 18 | «Будь здоров, расти большой!» - спортивная программа | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено Соловьевским ДК |
| 19 | «Алкоголь – опасность для здоровья» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие осуществлено Писковичским КДЦ |
| 20 | «Трезвость – выбор сильных» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие осуществлено Писковичским КДЦ |
| 21 | Акция «Вместе с папой» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено Писковичским КДЦ |
| 22 | «Шахматный турнир» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие проведено Писковичским КДЦ |
| 23 | Работа клубных формирований для взрослых и детей: «Оптимист», «Шахматы», «Здоровье», «Художественная гимнастика», «Ритм», «Радужница», клуб любителей настольного футбола и тенниса, фитнес-клуб «Движение». | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятия проводились в течение года руководителями клубных формирований |
| **II.** **Мероприятия по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и взрослых в систематические занятия физической культурой и спортом** | | | | | | | |
| 1 | Зимний Фестиваль ГТО | % | 100 | 100 | - | 100 | Проведен районный этап, участие в региональном |
| 2 | Районные соревнования по стрельбе | % | 100 | 100 | - | 100 | В мероприятии приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 4 | Районные соревнования по настольному теннису и шахматам среди обучающихся Псковского района. | % | 100 | 100 | - | 100 | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 6 | Участие во Всероссийских массовых соревнованиях «КЭС - Баскет». | % | 100 | 100 | - | 100 | Принимали участие обучающиеся Тямшанской гимназии |
| 7 | Участие в массовых соревнованиях «Серебряный мяч». | % | 100 | 100 | - | 100 | Принимали участие обучающиеся Писковской школы |
| 8 | Районные соревнования по полиатлону. | % | 100 | 100 | - | 100 | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 9 | Соревнования по мини-футболу под девизом «Спорт против наркотиков». | % | 100 | 100 | - | 100 | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 10 | Участие в Открытых Всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья». | % | 100 | 100 | - | 100 | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 11 | Районные соревнования по спортивному ориентированию. | % | 100 | 100 | - | 100 | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 12 | Весенний районный легкоатлетический кросс, посвященный памяти А.А. Соколова. | % | 100 | 100 | - | 100 | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 13 | Районные соревнования по футболу среди обучающихся, посвященные Великой Победе. | % | 100 | 100 | - | 100 | Приняли участие все общеобразовательные учреждения |
| 14 | Участие во Всероссийских массовых соревнованиях «Российский Азимут» | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие команды Псковского района |
| 16 | Сельские Олимпийские игры среди молодежи Псковского района. | % | 100 | 100 | - | 100 | Приняло участие более 300 человек |
| 17 | Спортивный праздник, посвящённый Дню Физкультурника. | % | 100 | 100 | - | 100 | Приняло участие более 150 человек |
| 18 | Участие во Всероссийских соревнованиях «Оранжевый мяч». | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие команды Псковского района |
| 19 | Принятие нормативов по программе «Президентские состязания». | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 20 | Районный осенний легкоатлетический кросс под девизом «Спорт против наркотиков». | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 21 | Проведение «Дней ГТО» | % | 100 | 100 | - | 100 | Проводилось в течение всего года в соответствии с графиком |
| 22 | Участие во Всероссийских соревнованиях «Кросс Наций». | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие команды Псковского района |
| 23 | Участие в областной Спартакиаде пенсионеров. | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие команды Псковского района |
| 24 | Районные соревнования по пулевой стрельбе. | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 25 | Районные соревнования по волейболу среди обучающихся. | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 26 | Районные соревнования по баскетболу среди обучающихся. | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 27 | Районные соревнования по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях. | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| 28 | Участие в легкоатлетическом пробеге «Роща памяти». | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие команды Псковского района |
| 29 | Участие в фестивале ГТО среди муниципальных служащих. | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие команды Псковского района |
| 30 | Участие в Международных соревнованиях по легкой атлетике памяти О. Х. Мехине. | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие команды Псковского района |
| 31 | Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие семейных команд всех волостей Псковского района |
| 32 | Олимпиада по физической культуре. | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие всех общеобразовательных учреждений |
| **III. Мероприятия ГБУЗ «Псковская межрайонная больница»** | | | | | | | |
| 1 | Профилактические мероприятия антинаркотической и антиалкогольной направленности среди молодёжи и детей в образовательных учреждениях района. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проведение лекций по определенной тематике в общеобразовательных учреждениях на родительских собраниях |
| 2 | Организация выездов в отдалённые и труднодоступные населенные пункты для проведения профилактических медосмотров и диспансеризации населения. | % | 100 | 100 | - | 100 | Ежемесячные выезды в населенные пункты выездной медицинской бригады, флюмам в соответствии с утвержденным графиком |
| 3 | Организация иммунопрофилактики инфекционных заболеваний среди населения района. | % | 100 | 100 | - | 100 | Выездная иммунизация в соответствии с графиком, а также на ФАПах |
| 4 | Мероприятия по выявлению больных туберкулёзом | % | 100 | 100 | - | 100 | Активное и пассивное выявление туберкулеза любой локализации:  - среди всего населения, считающего себя здоровыми, в порядке профилактических осмотров;  - у пациентов при обращении их за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические ЛПУ;  - у госпитализированных больных с другими заболеваниями |
| 5 | Усиление внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | % | 100 | 100 | - | 100 | Плановые и внеплановые проверки.  Мониторинг наличия у медработников документов об образовании и сертификатов специалистов либо свидетельств об аккредитации специалистов. |
| 6 | Усиленная работа медицинских работников в связи с эпидемиологической ситуацией | % | 100 | 100 | - | 100 | Увеличение бригад, привлечение фельдшеров ФАПов для работы в поликлинике, увеличение выездов. |
| 7 | Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. | % | 100 | 100 | - | 100 | Регулярные совещания с медицинским персоналом |
| 8 | Анализ заболеваемости, смертности, в том числе детей и новорожденных. | % | 100 | 100 | - | 100 | При смертности новорожденных – при каждом случае, детей – 1 раз в квартал |
| 9 | Периодическая подготовка медицинских кадров по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечению и профилактики заболеваний. | % | 100 | 100 | - | 100 | Ежемесячные тематические занятия с фельдшерами и врачами |
| 10 | Повышение качества оказания медицинской помощи населению, в том числе направление на высокотехнологическую помощь за пределы Псковской области. | % | 100 | 100 | - | 100 | Направление делает терапевт, Комитет здравоохранения Псковской области направляет за пределы Псковской области |
| **IV. Мероприятия по борьбе с алкоголизмом и наркоманией в Псковском районе** | | | | | | | |
| 1 | Проведение антинаркотической профилактической работы среди детей, подростков и молодежи района, формирование антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе. | % | 100 | 100 | - | 100 | Вопросы антинаркотической профилактики рассматриваются на заседаниях Антинаркотической комиссии Псковского района с участием руководителей общеобразовательных учреждений, учреждений системы профилактики |
| 2 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств в местах массового отдыха молодежи. | % | 100 | 100 | - | 100 | Работа по противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота в молодежной среде осуществляется органами ОМВД России по Псковскому району.  В целях предупреждения пьянства, наркомании в молодежной среде, выявления лиц, допускающих употребление спиртных напитков, проводится проверка культурно-развлекательных и мест массового отдыха молодежи. В ходе рейдов проверяются рынки, дискотеки, бары, подвалы, чердаки и иные заведения и места, где реализуются спиртные напитки и возможно распространение наркотиков и психотропных веществ. |
| 3 | Проведение межведомственной акции «Насилию скажем-нет», направленной на ранее выявление фактов насилия над детьми, в том числе со стороны родителей, лиц их заменяющих, а также совместно проживающих с детьми взрослых лиц. | % | 100 | 100 |  | 100 | В структурных библиотечных отделениях районного центра культуры были оформлены книжные выставки, выставки-обзоры материалов из периодических изданий, а также проведены беседы по профилактике насилия над детьми. Проведена викторина поощрений «Идеальный родитель и идеальный ребенок» |
| 4 | Мониторинг состояния наркоситуации в Псковском районе в течение года | % | 100 | 100 | - | 100 | Мониторинг наркоситуации осуществляется антинаркотической комиссией Псковского района:  -определения состояния наркоситуации на территории района и масштабов незаконного распространения и потребления наркотиков; - выявления, прогнозирования и оценки угроз для безопасности жителей муниципалитета, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков;- оценки эффективности проводимой работы. |
| 5 | Выявление несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ и обеспечение индивидуально-воспитательной работы с ними | % | 100 | 100 | - | 100 | Не выявлено |
| 6 | Проведение онлайн-мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие всех образовательных учреждений |
| 7 | Проведение конкурса рисунков «Наркотикам скажем: «Нет!» | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие всех образовательных учреждений |
| 8 | Выявление и социальная помощь семьям, в которых выявлены потребители наркотических средств и психотропных веществ. | % | 100 | 100 | - | 100 | Не выявлено |
| 9 | Подготовка и размещение в районных СМИ информационных и профилактических материалов, направленных на противодействие распространению наркотических средств и психотропных веществ в подростковой и молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | 100 | Информирование в социальных сетях ВК образовательных учреждений, сайте Администрации района |
| 10 | Выпуск социальной рекламы (банеры, буклеты, плакаты). | % | 100 | 100 | - | 100 | Выпуск раздаточного материала обязателен для всех общеобразовательных учреждений |
| 11 | Участие во взаимодействии с антинаркотической комиссией области в работе по обеспечению прохождения лицом, признанным больным наркоманией либо потребляющим наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, возложенной на него в установленном законодательством Российской Федерации порядке обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию. | % | 100 | 100 | - | 100 | Не выявлено |
| 12 | Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Лидер», по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. | % | 100 | 100 | - | 100 | В период проведения мероприятия участниками  рейда проверены семьи «группы риска». Проверено места концентрации молодежи, в том числе заброшенные строения, стадионы, подвалы, клубы, нежилые помещения, а также проверены 15 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете подразделений по делам несовершеннолетних. Проведены  профилактические беседы среди несовершеннолетних, в ходе которых ребят ознакомили со своими обязанностями и правами, проинформировали о работе телефонов доверия. Проговорили о профилактики жестокости и агрессии в семье, ответственность родителей, оставление детей в опасности, о необходимой заботы родных и близких.  Родителям  разъяснили положенные по закону виды административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности за жестокое обращение с детьми. Предоставили  раздаточный материал  справочно-информационные бюллетени, буклеты и памятки, разъясняющие права и обязанности детей, меры наказания родителям за жесткое обращение с детьми. |
| 13 | Информационная кампания «Я родитель» - по формированию ответственного родительства. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проходила информационная кампания, направленная на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства и детства, проводились проекты и мероприятия, способствующие укреплению позитивного образа семьи, в том числе многодетной, продвижению традиционных семейных ценностей. |
| 14 | Обеспечивать размещение в средствах массовой информации материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | % | 100 | 100 | - | 100 | Информация размещалась в СМИ |
| 15 | Помещение на сайте муниципального образования «Псковский район»информации, повышающей осведомленность населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, ответственности за участие в их незаконном обороте, о программах комплексной реабилитации. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проводится операция «Мак», информирование идет на сайте, группах ВК |
| **V. Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и формированию здорового образа жизни среди обучающихся образовательных учреждений Псковского района** | | | | | | | |
| 1 | Подготовка и размещение на информационных стендах образовательных организаций материалов, направленных на профилактику употребления ПАВ, Интернет-зависимости, ВИЧ/СПИДа и др., а также по пропаганде здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | 100 | В образовательных учреждениях информация размещена на стендах |
| 2 | Проведение тематических классных часов по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | 100 | В образовательных учреждениях рассматриваются данные вопросы на классных часах и на родительских собраниях. |
| 3 | Повышение квалификации педагогов в вопросах здоровье сбережения, формирования здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании. | % | 100 | 100 | - | 100 | Педагоги принимают участие в курсах повышения квалификации в соответствии с графиком |
| 4 | Обеспечение контент-фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению доступа обучающихся к сайтам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. | % | 100 | 100 | - | 100 | Мониторинг проводится регулярно |
| 5 | Разработка, изготовление и тиражирование информационных материалов (листовок, буклетов, памяток и т.д.), а также их распространение среди обучающихся, родителей (законных представителей) по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. | % | 100 | 100 | - | 100 | Активно осуществляется изготовление информационных материалов |
| 7 | Проведение в образовательных учреждениях Уроков здоровья с привлечением медицинских работников для всех обучающихся по основным темам: «Режим дня школьника», «Вредные привычки», «Основы личной гигиены», «Основы правильного питания», «Курение, алкоголь» и др. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проведены уроки здоровья с привлечением медицинских работников для всех обучающихся по основным темам: «Режим дня школьника», «Вредные привычки», «Основы личной гигиены», «Основы правильного питания», «Курение, алкоголь» |
| 8 | Организация и проведение профилактических мероприятий специфического характера, приуроченных к следующим мероприятиям:   * Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; * Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей».   Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России». | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятия проведены всеми общеобразовательными учреждениями в соответствии с планом работы. |
| 9 | Организация и проведение Дня правовой помощи детям. | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие прошло во всех общеобразовательных учреждениях. открытое – в МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа».  Цель - правовое просвещение школьников, формирование навыков законопослушного поведения, профилактика правонарушений. Принимали участие представители прокуратуры, ОМВД России по Псковскому району, ПДН ОМВД России. |
| 10 | Организация и проведение «Недели безопасности» в образовательных учреждениях. | % | 100 | 100 | - | 100 | Приобретены светоотражающие фликеры для всех учащихся начальной школы района. Были проведены различные по форме мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожного травматизма. Во всех классах прошли тематические классные часы по ПДД, при проведении которых учителя ещё раз обратили особое внимание обучающихся на правила безопасного поведения на дорогах. |
| 11 | Организация и проведение в образовательных учреждениях Псковского района единой недели родительских собраний по проблеме наркомании, предупреждения раннего выявления употребления наркотических средств детьми. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проводятся ежегодно в соответствии с планом и тематикой родительских собраний каждого учреждения |
| 13 | Развитие в образовательном учреждении эффективной системы физического воспитания обучающихся во внеурочное время, ориентированной на особенности развития обучающихся. | % | 100 | 100 | - | 100 | Активно работают объединения физкультурно-спортивной направленности МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» |
| 14 | Организация и проведение различных профилактических мероприятий, приуроченных к следующим датам:   * Всемирный день здоровья; * Всемирный день без табака; * Всемирный день памяти жертв СПИДа | % | 100 | 100 | - | 100 | В соответствии с планом работы всех учреждений данные мероприятия проводятся во всех общеобразовательных учреждениях |
| 15 | Проведение досуговых мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей. | % | 100 | 100 | - | 100 | В соответствии с планом воспитательной работы учреждений («Папа,мама,я – спортивная семья», спортивные семейные соревнования) и др. |
| 16 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проводится ежегодно. |
| **Информационно-методические мероприятия** | | | | | | | |
| 1 | Подготовка и размещение на информационных стендах образовательных организаций материалов, направленных на профилактику употребления ПАВ, Интернет-зависимости, ВИЧ/СПИДа и др., а также по пропаганде здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | 100 | В образовательных учреждениях информация размещена на стендах |
| 2 | Разработка, изготовление и тиражирование информационных материалов (листовок, буклетов, памяток и т.д.), а также их распространение среди обучающихся, родителей (законных представителей) по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. | % | 100 | 100 | - | 100 | Активно осуществляется изготовление информационных материалов |
| 3 | Формирование каталога материалов по антинаркотической направленности, профилактике употребления ПАВ, по пропаганде здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | 100 | Выставка рисунков «Наркотикам скажем «Нет!» |
| **Мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся**  **образовательных учреждений Псковского района в сети Интернет** | | | | | | | |
| 1 | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам потенциальных рисков сети Интернет и методов защиты от них, возможности установки контент-фильтрации на домашних компьютерах. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проведение родительских собраний по данной тематике |
| 2 | Обеспечение контент-фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению доступа обучающихся к сайтам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. | % | 100 | 100 | - | 100 | Осуществляется регулярный мониторинг |
| 3 | Проведение мероприятий в рамках Единого урока безопасности в сети Интернет. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проведены акции, направленные на формирование у школьников навыков самостоятельной критической оценки, безопасного отбора и использования информации в Интернете. На территории района ведётся большая работа с подрастающим поколением на тему культуры безопасности, основ первой помощи и безопасного поведения в сети Интернет. |
| **Мероприятия, проводимые с обучающимися**  **образовательных учреждений Псковского района**  **по формированию здорового образа жизни** | | | | | | | |
| 1 | Проведение тематических классных часов по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | 100 | Библиотеки имеют хорошую ин- формационную базу, большой опыт массовой и индивидуальной работы по проведению профилактических, предупреждающих, образовательных мероприятий, имеются налаженные партнерские отношения.  Пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи является одним из важных направлений в деятельности библиотек района. |
| 2 | Проведение в образовательных учреждениях Уроков здоровья с привлечением медицинских работников для всех обучающихся по основным темам: «Режим дня школьника», «Вредные привычки», «Основы личной гигиены», «Основы правильного питания», «Курение, алкоголь» и др. | % | 100 | 100 | - | 100 | Уроки прошли в школах района с привлечением медицинским работников Центра общественного здоровья |
| 3 | Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся через проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий – спартакиад, спортивных конкурсов, олимпиад, спортивных праздников и т.п. | % | 100 | 100 | - | 100 | В районе проводились спортивные соревнования в рамках реализации Спартакиады среди обучающихся Псковского района в 2024 году.  Проведено более 40 спортивных мероприятий районного уровня и обучающиеся активно принимали участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровней. |
| 4 | Развитие в образовательном учреждении эффективной системы физического воспитания обучающихся во внеурочное время, ориентированной на особенности развития обучающихся. | % | 100 | 100 | - | 100 | Активно работают объединения физкультурно-спортивной направленности – по волейболу, футболу, легкой атлетике, шахматам, панкратиону, джиу джитсу, боксу, туристско-краеведческой направленности МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» |
| 5 | Организация работы по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних в период летнего отдыха и оздоровления. | % | 100 | 100 | - | 100 | ‍В период летних оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений проводят занятия педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района». Педагоги и специалисты сферы культуры уделяют большее внимание духовно-нравственному воспитанию детей и подростков, ориентируют молодежь на интересный досуг и здоровый образ жизни в период летнего отдыха. |
| 6 | Организация и проведение различных профилактических мероприятий, приуроченных к следующим датам:   * Всемирный день здоровья; * Всемирный день без табака; * Всемирный день памяти жертв СПИДа * Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом; * Всероссийский день трезвости; * Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом; * Международный день отказа от курения; * Всемирный день борьбы со СПИДом. | % | 100 | 100 | - | 100 | В соответствии с планом работы всех учреждений данные мероприятия проводятся во всех общеобразовательных учреждениях |
| 7 | Организация и проведение профилактических мероприятий специфического характера, приуроченных к следующим мероприятиям:   * Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; * Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей».   Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России». | % | 100 | 100 | - | 100 | С 3 по 12 апреля  прошел первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2024». Ее цель - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, информирование населения об ответственности за участие в обороте наркотических средств, а также выявление фактов вовлечения наших юных сограждан в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. |
| 8 | Организация и проведение Дня правовой помощи детям. | % | 100 | 100 | - | 100 | Во всех образовательных учреждениях прошел День правовой помощи, открыты состоялся в МБОУ Писковская средняя общеобразовательная школа». Цель - правовое просвещение школьников, формирование навыков законопослушного поведения, профилактика правонарушений. Принимали участие представители прокуратуры, ОМВД России по Псковскому району, ПДН ОМВД России. |
| 9 | Организация и проведение «Недели безопасности» в образовательных учреждениях. | % | 100 | 100 | - | 100 | Были проведены различные по форме мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожного травматизма. Во всех классах прошли тематические классные часы по ПДД, при проведении которых учителя ещё раз обратили особое внимание обучающихся на правила безопасного поведения на дорогах. |
| **Профилактическая работа с родителями (законными представителями)**  **обучающихся образовательных учреждений Псковского района** | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение в образовательных учреждениях родительских собраний по вопросам профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | 100 | Вопросы профилактики рассматриваются на педагогических Советах школ, на родительских собраниях, на совещаниях при директоре.  В рамках реализации данного направления разработаны и утверждены Планы работы школ по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. |
| 2 | Организация и проведение в образовательных учреждениях Псковского района единой недели родительских собраний по проблеме наркомании, предупреждения раннего выявления употребления наркотических средств детьми. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проведена просветительская деятельности по данной проблеме,  организована  работа с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. |
| 3 | Проведение досуговых мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей. | % | 100 | 100 | - | 100 | В соответствии с планом воспитательной работы учреждений («Папа, мама, я – спортивная семья», спортивные семейные соревнования) и др. |
| **Работа с педагогическими кадрами**  **образовательных учреждений Псковского района** | | | | | | | |
| 1 | Повышение квалификации педагогов в вопросах здоровьесбережения, формирования здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании. | % | 100 | 100 | - | 100 | Педагоги, классные руководители и социальные педагоги активно участвуют в курсах повышения квалификации, в т.ч. дистанционно «профилактика и лечение табачной зависимости». |
| 2 | Участие в семинарах для педагогов по вопросам профилактики употребления ПАВ детьми и подростками. | % | 100 | 100 | - | 100 | Педагоги активно принимают участие в семинарах по вопросам профилактики употребления ПАВ детьми и подростками, проводимыми Центром общественного здоровья, семинар-тренинг Профилактика ПАВ в детско-подростковой среде», «Профилактика вредных привычек». |
| 3 | Мониторинг состояния работы по профилактике аддитивного поведения обучающихся и оценка ее эффективности | % | 100 | 100 | - | 100 | По результатам социально-психологического тестирования разработан план профилактики аддиктивного (зависимого) поведения у обучающихся, включающий в себя: Информационно-просветительскую деятельность с обучающимися (информирование о возможности получения психологической помощи в трудных жизненных ситуациях и информирование о последствиях употребления (физическим, психическим и социальным)). |
| **VI. Мероприятия по профилактике суицидального поведения среди обучающихся**  **общеобразовательных учреждений Псковского района** | | | | | | | | **Профилактическая работа с родителями (законными представителями)**  **обучающихся образовательных учреждений Псковского района** |
| 1 | Организация и проведение в образовательных учреждениях родительских собраний по вопросам профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни. | % | 100 | 100 | - | 100 | Вопросы профилактики рассматриваются на педагогических Советах школ, на родительских собраниях, на совещаниях при директоре. В рамках реализации данного направления разработаны и утверждены Планы работы школ по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. |
| 2 | Организация и проведение в образовательных учреждениях Псковского района единой недели родительских собраний по проблеме наркомании, предупреждения раннего выявления употребления наркотических средств детьми. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проведена просветительская деятельности по данной проблеме,  организована  работа с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. |
| 3 | Проведение досуговых мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей. | % | 100 | 100 | - | 100 | Проводились мероприятия с привлечением родителей (экскурсии, акции, соревнования, походы) |
| 4 | Сбор и анализ информации о внешкольной жизни несовершеннолетних | % | 100 | 100 | - | 100 | Активная работа социальных педагогов общеобразовательных учреждений, работа КПДН и ЗП, МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» (охват несовершеннолетних дополнительным образованием), а также МБУ ПР «ПРЦК» |
| 5 | Развитие служб школьной медиации в общеобразовательных учреждениях Псковского района | % | 100 | 100 | - | 100 | В общеобразовательных учреждениях района работают службы медиации, куда входят социальные педагоги, заместители по воспитательной работе, а также классные руководители |
| 6 | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях родительских собраний по вопросам оказания психологической помощи несовершеннолетним, направленной на профилактику суицидального поведения, с участием педагогов-психологов, социальных педагогов и др. специалистов | % | 100 | 100 | - | 100 | Были проведены родительские собрания на такие темы: «Особенности подросткового возраста», «Положительные эмоции и их значение в жизни человека», «Возрастные особенности восьмиклассников: проблемы, внешние и внутренние конфликты, отношение учёбе.  Родители на родительских собраниях были ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. |
| 7 | Размещение на информационных стендах общеобразовательных учреждений информации с номером общероссийского детского «телефона доверия» и информации об организациях Псковской области, оказывающих психологическую помощь несовершеннолетним | % | 100 | 100 | - | 100 | Данная информация размещена на стендах в общеобразовательных учреждениях, а также на официальных сайтах общеобразовательных учреждений. |
| 8 | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам потенциальных рисков сети Интернет и методов защиты от них, возможности установки контент-фильтрации на домашних компьютерах | % | 100 | 100 | - | 100 | Классными руководителями каждого класса проводилось родительское собрание с разъяснениями по вопросам риска сети Интернет |
| 9 | Обеспечение контент-фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению доступа обучающихся к сайтам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся | % | 100 | 100 | - | 100 | Работник образовательного учреждения: • наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, определенные приказом его руководителя. |
| 10 | Размещение на официальных сайтах общеобразовательных учреждений методических материалов, направленных на профилактику кризисных состояний несовершеннолетних, в том числе антисуицидальной направленности | % | 100 | 100 | - | 100 | Информация размещается |
| 11 | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие в соответствии с графиком |
| 12 | Участие в конференции для директоров школ, педагогов, психологов, социальных педагогов по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе с приглашением специалистов из других регионов | % | 100 | 100 | - | 100 | Участие обязательное |
| **Организация и осуществление мероприятий, направленных на защиту**  **прав и законных интересов несовершеннолетних, противодействие преступным посягательствам**  **на жизнь и здоровье детей, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних** | | | | | | | |
| 1 | Сбор и анализ информации о внешкольной жизни несовершеннолетних | % | 100 | 100 | - | 100 | Активная работа социальных педагогов общеобразовательных учреждений, работа КПДН и ЗП, МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» (охват несовершеннолетних дополнительным образованием), МБУ ПР «ПРЦК». |
| 2 | Организация и проведение Дня правовой помощи детям | % | 100 | 100 | - | 100 | Цель - правовое просвещение школьников, формирование навыков законопослушного поведения, профилактика правонарушений. Принимали участие представители прокуратуры, ОМВД России по Псковскому району, ПДН ОМВД России. |
| 3 | Реализация в общеобразовательных учреждениях программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, разъяснение обучающимся правовых аспектов уголовной ответственности за совершение противоправной деятельности | % | 100 | 100 | - | 100 | Работа осуществляется социальными педагогами и КПДН и ЗП района с привлечением сотрудников ОМВД России по Псковскому району. |
| **Мониторинг деятельности специалистов** **служб психолого-педагогического сопровождения общеобразовательных учреждений** | | | | | | | |
| 1 | Проведение анализа деятельности специалистов служб психолого-педагогического сопровождения общеобразовательных учреждений по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних | % | 100 | 100 | - | 100 | Работа по профилактике и предупреждению детского суицида проводилась по следующим направлениям:  - выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите;  - оказание экстренной первой помощи;  - обеспечение безопасности ребёнка;  - снятие стрессового состояния;  - изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося;  - создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных групп;  - привлечение различных государственных органов и общественных объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребёнка;  В рамках работы проводились индивидуальные и групповые мероприятия, такие как классные часы, тренинговые занятия, анкетирование. Также осуществлялось консультирование родителей и педагогического коллектива школы. |
| 2 | Проведение мониторинга работы общеобразовательных учреждений по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, подготовка аналитических материалов по итогам мониторинга | % | 100 | 100 | - | - | Родители были ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. Были проведены родительские собрания на такие темы: «Особенности подросткового возраста», «Положительные эмоции и их значение в жизни человека», «Возрастные особенности восьмиклассников: проблемы, внешние и внутренние конфликты, отношение учёбе. Способы их преодоления». |
| **VII. Организация и проведение подготовительного**  **(информационно-мотивационного) этапа социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся общеобразовательных учреждений Псковского района на учебный год** | | | | | | | |
| 1 | Подготовка и размещение на сайтах и стендах общеобразовательных учреждений информации об актуальности социально-психологического тестирования | % | 100 | 100 | - | 100 | Информация размещается |
| 2 | Распространение среди обучающихся, родителей (законных представителей) информационных материалов (листовок, буклетов, памяток и т.д.) по актуальным вопросам социально-психологического тестирования | % | 100 | 100 | - | 100 | Информирование осуществляется |
| 3 | Оформление (обновление) тематических страниц на сайтах общеобразовательных учреждений в целях:  - формирования у обучающихся социально-ответственного поведения;  - формирования у обучающихся способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  - содействия осознанию обучающимися ценности здорового и безопасного образа жизни;  - формирования у обучающихся установки на систематические занятия физической культурой и спортом | % | 100 | 100 | - | 100 | Информация размещена |
| 4 | Организация и проведение Единой недели родительских собраний по проблемам наркомании | % | 100 | 100 | - | 100 | Согласно плану школ проводились родительские собрания по проблемам наркомании |
| 5 | Организация и проведение групповой и индивидуальной мотивационной работы с родителями обучающихся младше 15 лет с целью уменьшения отказов от участия в социально-психологическом тестировании и расширения охвата обучающихся данным мероприятием | % | 100 | 100 | - | 100 | Большая разъяснительная работа проведена с родителями о необходимости социально-психологического тестирования |
| 6 | Организация и проведение семинара для кураторов социально-психологического тестирования | % | 100 | 100 | - | 100 | Проведен семинар для кураторов проведения социально-психологического тестирования |
| 7 | Организация и проведение мероприятий информационно-разъяснительного характера для специалистов, курирующих социально-психологическое тестирование в общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | - | 100 | Специалисты прошли курсы повышения квалификации и получили методические рекомендации |
| **VIII. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов, на приобщение их к активным занятиям физической культурой и спортом, на повышение качества жизни пожилых людей.** | | | | | | | |
| **1. Комплекс просветительских и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья пожилых людей, поддержание их активной долголетней жизни** | | | | | | | |
| 1 | [Рекомендации по здоровому образу жизни для старшего поколения.](https://okvd.brkmed.ru/media/uploads/rekomendatsii1.pdf) | % | 100 | 100 | - | 100 | Проводятся встречи с медицинскими работниками, спортивные мероприятия сопровождаются медицинскими работниками |
| 2 | Внедрение нетрадиционных методов улучшения здоровья: фитотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, фитотерапия. | % | 100 | 100 | - | 100 | Широко используется танцетерапия, музыкотерапия и фитотерапия |
| **2. Привлечение граждан пожилого возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к участию в спортивных**  **соревнованиях** | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение спортивного праздника «День здоровья» | % | 100 | 100 | - | 100 | Мероприятие состоялось на спортивном стадионе МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» в д. Неелово |
| 2 | Акция «10000 шагов» | % | 100 | 100 | - | 100 | Акция прошла дважды на спортивном стадионе Моглинской средней школы в д. Неелово.и в д. Писковичи на стадионе. |
| 3 | Соревнования по шахматам и шашкам | % | 100 | 100 | - | 100 | Соревнования прошли в спортивном зале д. Соловьи |
| 4 | Соревнования по плаванию | % | 100 | 100 | - | 100 | Соревнования прошли в СОК «Писковичи» |
| 5 | Соревнования по стрельбе | % | 100 | 100 | - | 100 | Соревнования прошли в областном тире |
| 6 | Соревнования по настольному теннису | % | 100 | 100 | - | 100 | Соревнования прошли в спортивном зале д. Соловьи |
| 7 | Соревнования – участие в областной спартакиаде среди пенсионеров | % | 100 | 100 | - | 100 | Команда выставлена от Псковского района на региональные соревнования |
| **3. Медицинское сопровождение людей старшего поколения** | | | | | | | |
| 1 | Организация контроля над проведением периодических медицинских осмотров, диспансеризации представителей старшего поколения | % | 100 | 100 | - | - | Диспансеризация активно проводилась представителей старшего поколения в поликлинике и на ФАПах. |
| 2 | Профилактика гипертонической болезни и оказании первой помощи при потере сознания | % | 100 | 100 | - | - | Лекции, встречи. |
| 3 | [Порядок предоставления санаторно-курортного лечения взрослому населению, проживающему на территории](https://www.dzhmao.ru/info/san-kur/poryadok-predostavleniya-sanatorno-kurortnogo-lecheniya-vzroslomu-i-detskomu-naseleniyu-prozhivayushch.php)муниципального образования «Псковский район» | % | 100 | 100 | - | - | Предоставлено 1 путевка |
|  | Взаимодействие с социальными службами, участковыми врачами и врачами общей практики. | % | 100 | 100 | - | - | Тесное взаимодействие: участие в мероприятиях, встречи активистом с медицинскими работниками  Активно оказывалась помощь старшим поколением в проведении диспансеризации |

От общего количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе, 100 % было достигнуто.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой Псковского района.

В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с программами, в частности:

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных.

**11. Информация о реализации муниципальной программы Псковского района «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковского района» за 2024 год.**

Муниципальная программа Псковского района «Реализация государственной национальной политика Российской Федерации на территории Псковского района» утверждена постановлением Администрации Псковского района от 22.03.2023 № 44

**Целью программы является: -** гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений на территории Псковского района;

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

- успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Псковского района;

- Укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности народов, проживающих на территории Псковского района

Ответственным исполнителем является Управление образования Администрации Псковского района

Для реализации данной программы финансирование не предусмотрено.

В 2024 мероприятия по данной программе не проводились.